Пояснительная информация

к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Информационное общество» за 6 месяцев 2024 года.

Муниципальная программа Красносулинского района «Информационное общество» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 10.12.2018 № 1378.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 21 714,5 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета  4 083,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета  района 17 631,5 тыс. рублей. Объемы финансирования по участникам муниципальной программы составили: управление образования Красносулинского района – 345,1 тыс. рублей; МАУ «МФЦ Красносулинского района – 17 356,3  тыс. рублей; МАУ «КТРК «Сулин» – 4 195,5.

Сводной бюджетной росписью – 21 896,9 тыс. рублей. Расхождение составляет 184,2 тыс. рублей за счет увеличения средств бюджета района по основному мероприятию «Развитие информационных и развлекательных услуг».  Муниципальная программа приведена в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 04.06.2024 № 267 «О внесении изменений в решение собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2023 № 222 «О бюджете Красносулинского района на 2024 год и плановые периоды 2025 и 2026 годов» в установленные сроки.

По состоянию на 01.07.2024 года фактическое освоение средств составило: 9 787,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 1 735,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета района 8 062,2 тыс. рублей.

Освоение средств по участникам муниципальной программы от плановых значений показателей составляет: управление образования Красносулинского района – 6,75%; МАУ «МФЦ Красносулинского района – 47,7%; МАУ «КТРК «Сулин» – 35,5%.

Так же муниципальной программой предусмотрено финансирование за счет средств внебюджетных источников сумме 2 005,7 тыс. рублей. На 01.07.2024 года фактически освоено – 768,8 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы.

Подпрограмма 1. «Электронный муниципалитет» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2. «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Красносулинском районе на базе Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3. «Повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере телерадиовещания» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134, распоряжением Администрации Красносулинского района от 18.12.2023 № 326 утвержден план реализации муниципальной программы на 2024 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программой в 2024 году за счет средств бюджета района предусмотрено 345,1 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2024 года фактическое освоение средств составило 23,3 тыс. рублей (или 6,75% от плановых значений).

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 6 месяцев 2024 года достигнуты следующие результаты:

обеспечена бесперебойная работа межведомственной системы электронного документооборота «Дело»;

организованы рабочие места с компьютерной техникой не старше 5 лет – 50%.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 муниципальной программой в 2024 году предусмотрено 17 356,3 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета 4 083,0 тыс. рублей, за счет бюджета района 13 273,3 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2024 года фактическое освоение средств составило: 8 282,7 тыс. рублей  (или 47,7% от плановых значений), в том числе за счет областного бюджета 1 735,0 тыс. рублей, за счет бюджета района 6 547,7 тыс. рублей.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам 6 месяцев 2024 года достигнуты следующие результаты:

обеспечено функционирование 11 центров удаленного доступа и предоставление населению Красносулинского района полного спектра государственных и муниципальных услуг;

предоставлено  государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»  – 52149.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 муниципальной программой в 2024 году за счет средств бюджета района предусмотрено 4 103,1 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2024 года фактическое освоение средств составило 1 491,2 тыс. рублей (или 35,5% от плановых значений).

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 3 по итогам 6 месяцев 2024 года достигнуты следующие результаты:

в  эфире МАУ «КТРК «Сулин» размещено 390 сюжетов;

установлена и введена в эксплуатацию базовая станция в х. Нижняя Ковалевка.

Контрольные события плана реализации за период 6 месяцев 2024 года выполнены в срок.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Информационное общество» за отчетный период 6 месяцев 2024 года предоставлен в приложении к пояснительной информации.

Главный специалист

сектора цифровой трансформации                                          Кравцов А.В.

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Красносулинского района

«Информационное общество» отчетный период 6 месяцев 2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств (тыс. руб.) и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Электронный муниципалитет» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.; начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | X | Х | Х | 345,1 | 345,1 | 23,3 | 321,8 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1: «Сохранение объема компьютерной и оргтехники не старше 5 лет» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. | Обновление компьютерной и оргтехники | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. | Организованы рабочие места с компьютерной и оргтехникой не старше 5 лет – 50% | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение бесперебойной работы межведомственной системы электронного документооборота «Дело» и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности » | Всего: | Х | Х | Х | 345,1 | 345,1 | 23,3 | 321,8 |
|  |  | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. | Обеспечение бесперебойной работы межведомственной системы электронного документооборота «Дело» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | Обеспечение бесперебойной работы межведомственной системы электронного документооборота «Дело» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 345,1 | 345,1 | 23,3 | 321,8 Освоение средств запланиро-вано на II полугодие 2024 года |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.; начальник Управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | Обеспечение бесперебойной работы межведомственной системы электронного документооборота «Дело». Приобретение ПО Vipnet-клиент для повышения числа активных пользователей системы «Дело» для 29 образовательных организаций | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 6. | Подпрограмма 2 «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Красносулинском районе на базе Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Красносулинском районе» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.; Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» Силакова Е.А. | X | Х | Х | 17356,3 | 17356,3 | 8282,7 | 9073,6 |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. «Развитие деятельности МАУ «МФЦ Красносулинского района» | Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» Силакова Е.А. | Функционирование 11 центров удаленного доступа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» Силакова Е.А. | По состоянию на 01.07.2024 года обеспечено функционирование 11 центров удаленного доступа и предоставление полного спектра государственных и муниципальных услуг | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 9. | Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение деятельности МАУ «МФЦ Красносулинского района» | Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» Силакова Е.А.; Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Минакова О.А. | Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 17356,3 | 17356,3 | 8282,7 | 9073,6 Освоение средств запланиро-вано на II полугодие 2024 года |
| 10. | Контрольное событие муниципальной программы 2.2. | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.; Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» Силакова Е.А. | Предоставлено государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» – 52149 | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 11. | Подпрограмма 3. «Повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере телерадиовещания» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. | X | Х | Х | 4013,1 | 4195,5 | 1491,2 | 2704,3 |
| 12. | Основное мероприятие 3.1. «Развитие информационных и развлекательных услуг» | Директор МАУ Красносулинского района Красносулинская телерадиокомпания «Сулин» Сухенко Л.Л.; Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Минакова О.А. | Объем телерадиовещания по местным теле и радиоканалам 11 часов в неделю | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 4013,1 | 4195,5 | 1491,2 | 2704,3 Освоение средств запланиро-вано на II полугодие 2024 года |
| 13. | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. | Директор МАУ Красносулинского района «Красносулинская телерадиокомпания «Сулин» Сухенко Л.Л. | По состоянию на 01.07.2024 года в эфире МАУ КТРК «Сулин» размещено 390 сюжетов | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 14. | Основное мероприятие 3.2. «Развитие информационно-телекоммуникационной сети Интернет» | Администрация Красносулинского района (сектор цифровой трансформации) | Повышение уровня использования населением Красносулинского района цифровых технологий с органами власти | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15. | Контрольное событие муниципальной программы 3.2. | Администрация Красносулинского района (сектор цифровой трансформации) | Установлена и введена в эксплуатацию базовая станция в х. Нижняя Ковалевка | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 16. | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | 21720,2 | 21896,9 | 9797,2 | 12099,7 |
|  |  | Участник 1. Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | X | X | X | 345,1 | 345,1 | 23,3 | 321,8 |
|  |  | Участник 2. Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» Силакова Е.А. | Х | Х | Х | 17356,3 | 17356,3 | 8282,7 | 9073,6 |
|  |  | Участник 3. Директор МАУ «КТРК «Сулин» Сухенко Л.Л. | X | X | X | 4013,1 | 4195,5 | 1491,2 | 2704,3 |

Главный специалист

сектора цифровой трансформации                                                                                           Кравцов А.В.