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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10.10.2024 № 220
г. Красный Сулин
О внесении изменений 
в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 18.12.2023 № 326

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», от 08.10.2024 № 1100 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 10.12.2018 № 1378», руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –

1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 18.12.2023 № 326 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Информационное общество» на 2024 год», изложив его согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичкова И.С.

Глава Администрации 
Красносулинского района	Н.А. Альшенко


Распоряжение вносит


4
сектор цифровой трансформации
Приложение
к распоряжению 
Администрации
Красносулинского района
от 10.10.2024 № 220

Приложение
к распоряжению 
Администрации
Красносулинского района
от 18.12.2023 № 326

ПЛАН
реализации муниципальной программы Красносулинского района «Информационное общество» на 2024 год

	№
п/п
	Номер и наименование
	Ответственный исполнитель,
соисполнитель, участник
	Ожидаемый результат
(краткое описание)
	Плановый срок
реализации
(дата)
	Объем расходов (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет района
	бюджеты поселений
	внебюджетные источники



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Подпрограмма 1. «Электронный муниципалитет»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.;
начальник Управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	X
	X
	339,5
	0,0
	0,0
	339,5
	0,0
	0,0

	2.
	Основное мероприятие 1.1.: «Сохранение объема компьютерной и оргтехники не старше 5 лет»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.
	Обновление компьютерной и оргтехники
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.
	Организация рабочих мест с компьютерной и оргтехникой не старше 5 лет
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение бесперебойной работы межведомственной системы электронного документооборота «Дело» и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»
	Всего:
	Х
	Х
	339,5
	0,0
	0,0
	339,5
	0,0
	0,0

	
	
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.

	Обеспечение бесперебойной работы межведомственной системы электронного документооборота «Дело»
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начальник Управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	Обеспечение бесперебойной работы межведомственной системы электронного документооборота «Дело»

	31.12.2024
	339,5
	0,0
	0,0
	339,5
	0,0
	0,0

	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.;
начальник Управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	Обеспечение бесперебойной работы межведомственной системы электронного документооборота «Дело»
Приобретение ПО Vipnet-клиент для повышения числа активных пользователей системы «Дело». 
(29 образовательных организаций)
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	Подпрограмма 2. «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Красносулинском районе на базе Муниципального автономного учреждения «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.;
Директор МАУ 
«МФЦ Красносулинского района» Силакова Е.А.
	X
	X
	17662,9
	0,0
	3989,3
	13346,0
	0,0
	327,6

	7.
	Основное мероприятие 2.1. «Развитие деятельности МАУ «МФЦ Красносулинского района»
[bookmark: _GoBack]
	Директор МАУ 
«МФЦ Красносулинского района» Силакова Е.А.
	Функционирование 11 центров удаленного доступа
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.
Директор МАУ 
«МФЦ Красносулинского района» Силакова Е.А.

	Предоставление населению полного спектра государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе 11 центров удаленного доступа
	31.12.2024
	Х
	X
	X
	X
	X
	X

	9.
	Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение деятельности МАУ «МФЦ Красносулинского района»
	Директор МАУ 
«МФЦ Красносулинского района» Силакова Е.А.
Начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района Минакова О.А.

	Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна»
	31.12.2024
	17662,9
	0,0
	3989,3
	13346,0
	0,0
	327,6

	10.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.
Директор МАУ 
«МФЦ Красносулинского района» Силакова Е.А. 

	Предоставление населению полного спектра государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Красносулинского района 
в 2024 году – 137000
	31.12.2024
	Х
	X
	X
	X
	X
	X

	11.
	Подпрограмма 3. «Повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере телерадиовещания»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.
	X
	X
	5873,6
	0,0
	0,0
	4195,5
	0,0
	1678,1

	12.
	Основное мероприятие 3.1. «Развитие информационных и развлекательных услуг»
	Директор МАУ Красносулинского района «Красносулинская телерадиокомпания «Сулин» 
Сухенко Л.Л. 
Начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района Минакова О.А.
	Объем телерадиовещания по местным теле и радиоканалам 11 часов в неделю
	31.12.2024
	5873,6
	0,0
	0,0
	4195,5
	0,0
	1678,1

	13.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.1
	Директор МАУ Красносулинского района «Красносулинская телерадиокомпания «Сулин» 
Сухенко Л.Л. 
	В эфире ТК «Сулин-ТВ» разместить 
905 сюжетов
	31.12.2024
	Х
	X
	X
	X
	X
	X

	14.
	Основное мероприятие 3.2. Развитие информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	Администрация Красносулинского района (сектор цифровой трансформации)
	Повышение уровня использования населением Красносулинского района цифровых технологий с органами власти 
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	15.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.2
	Администрация Красносулинского района (сектор цифровой трансформации)
	Расширение зоны покрытия сетей связи (3G, 4G LTE) и обеспечение стабильного и уверенного приема сигнала сотовой связи
	31.12.2024
	Х
	X
	X
	X
	X
	X

	16.
	Итого по муниципальной программе
	X
	X
	X
	23876,0
	0,0
	3989,3
	17881,0
	0,0
	2005,7

	
	
	Участник 1. Начальник Управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	X

	X
Х
	339,5
	0,0

	0,0

	339,5
	0,0

	0,0


	
	
	Участник 2. Директор МАУ 
«МФЦ Красносулинского района» Силакова Е.А.
	X
	X
	17662,9
	0,0
	3989,3
	13346,0
	0,0
	327,6

	
	
	Участник 3. Директор МАУ 
«КТРК «Сулин» Сухенко Л.Л.
	X
	X
	5873,6
	0,0
	0,0
	4195,5
	0,0
	1678,1





Управляющий делами 
Администрации района		И.Ю. Кишкинова
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