Сводная информация по исполнению целевых индикаторов, определенных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596, № 597, № 598, № 599, № 600, № 601, № 606

По состоянию на 20.09.2019г. ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ

| Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ответственный исполнитель |  |  | 2018 год факт |  | 2019 год план |  | 2019 год факт (оперативные данные) |  | Отклонение факта от целевого значения |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. руб. | Сектор инвестиционного развития и поддержки предпринимательства |  |  | 3402,6 |  | 3547,2 |  | 1888,05 |  | - 1659,15 |
| 2 | Сохранение и создание высокопроизводительных рабочих мест | Сектор инвестиционного развития и поддержки предпринимательства |  |  | 117 |  | 103 |  | 96 |  | - 7 |
| Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого индикатора |  | Ответственный исполнитель | 2018 год факт |  |  | 2019 год план |  | 2019 год факт (оперативные данные) |  | Отклонение факта от целевого значения |
| 1 | Средняя заработная плата среднего медицинского персонала |  | МУ «ЦСО ГПВиИ» | 26 412,28 |  |  | 28 927,60 |  | 28 928,39 |  | +0,79 |
| 2 | Средняя заработная плата младшего медицинского персонала |  | МУ «ЦСО ГПВиИ» | 26 412,33 |  |  | 28 927,60 |  | 28 927,93 |  | +0,33 |
| 3 | Средняя заработная плата социальных работников |  | МУ «ЦСО ГПВиИ» | 27 204,57 |  |  | 28 927,60 |  | 28 927,64 |  | +0,04 |
| 4 | Доведение к 2018 году средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, работников учреждений культуры до средней заработной платы в соответствующем регионе |  | Отдел культуры и искусства | 26412,20 |  |  | 28927,60 |  | 28927,60 |  | - |
| 5 | средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений Общего образования |  | МУ «Управление образования» | 26670,40 |  |  | 28 927,60 |  | 27 817,98 |  | - 1 137,24 |
| 6 | средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений Дошкольного образования |  | МУ «Управление образования» | 23 771,51 |  |  | 25 732,00 |  | 20 385,89 |  | -5 346,11 |
| 7 | средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений Дополнительного образования |  | МУ «Управление образования» | 26 670,50 |  |  | 29 820,40 |  | 26 559,83 |  | -3 260,57 |
| 8 | Средняя заработная плата среднего медицинского персонала |  | МБУЗ «РБ» | 22187,2 |  |  | 23 431,4 |  | 21 216,6 |  | - 2 214,8 |
| 9 | Средняя заработная плата младшего медицинского персонала |  | МБУЗ «РБ» | 21927,40 |  |  | 23 720,6 |  | 24 849,1 |  | + 1 128,5 |
| 10 | Средняя заработная плата врачей |  | МБУЗ «РБ» | 46259,9 |  |  | 45 127,0 |  | 39 575,8 |  | -5 551,2 |
| 11 | Создание сводного каталога библиотек Ростовской области (СК РО) |  | МБУК КСР «МЦБ» | 1644 |  |  | 1808 |  | 1360 |  | - 448 |
| Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012г №598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого индикатора |  | Ответственный исполнитель | 2018 год факт |  | 2019 год план |  | 2019 год факт (оперативные данные) |  | Отклонение факта от целевого значения |  |
| 1 | Смертность от всех причин |  | МБУЗ «РБ» | 16,58 |  | 13,00 |  | 14,82 |  | +1,82 |  |
| 2 | Материнская смертность |  | МБУЗ «РБ» | 0 |  | 14,7 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3 | Младенческая смертность |  | МБУЗ «РБ» | 5,79 |  | 5,40 |  | 7,07 |  | +1,67 |  |
| 4 | Смертность детей в возрасте 0-17 лет |  | МБУЗ «РБ» | 6,29 |  | 64,70 |  | 31,46 |  | - 33,24 |  |
| 5 | Смертность от болезней кровообращения |  | МБУЗ «РБ» | 720,64 |  | 583,30 |  | 591,06 |  | +7,76 |  |
| 6 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий |  | МБУЗ «РБ» | 5,29 |  | 8,90 |  | 3,97 |  | -4,93 |  |
| 7 | Смертность от новообразований (в. т.ч. от злокачественных) |  | МБУЗ «РБ» | 189,09 |  | 174,90 |  | 154,71 |  | -20,19 |  |
| 8 | Смертность от туберкулеза |  | МБУЗ «РБ» | 11,9 |  | 12,0 |  | 7,93 |  | -4,07 |  |
| 9 | Заболеваемость туберкулезом |  | МБУЗ «РБ» | 40,99 |  | 43,46 |  | 19,83 |  | -23,63 |  |
| Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого индикатора |  | Ответственный исполнитель | 2018 год факт |  | 2019 год план |  | 2019 год факт (оперативные данные) |  | Отклонение факта от целевого значения |  |
| 1 | Увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70-75 процентов |  | МУ «Управление образования» | 45 |  | 68 |  | 46 |  | 22 |  |
| 2 | Достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. |  | МУ «Управление образования» | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  |
| Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого индикатора |  | Ответственный исполнитель | 2018 год факт |  | 2019 год план |  | 2019 год факт (оперативные данные) |  | Отклонение факта от целевого значения |  |
| 1 | Средняя стоимость 1 кв. м жилья, тыс.рублей (первичный рынок) |  | Главный архитектор района | 37,72 |  | 37,7 |  | 41,6 |  | +3,9 |  |
| 2 | Объем ввода в эксплуатацию жилья экономического класса, тыс. кв.м. |  | Главный архитектор района | 15,140 |  | 16,8 |  | 10688,15 |  | 63% от годового показателя |  |
| 3 | Объем аварийного жилищного фонда в Красносулинском районе, признанный таковым до 01.01.2012г. и требующий отселения |  | Сектор строительства | Программа переселения граждан из аварийного жилья в рамках исполнения указа № 600 выполнена в полном объеме |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Объем отселенного аварийного жилищного фонда в соответствующем году, тыс. кв.м. |  | Сектор строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество УК и ТСЖ, ед. |  | Отдел жизнеобеспечения | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |
| Указ Президента Российской Федерации 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого индикатора |  | Ответственный исполнитель | 2018 год факт |  | 2019 год план |  | 2019 год факт (оперативные данные) |  | Отклонение факта от целевого значения |  |
| 1 | уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году |  | МАУ «МФЦ Красносулинского района» | 97,33% |  | Не менее 90% |  | 95,91% |  | Показатель выполнен |  |
| 2 | доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ, к 2015 году |  | МАУ «МФЦ Красносулинского района» | 95,1 |  | Не менее 90% |  | 95,1% |  | Показатель выполнен |  |
| 3 | доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году |  | МАУ «МФЦ Красносулинского района» | 70% |  | Не менее 70% |  | 70% |  | Показатель выполнен |  |
| 4 | снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, к 2014 году |  | МАУ «МФЦ Красносулинского района» | 2 |  | 2 |  | 2 |  | Показатель выполнен |  |
| 5 | сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг к 2014 году |  | МАУ «МФЦ Красносулинского района» | 4,4 |  | Не более 15 минут |  | 5,15 |  | Показатель выполнен |  |