Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» муниципальной программы Красносулинского района  «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

за 6 месяцев 2023 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 07.12.2018 №1368.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»  в 2023 году запланированы бюджетные ассигнования в сумме 10,0 тыс. рублей за счет средств бюджета района. По состоянию на отчетную дату деньги освоены в полном объеме.

В рамках плана реализации по подпрограмме 3 запланировано девять основных мероприятий и девять контрольных событий. Из них реализовано 8 основных мероприятий и 8 контрольных событий.

По состоянию на отчетную дату по подпрограмме 3 достигнуты следующие промежуточные результаты.

Заседания антинаркотической комиссии муниципального образования «Красносулинский район» проводятся ежеквартально, за 2023 год проведено                               2 заседания.

На регулярной основе проводится мониторинг наркоситуации в районе. Информация по мониторингу размещена на официальном сайте Администрации Красносулинского района.

На регулярной основе осуществляется мониторинг выявления и ликвидация надписей  с рекламой сайтов продажи запрещенных веществ.

В образовательных организациях Красносулинского района организовано:

- информационно-разъяснительная работа с родителями и законными  представителями учащихся 12 лет и старше по первым признакам  употребления несовершеннолетними запрещенных веществ;

- профилактические  беседы (классные часы) с учащимися 12 лет и старше  с целью предупреждения  вовлечения подростков в употребление и распространение наркотических и психотропных средств, алкоголя, сигарет, в т.ч. электронных. На данных встречах организован просмотр фильма «Наркотики - секреты манипуляций», рекомендованное Антинаркотической комиссией Ростовской области;

- оформление информационных  стендов по профилактике наркомании в образовательных организациях согласно Рекомендациям по содержанию                данных стендов.

07.04.2023 антинаркотической комиссией района организовано профилактическое мероприятие по предупреждению вовлечения подростков в употребление психоактивных веществ.  На встрече выступили эксперты - практикующие студенты Ростовского государственного медицинского университета,  представители ПДН, антинаркотической комиссии района, члены Молодежного парламента Красносулинского района, методисты Молодежного центра.

Фестиваль молодежных субкультур «Сулин без наркотиков» заменен ЗОЖ-фестивалем Детства и Юности  для подростков, состоящих на всех видах профилактического учета,  с приглашением областных экспертов в области здоровьесбережения и позитивной профилактики употребления ПАВ. Данный ЗОЖ-фест состоялся 31.05.2023 в рамках антинаркотического месячника. На мероприятии мастер-классы давали руководители отделения Общероссийской общественной организации «Общее дело» в городе Ростов-на-Дону и Медиацентра «ДонМолодой», кроме этого муниципальные координаторы молодежных течений показывали яркие примеры самореализации и альтернативы деструктивным течения в молодежной среде.

В рамках вышеуказанного ЗОЖ-феста были изготовлены блокноты для участников с тематической социальной рекламой, кроме того были распространены памятки для родителей по первым признакам употребления подростками психоактивных, сильнодействующих веществ и наркотических средств.

05.07.2023 прошло обучение представителями областного наркодиспансера сотрудников образовательных и социальных учреждений по выявлению подростков, употребляющих  психоактивные и сильно действующие  вещества,  а также наркотические средства.

В официальных группах в социальных сетях опубликованы антинаркотические ролики.

Проведена деятельность лекторских групп по информационно-разъяснительной работе с родителями и законными представителями учащихся образовательных учреждений по первым признакам употребления несовершеннолетними запрещенных веществ. Особое внимание уделено районным школам.

В 1 полугодии текущего года проведена работа по информированию граждан, больных наркоманией и прошедших лечение от наркомании, о прохождении социальной реабилитации с использованием сертификата, посредством размещения статьи в общественно-политической газете «Красносулинский Вестник»,  выпуска сюжета Красносулинской телерадиокомпании «Сулин», опубликования постов в официальных сообществах района в социальных сетях и сведений на официальном сайте Администрации Красносулинского района.

Одновременно с этим, врачом психиатром-наркологом наркологического кабинета Красносулинского района осуществлено информирование пациентов о  возможности получения вышеуказанного  сертификата для прохождения курса социальной реабилитации и ресоциализации. 2 кандидата прошли консультацию, но не подошли под критерии получения сертификата.

Анализ наркоситуации на территории района за истекший период                   2023 года показал, что благодаря усилиям муниципальных учреждений и организаций, правоохранительных органов, антинаркотическая работа в районе приобрела целевой, системный характер, но данных  мер недостаточно. В целях повышения эффективности и активности деятельности по профилактике наркомании решением муниципальной антинаркотической комиссии от 23.03.2023 утвержден План  мероприятий, направленных на стабилизацию наркоситуации на территории района на 2023 год. В текущем году смертельных случаев от наркотических  средств не зафиксировано.

В следствии проведения основных мероприятий происходит формирование эффективной муниципальной политики на территории Красносулинского района в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации.

Отчет об исполнении плана реализации подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» муниципальной программы Красносулинского района  за отчетный период представлен в приложении к пояснительной информации.

Заместитель главы Администрации

Красносулинского района

по вопросам социального развития                                              Л.С. Матвиенко

Главный  специалист

отдела социальной политики

Администрации  Красносулинского района                           О.М. Нестеренко

Отчет

об исполнении плана реализации подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» муниципальной программы Красносулинского района

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

за 6 месяцев 2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств (тыс. руб.) и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. | Х | Х | Х | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| 2 | ОМ 3.3. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Нестеренко О.М., начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.; начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х. | Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | 11.01.2023 | 31.12.2023 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |

Заместитель главы Администрации

Красносулинского района по

вопросам социального развития                                                                                                                 Л.С. Матвиенко

Главный специалист

отдела социальной политики

Администрации Красносулинского района                                                                                             О.М. Нестеренко