[image: image1.png]



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04.2019
№ 394
г. Красный Сулин

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие» за 2018 год
В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 2 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие» за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А.

Глава Администрации 

Красносулинского района




Н.А. Альшенко
Постановление вносит 
сектор инвестиционного развития 
и поддержки предпринимательства
Приложение  

к постановлению 

Администрации 

Красносулинского района
от 09.04.2019 № 394
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы

Красносулинского района «Экономическое развитие» за 2018 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год

В целях создания условий для привлечения инвестиций и развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе, в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 24.10.2013 № 1364 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- проведено 5 заседаний Совета по инвестициям Красносулинского района;

- на официальном сайте района размещен реестр инвестиционных проектов за все отчетные периоды 2018 года;
- размещено 3 видеосюжета об инвестиционном развитии Красносулинского района в эфире МАУ КТРК «Сулин»;

- опубликованы 3 статьи об инвестиционном развитии Красносулинского района;

- проведено торжественное мероприятие с чествованием лучших инвесторов Красносулинского района;

- банковскими учреждениями предоставлено кредитных средств на сумму 244920,0 тыс. рублей субъектам МСП  Красносулинского района;

- МКК Фонд местного развития предоставлены займов субъектам СМП на сумму 8600,0 тыс. рублей;

- предоставлена субсидия 1 субъекту МСП, занятому в сфере производства товаров (работ, услуг);

- опубликовано 15 информационных материалов по вопросам развития  субъектов МСП в газете «Красносулинский вестник», на официальном сайте Администрации Красносулинского района, на                    ТРК «Сулин»; 

- проведено 12 мероприятий с участием субъектов МСП.

- в рамках личного приема первым заместителем главы Администрации Красносулинского района оказано 29 консультаций субъектам МСП, НП «КАПМСБ» оказано 183 разовых консультации;

- организовали собственное дело 42 человека из числа бывших безработных; 

- 28.05.2018 подведены итоги муниципального конкурса                         «Лучший предприниматель района 2017 года»; 

- 25.12.2018 проведено торжественное награждение предпринимателей, добившихся значительных успехов в развитии своего дела в 2018 году; 

- проведено 4 заседания Совета по предпринимательству и 4 заседания МВК;

- с субъектами МСП заключены договоры аренды девяти земельных участков;

- для школьников проведено 12 мероприятий в формате презентаций, классных часов, выставок, деловых игр и с привлечением успешных предпринимателей.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, 
а также сведения о достижении контрольных событий 
муниципальной программы

Достижению результатов в 2018 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы. 

В рамках подпрограммы 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Красносулинский район» предусмотрена реализация четырех основных мероприятий и четырех контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. «Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Красносулинского района» выполнено. Результатом реализации мероприятия 1.1 является:

- проведение 5 заседаний Совета по инвестициям Красносулинского района;

- ведение реестра инвестиционных проектов, реализуемых в Красносулинском районе, в т.ч. входящих в «100 Губернаторских проектов»;

- систематическое обновление информации об имеющихся резервах индустриального парка с целью привлечения потенциальных инвесторов;

- реализация проекта «Сокращение прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства, включая подключение к объектам коммунальной и инженерной инфраструктуры в Ростовской области»

Основное мероприятие 1.2. «Создание условий для реализации инвестиционных проектов» выполнено. По результатам выполнения мероприятия 1.2:

- оказано 3 консультации заинтересованным лицам (частным инвесторам) по вопросам, связанным с ГЧП;

- осуществлялось ведение реестра инвестиционных проектов, ежеквартальное проведение  мониторинга инвестиций в районе, актуализация базы данных по индустриальному парку и имеющимся свободным производственным мощностям;

- проводилось поддержание контакта с представителями инвесторов с целью выявления имеющихся проблем и содействия в их решении;

- проведено 7 встреч с потенциальными инвесторами с целью их привлечения на территорию Красносулинского района.

Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа Красносулинского района» выполнено. В ходе реализации мероприятия 1.3. осуществлялось регулярное взаимодействие и информационный обмен с Агентством инвестиционного развития Ростовской области, освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Красносулинском районе, в средствах массовой информации.

Основное мероприятие 1.4. «Обеспечение мероприятий, направленных на стимулирование инвестиционной деятельности, формирование благоприятного инвестиционного климата в Красносулинском районе» выполнено. Результаты реализации мероприятия 1.4:

- на официальном сайте Администрации Красносулинского района размещена информация о свободных инвестиционных площадках Красносулинского района, имеющейся инфраструктуре и резервах энергоносителей, а также о мерах государственной поддержки, оказываемой предприятиям, реализующим инвестиционные проекты;

- информация о Красносулинском индустриальном парке размещена на Инвестиционном портале Ростовской области, а также на сайте Администрации Красносулинского района.

По подпрограмме «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Красносулинский район» предусмотрено выполнение четырех контрольных событий. Все контрольные события достигнуты в установленные сроки.  

В рамках подпрограммы 2. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе» предусмотрена реализация пяти основных мероприятий и двенадцати контрольных событий.

Основное  мероприятие 2.1. «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования». В рамках данного основного мероприятия осуществлялась реализация 11 мероприятий, результатом чего стало:

- предоставление в 2018 году  банковскими учреждениями кредитов субъектам МСП на сумму 244620,0 тыс. рублей;

- осуществление информирования субъектов МСП о банковских продуктах и программ кредитования малого бизнеса;

- предоставление в 2018 году МКК Фонд Местного Развития микрозаймов на сумму 8600,0 тыс. рублей;

- проведение 111 электронных аукционов, 5 запросов котировок, 12 конкурсов с участием субъектов МСП;

- проведение конкурса на предоставление субсидий  субъектам МСП, занятым в сфере производства товаров (работ, услуг), субсидия предоставлена 1 субъекту МСП в сумме 291,0 тыс. рублей. 

- освещение вопросов развития субъектов МСП в СМИ, размещено 15 информационных материалов; 

- проведение 12 мероприятий с участием субъектов МСП.

Основное мероприятие 2.2. «Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП. Консультационное обеспечение субъектов МСП». В рамках этого мероприятия запланировано и реализовано 4 мероприятия, достигнуты следующие результаты:

- НП «КАПМСБ» оказано 183 разовых консультации двадцати семи субъектам МСП, предоставлены услуги по подготовке и отправке                       832 отчетов в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат, РАР и др.;

- оказание консультационной помощи действующим предпринимателям, а также гражданам, желающим организовать собственное дело. Финансовую помощь на подготовку документов для открытия своего дела получили 1 человек в сумме 800,00 руб., и 1 человек в сумме 82888,00 рублей.

Основное мероприятие 2.3. «Образовательное и информационное обеспечение субъектов МСП, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности» включает в себя реализацию 4 мероприятий. Достигнуты следующие результаты:

- 28.05.2018 – проведено торжественное мероприятие посвященное дню российского предпринимательства;

- 25.12.2018 – проведено торжественное подведение итогов 2018 года с награждением  наиболее активных предпринимателей Красносулинского района;

- 26.04.2018 и 04.09.2018 проведены две встречи главы Администрации Красносулинского района с субъектами МСП.

- ГКУ РО «Центр занятости населения г. Красный Сулин» проведено 9 семинаров «Основы предпринимательской деятельности, по их результатам организовали собственное дело 42 человека.

Основное мероприятие 2.4. «Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП» включает в себя 9 мероприятий. Результатом реализации данных мероприятий является:

- проведение оценки регулирующего воздействия трех проектов НПА и экспертизы пяти НПА;

- предоставление субъектам МСП  в аренду девяти земельных участков;

- проведение 4 заседаний Совета по предпринимательству и 4 заседаний МВК;

- проведение анкетирования субъектов МСП с целью выявление проблемных вопросов и стимулирования развития приоритетных рынков Красносулинского района.

Основное мероприятие 2.5. «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность и поддержке молодежного предпринимательства» включает пять мероприятий, их выполнение принесло следующие результаты:

- в рамках проведения недели предпринимательства проведено 6 открытых уроков в школах, проведено 12 мероприятий в формате презентаций, классных часов, выставок, деловых игр и с привлечением успешных предпринимателей;

- ГБОУ СПО РО «Красносулинский металлургический колледж» заключено 26 договоров о прохождении трудовой практики студентами колледжа с 14 субъектами МСП района. «Центром занятости                                     г. Красный Сулин» организована временная занятость 465 подростков в возрасте от 14 до 18 лет в дни школьных каникул.

По подпрограмме «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе» предусмотрено выполнение двенадцати контрольных событий. Все контрольные события достигнуты в установленные сроки.  

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации
 муниципальной программы

В 2018 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

Фактор 1. – неоднозначная экономическая ситуация в Красносулинском районе и в регионе в целом. Субъекты предпринимательства продолжают испытывать негативное влияние кризисной ситуации, сложившейся в экономике страны. Рост цен на энергоносители, повышение закупочных цен на сырье, материалы, комплектующие и иные товары, повлекло за собой рост отпускных цен, при этом наблюдается снижение покупательной способности населения. Эти явления оказывают отрицательное воздействие на финансово-экономическое состояние значительной части бизнес-сообщества, повлекло за собой оптимизацию производств и сокращение численности работающих.

Фактор 2. – высокая стоимость кредитных ресурсов. Несмотря на некоторый рост инвестиционной активности бизнеса, тем не менее, его потенциальные возможности сдерживаются высокой стоимостью кредитных ресурсов, предоставляемых банковскими учреждениями. Альтернативой кредитам банков является предоставление «коротких» и микро займов, осуществляемых организациями, образующими инфраструктуру поддержки предпринимательства на муниципальном и областном уровне. Однако для реализации значительных инвестиционных проектов данная мера финансовой поддержки не достаточна.  

Фактор 3. – изменение федерального законодательства, касающегося ведения бизнеса. Внедрение новых механизмов контроля деятельности субъектов предпринимательства (системы ЕГАИС, онлайн-касс, системы «Меркурий») повлекли за собой, с одной стороны, снижение «серой занятости» на предприятиях малого и  микро бизнеса, а с другой стороны -  прекращение деятельности некоторых субъектов МСП. 

Фактор 4. – развитие федеральных торговых сетей, которые составляют значительную конкуренцию и вытесняют с рынка мелкие торговые предприятия.
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных 
ассигнований и внебюджетных средств на 
реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2018 год составил 250 450,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 450,0 тыс. рублей;

средства бюджетов поселений – 0,0 тыс. рублей. 

внебюджетные источники – 250 000,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с  решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 364 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2017                       № 270 «О бюджете Красносулинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» составил 450,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 450,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 450,0 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе                                   составило – 253970,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 450,0 тыс. рублей;

средства бюджетов поселений – 0,0 тыс. рублей. 

внебюджетные источники – 253 520,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме. 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за              2018 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной 
программы за 2018 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, по одному показателю фактические значения превышают плановые, по пяти показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Темп роста объема инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах» – плановое значение 94,41, фактическое значение 113,27. Перевыполнение планового значения показателя связано с низким объемом инвестиций в 2017 году, а также с активной стадией реализации отдельных инвестиционных проектов  в Красносулинском районе. 

Показатель 2 «Доля среднесписочной численности работников                 (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» – плановое значение 20,5, фактическое значение 19,4. Невыполнение показателя является результатом усиления административной нагрузки на бизнес. 

Показатель 1.1 «Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий и организаций района» – плановое значение                           5410,70 млн. руб., фактическое значение 3402,6 млн. руб. Невыполнение плановых значений произошло ввиду отсутствия финансирования по крупному инвестиционному проекту ООО «Экострой-Дон», активная стадия которого предполагалась на 2018 год.

Показатель 1.2. «Объем инвестиций в основной капитал                                   (за исключением бюджетных средств)» – плановое значение                            5188,54 млн. рублей; фактическое значение 2979,7 млн. руб.                           На недостижение данного показателя также повлияло отсутствие финансирования по инвестиционному проекту ООО «Экострой-Дон».

Показатель 2.1. «Темп роста оборота малых и средних предприятий Красносулинского района» - плановое значение 106,1, фактическое значение 95,0. Невыполнение данного показателя обусловлено снижением покупательской способности населения, а также общей сложной ситуацией в экономике.  

Показатель 2.2. «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения Красносулинского района» - плановое значение 34,6, фактическое значение – 28,3. Невыполнение показателя произошло из-за прекращения деятельности ряда малых и микро предприятий, а также индивидуальных предпринимателей. 
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1. – 1;

степень достижения целевого показателя 2. – 0,95;

степень достижения целевого показателя 1.1. – 0;

степень достижения целевого показателя 1.2. – 0;

степень достижения целевого показателя 2.1. – 0;

степень достижения целевого показателя 2.2. – 0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы по итогам 2018 года равна 0,33 (2/6), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, которая оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1 (9/9), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1 (4/4).
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

450,0 тыс. рублей / 450,0 тыс. рублей = 1.
3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1 / 1 = 1, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.
Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,33 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 0,67, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является низким.
Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы в 2018  году составила 0,0 рублей.
Софинансирование расходных обязательств Красносулинского района при реализации основных мероприятий  муниципальной программы в          2018 году не осуществлялось.

Управляющий делами 
Администрации района
И.Ю. Кишкинова        

Приложение № 1
к отчету о реализации

муниципальной программы

Красносулинского района 

«Экономическое развитие» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной 
программы за 2018 год
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность /
 ФИО
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализа-ции / реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Красносулинский район»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 

Хильченко Л.А.
	X
	X
	X
	Реализация четырех основных мероприятий
	Все основные мероприятия выполнены в полном объеме
	

	2.
	Основное мероприятие 1.1.
«Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Красносулинского района»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 
Хильченко Л.А., главный архитектор Администрации Красносулинского района 

Бисаинов А.Р.
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	1. Осуществление работы Совета по инвестициям Красносулинского района. 

2. Организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Красносулинского района. 

3. Организация инвестиционного процесса и привлечение инвестиций. 

4. Подготовка проектов соглашений, меморандумов, договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудничества с потенциальными инвесторами
	1. Проведение 
5 заседаний Совета по инвестициям Красносулинского района.

2. Ведение реестра инвестиционных проектов, реализуемых в Красносулинском районе, в т.ч. входящих в 
«100 Губернаторских проектов».

3. Систематическое обновление информации об имеющихся резервах индустриального парка с целью привлечения потенциальных инвесторов.

4. Реализация проекта «Сокращение прохождения разрешительных процедур в сфере 
земельных отношений и строительства, включая подключение к объектам коммунальной и инженерной инфраструктуры в Ростовской области»
	

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 
Хильченко Л.А., главный архитектор 
Бисаинов А.Р.
	31.12.2018
	X
	31.12.2018
	Проведение 4 заседаний Совета по инвестициям Красносулинского района
	Проведено 5 заседаний Совета по инвестициям Красносулинского района
	

	4.
	Основное мероприятие 1.2.
«Создание условий для реализации инвестиционных проектов»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 

Хильченко Л.А. , главный архитектор Администрации Красносулинского района

Бисаинов А.Р.
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	1. Организация оказания методической, финансовой поддержки частным инвесторам (инициаторам инвестиционных проектов) по вопросам, связанным с ГЧП. 
2. Формирование и ведение базы данных по инвестиционным площадкам и реестра инвестиционных проектов муниципальных образований. 

3. Актуализация банка данных инвестиционных площадок. 

4. Проведение мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций
	1. Проведение консультаций заинтересованных лиц (частных инвесторов) по вопросам, связанным с ГЧП – оказано 3 консультации

2. Ведение реестра инвестиционных проектов, ежеквартальное проведение  мониторинга инвестиций в районе, актуализация базы данных по индустриальному парку и имеющимся свободным производственным мощностям.

3. Поддержание контакта с представителями инвесторов с целью выявления имеющихся проблем и содействия в их решении.

4. Проведение 
7 встреч с потенциальными инвесторами с целью привлечения на территорию Красносулинского района
	

	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по 
вопросам экономического и территориального развития 
Хильченко Л.А., главный архитектор Бисаинов А.Р.
	31.12.2018
	X
	31.12.2018
	Ежеквартальное размещение реестра инвестиционных проектов на сайте района
	На официальном 
сайте Администрации Красносулинского района размещен реестр инвестиционных проектов за все отчетные периоды 2018 года
	

	6.
	Основное  мероприятие 1.3. «Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа» Красносулинского района
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 

Хильченко Л.А., главный архитектор Администрации Красносулинского района 

Бисаинов А.Р.
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	1. Взаимодействие с Агентством инвестиционного развития Ростовской области. 2. Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Красносулинском районе, 
в средствах массовой информации. 3. Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов; организация коллективных экспозиций /
стендов Красносулинского района 
в рамках выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов, конференций, презентаций, фестивалей, направленных на повышение конкурентоспо-собности и инвестиционной привлекательности района

	1. Осуществление регулярного взаимодействия и информационного обмена с Агентством инвестиционного развития Ростовской области.
2. Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Красносулинском районе, в средствах массовой информации.

3. Проведение торжественного мероприятия, посвященного подведению итогов года и чествованию лучших инвесторов Красносулинского района
	

	7.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 

Хильченко Л.А., главный архитектор Бисаинов А.Р.
	31.12.2018
	X
	31.12.2018
	Размещение 2 видеосюжетов об инвестиционном развитии Красносулинского района
	Размещено 3 видеосюжета об инвестиционном развитии Красносулинского района в эфире ТРК «Сулин». Проведено торжественное мероприятие с чествованием лучших инвесторов Красносулинского района
	

	8.
	Основное мероприятие 1.4.
«Обеспечение мероприятий, направленных на стимулирование инвестиционной деятельности, формирование благоприятного инвестиционного климата в Красносулинском районе»


	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 

Хильченко Л.А.
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	1. Размещение на официальном сайте Администрации Красносулинского района информации о свободных инвестиционных площадках Красносулинского района, 
имеющейся инфраструктуре и резервах энергоносителей; 

2. Размещение на официальном сайте Администрации Красносулинского района информации о мерах государственной поддержки, оказываемой предприятиям, реализующим инвестиционные проекты; 
3. Обеспечение публичности информации об инвестиционном потенциале Красносулинского района посредством различных интернет-ресурсов»
	1. На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещена информация:

- о свободных инвестиционных площадках Красносулинского района, имеющейся инфраструктуре и резервах энергоносителей;

- о мерах государственной поддержки, оказываемой предприятиям, реализующим инвестиционные проекты;

2. Информация о Красносулинском индустриальном парке размещена на Инвестиционном портале Ростовской области, а также на сайте района
	

	9.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.4.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 

Хильченко Л.А.
	31.12.2018
	X
	31.12.2018
	Публикация 
2 статей об инвестиционном развитии Красносулинского района
	Опубликованы 
3 статьи об инвестиционном развитии Красносулинского района
	

	10.
	Подпрограмма 2.
Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-ства в Красносулинском районе
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 

Хильченко Л.А.
	X
	X
	X
	Реализация пяти основных мероприятий
	Все основные мероприятия выполнены в полном объеме
	

	11.
	Основное  мероприятие 2.1. «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, развитие микрофинанси-рования»
	Управляющие филиалами банков,

МФО Фонд Местного 
Развития – 
директор Мирошниченко С.М., первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 
Хильченко Л.А.
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	1. Обеспечение субъектов МСП финансовыми ресурсами. 
2. Снижение 
затрат субъектов 
МСП, связанных с организацией и развитием предприни-мательства. 

3. Эффективность и конкурентоспо-собность малых и средних предприятий
	Проведение мероприятий, направленных на обеспечение субъектов 
МСП финансовыми ресурсами, 
снижение затрат субъектов МСП, связанных с организацией и развитием бизнеса.
	

	11.1
	Мероприятие 2.1.1.
Предоставление кредитов субъектам МСП 

Банковскими учреждениями
	Управляющие филиалами банков


	31.12.2018


	01.01.2018
	31.12.2018


	Обеспечение субъектов МСП финансовыми ресурсами
	За 12 месяцев 
2018 года банковскими учреждениями 
выдано кредитов субъектам МСП 
на сумму 
244620,0 тыс. рублей
	

	11.2
	Мероприятие 2.1.2.
Информирование субъектов МСП  о предоставлении оборудования в лизинг
	Управляющие филиалами банков


	31.12.2018


	01.01.2018
	31.12.2018


	Обеспечение субъектов МСП  техникой и оборудованием
	Коммерческие банки информируют субъектов МСП о предоставлении оборудования в лизинг, с целью обеспечения субъектов МСП  техникой и оборудованием
	

	11.3
	Мероприятие 2.1.3.
Организация консультационной поддержки субъектов МСП  
по вопросам

кредитования и микрофинанси-рования, в том числе в формате консультаций, семинаров и телефона «горячей линии»
	Управляющие филиалами банков
	31.12.2018


	01.01.2018
	31.12.2018


	Повышение информированности субъектов МСП, расширение их доступа к кредитным ресурсам и заемным средствам
	В банковских учреждениях, расположенных на территории района, работают 
телефоны «горячей линии», по 
которым оказывается консультационная поддержка субъектам МСП по вопросам кредитования и др
	

	11.4
	Мероприятие 2.1.4 Предоставление займов субъектам МСП Фондом Местного Развития
	МФО Фонд Местного 
Развития - директор Мирошниченко С.М.
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	Обеспечение субъектов МСП финансовыми ресурсами
	За 12 месяцев 
2018 года  МКК Фондом местного развития выданы краткосрочные займы субъектам МСП 
на сумму 
8600,0 тыс. рублей
	

	11.5
	Мероприятие 2.1.5 Организация консультационных площадок для субъектов МСП по вопросам финансовой и нефинансовой поддержки на базе отделений банков, проведение семинаров, «круглых столов» по вопросам обслуживания субъектов МСП в банках
	Управляющие филиалами банков


	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	Повышение информированности субъектов МСП о программах и кредитных продуктах банков
	В банковских учреждениях, расположенных на территории района, организована работа по информированию субъектов 

МСП о программах и кредитных продуктах банков
	

	11.6
	Мероприятие 2.1.6. Мониторинг привлечения субъектов МСП к участию в конкурсах (торгах) на размещение муниципального заказа
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 

Хильченко Л.А.
	31.12.2018


	01.01.2018
	31.12.2018


	Расширение доступа субъектов МСП  к выполнению гарантированных заказов
	Проведено 111 электронных аукционов, 5 запросов котировок, 

12 конкурсов
	

	11.7
	Мероприятие 2.1.7. Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по 
вопросам экономического и территориального развития 
Хильченко Л.А.
	31.12.2018


	01.01.2018
	31.12.2018


	Содействие развитию стартующего бизнеса
	Субсидирование 
затрат начинающих предпринимателей не признано приоритетным направлением поддержки субъектам МСП, средства перераспределены
	

	11.8
	Мероприятие 2.1.8. Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства в приоритетных сферах деятельности в целях возмещения части стоимости приобретенных основных средств и (или) программного обеспечения, его обновления
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и 

территориального развития 

Хильченко Л.А.
	31.12.2018


	01.01.2018
	31.12.2018


	Оказание имущественной поддержки субъектам малого предпринима-тельства
	Оказание имущественной поддержки субъектам МСП осуществляется в рамках 
мероприятия 2.1.11 
	

	11.9
	Мероприятие 2.1.9. Предоставление субсидий 
субъектам МСП, организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предприниматель-ства в приоритетных сферах деятельности в целях возмещения части арендных платежей
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 

Хильченко Л.А.
	31.12.2018


	01.01.2018
	31.12.2018


	Содействие развитию субъектов МСП в приоритетных сферах деятельности
	Предоставление субсидий в целях возмещения части арендных платежей в отчетном периоде не планировалось.
	

	11.10
	Мероприятие 2.1.10 Предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части затрат по лизинговым платежам,

в том числе первоначального взноса
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 

Хильченко Л.А.
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	Содействие развитию субъектов 
МСП в приоритетных сферах деятельности
	Оказание поддержки субъектам МСП, занятым в приоритет​ных сферах дея​тельности в целях возмещения части затрат по лизинговым платежам,

в том числе первоначального взноса осуществляется в рамках 
мероприятия 2.1.11
	

	11.11
	Мероприятие 2.1.11. 

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-ства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг)
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 

Хильченко Л.А.
	31.12.2018


	01.01.2018
	31.12.2018


	Содействие развитию субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров 
(работ, услуг)
	Проведен конкурс на предоставление субсидий  субъектам МСП, занятым в сфере производства 
товаров 
(работ, услуг), субсидия предоставлена 
1 субъекту 
МСП в сумме 
291,0 тыс. рублей
	

	12.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.
	Управляющие филиалами банков
	31.12.2018
	X
	31.12.2018
	Предоставление субъектам МСП кредитов банковскими учреждениями в сумме 240000,00
	Банковскими учреждениями предоставлено кредитных 
средств на сумму 244920,0 тыс. рублей субъектам МСП  Красносулинского района
	

	
	
	Фонд Местного Развития директор Мирошниченко С.М.
	31.12.2018


	X
	31.12.2018


	Предоставление займов субъектам МСП Фондом местного развития в сумме 10000,0
	Субъектам СМП предоставлено 
займов  в размере 8600,0 тыс. рублей
	Две заявки субъектов МСП, поданные на получение займов, не соответствовали Правилам предоставления займов

	
	
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 

Хильченко Л.А.
	31.12.2018


	X
	31.12.2018


	Предоставление субсидий субъектам МСП – 1 получатель
	Предоставлена субсидия 1 субъекту МСП, занятому в  сфере производства товаров (работ, услуг)
	

	13.
	Основное мероприятие 2.2.
«Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП. Консультационное обеспечение субъектов МСП»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 

Хильченко Л.А.
	31.12.2018


	01.01.2018
	31.12.2018


	1.Расширение доступа субъектов МСП к консультационным услугам 

2.Обеспечение право​вой защиты субъектов МСП 

3. Вовлеченность в предпринимательство молодежи и  граждан, испытывающих проблемы с трудоустройством 

4. Правовая помощь субъектам малого и среднего бизнеса
	Расширение доступа субъектов МСП  к консультационным услугам, обеспечение правовой защиты субъектов МСП. Правовая помощь субъектам малого и среднего бизнеса.
	

	13.1
	Мероприятие 2.2.1. Консультирование субъектов  МСП, в том числе посредством создания «общественных приемных»
	НП «КАПМСБ» директор 
Корнеева Н.В., первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по 
вопросам экономического и территориального развития 

Хильченко Л.А., общественные объединения предпринимателей
	31.12.2018


	01.01.2018
	31.12.2018


	Расширение доступа субъектов МСП  к консультационным услугам
	НП «КАПМСБ» оказано 183 разовых консультации 27 СМП, в том числе 1 – 
ООО, 26 – ИП. 
По вопросам налогообложения оказано 142 консультации, по трудовым отношениям, в том числе гражданско-правовых договоров и кадрового документооборота – 
4 консультации, по государственной регистрации и организации собственного 
бизнеса безработным гражданам – 
2 консультации, по вопросам 
применения ККТ – 
30 консультаций. Предоставлены услуги по подготовке и отправке отчетности в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат, РАР и др. – 832 отчета.
	

	13.2
	Мероприятие 2.2.2. Оказание неотложной  консультационной поддержки субъектам 
МСП  по 
вопросам преодоления административных барьеров
	НП «КАПМСБ» директор – 

Корнеева Н.В.
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	Обеспечение оперативной  правовой защиты субъектов МСП
	1. По телефону «горячей линии» оказано 41 консультация предпринимателям и гражданам, желающим организовать собственное дело.
2. Администрацией Красносулинского района ведется реализация проекта «Сокращение прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства, включая подключение к объектам коммунальной и инженерной инфраструктуры в Ростовской области».

3. На базе МФЦ Красносулинского района организована работа по оказанию консультационных услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства, ведется прием документов по вопросам архитектуры и градостроительства Красносулинского района

4. В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района № 269 
от 30.06.2015 
«Об утверждении порядков 
проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов  и экспертизы нормативных правовых актов Красносулинского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» 
ведется работа по снижению давления на бизнес нормативно-правовых барьеров.
	

	13.3
	Мероприятие 2.2.3. Информационная поддержка и методическая помощь без​работным гражданам на стадии организации предприни​мательской деятельности,

оказание единовременной

финансовой помощи на подготовку документов при государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства

	Государственное казенное учреждение Ростовской

области «Центр занятости населения

города Красный Сулин»  и.о. директора –

Деревянченко Л.А.
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	Содействие развитию стартующего бизнеса
	Информационная поддержка и методическая помощь безработным гражданам на стадии организации предпри​нимательской деятельности оказывается на постоянной основе. Финансовую помощь на подготовку документов для открытия своего дела получили 1 человек в суме 800,00 руб., и 
1 человек в сумме 82888,00 рублей
	

	13.4
	Мероприятие 2.2.4. Оказание консультационной помощи начинающим пред​принимателям, в том числе организовавшим собственное дело при содействии службы занятости населения, в подготовке доку​ментов для участия в областном и муниципальном конкурсах на получение субсидии на компенсацию затрат на организацию собственного дела
	Государственное казенное

учреждение Ростовской области «Центр занятости населения города Красный Сулин», и.о директора –

Деревянченко Л.А.,

НП «КАПМСБ» директор –

Корнеева Н.В.
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	Вовлечение в предпринимательство молодежи и граждан, испытывающих проблемы с трудоустройством
	НП «КАПСМБ» предоставляются консультации по телефону «горячей линии».

ГКУ РО «Центр занятости населения города Красный Сулин» оказано содействие в организации собственного дела 

42 человекам
	

	14.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 

Хильченко Л.А.
	31.12.2018
	X
	31.12.2018
	Оказание  25 консультаций субъектам МСП
	Первым заместителем главы Администрации Красносулинского района оказано 29 консультаций субъектам МСП.
	

	
	
	НП «КАПМСБ» директор –

Корнеева Н.В.
	31.12.2018


	X
	31.12.2018


	Оказание  320 консультаций субъектам МСП
	НП «КАПМСБ» оказано 183 разовых консультации
	Отсутствие спроса на консуль-тации

	15.
	Основное мероприятие 2.3

«Образовательное и информационное обеспечение субъектов МСП, пропаганда и популяризация предприниматель-ской деятельности»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 

Хильченко Л.А.


	31.12.2018


	X
	31.12.2018


	1. Информирован-ность субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП и специалистов муниципальных образований, курирующих вопросы развития предприниматель-ства 

2. Популярность предпринимательской деятельности, публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства с целью 
поиска путей их решения 

3. Конкуренто-способность начинающих предпринимателей 4. Вовлеченность в предприниматель-ство молодежи и безработных граждан 

5. Подготовленные кадры для 
сферы малого и среднего бизнеса
	1. Информирование субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП и специалистов муниципальных образований, курирующих вопросы развития предпринимательства - организовано 15 публикаций в СМИ и на сайте района.

2. Подготовленные кадры для сферы малого и среднего бизнеса – к обучению на портале «Бизнес-класс» привлечено 
58 человек
	

	15.1
	Мероприятие 2.3.1. Организация участия в проведении конференций, форумов, семинаров, «круглых столов»,  мастер-классов, тренингов по вопросам развития МСП
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 

Хильченко Л.А.,

НП «КАПМСБ» директор –
Корнеева Н.В.
	31.12.2018


	01.01.2018
	31.12.2018


	Повышение информированности субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, и специалистов муниципальных образований, курирующих вопросы развития предприниматель-ства
	26.04.2018 и 04.09.2019 проведены встречи с 
субъектами МСП;

28.05.2018 – 

проведено торжественное мероприятие посвященное дню российского предпринимательства.

25.12.2018 – 
проведена встреча с активными предпринимателями Красносулинского района
	

	15.2
	Мероприятие 2.3.2. Освещение в средствах массовой информации проблем и перспектив развития МСП
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 

Хильченко Л.А.
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	Пропаганда и популяризация предпринимательской  деятельности, публичное рассмотрение проблем МСП с целью поиска путей их решения
	Размещено 13 статей и 2 видеосюжета, направленные на пропаганду и популяризацию предпринимательской  деятельности, и вовлечение в предпринимательство молодежи и безработных граждан.
	

	15.3
	Мероприятие 2.3.3. Информирование граждан, желающих организовать собственное дело, о формах государственной и муниципальной  поддержках
	Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения

города Красный Сулин», и.о. директора – 
Деревянченко Л.А., НП «КАПМСБ» директор – 

Корнеева Н.В.
	31.12.2018


	01.01.2018
	31.12.2018


	Вовлечение в предпринимательство молодежи и безработных граждан
	Гражданам, желающим организовать информация о формах государственной поддержки посредством  официального сайта Администрации Красносулинского района, СМИ, ГКУ РО «Центр занятости населения 
г. Красный Сулин», НП «КАПМСБ», МКК ФМР, а также специалистами городских и 
сельских собственное дело, предоставлена поселений района
	

	15.4
	Мероприятие 2.3.4. Организация и проведение профориентаци-онных семинаров для безработных граждан «Основы предпринима-тельской деятельности»


	Государственное казенное

учреждение Ростовской области «Центр занятости населения города Красный Сулин» и.о. директора – Деревянченко Л.А.
	31.12.2018


	01.01.2018
	31.12.2018


	Повышение конкурентоспособности начинающих предпринимателей
	Для повышения конкурентоспособ-ности начинающих предпринимателей  проведено 
9 семинаров 
«Основы предпринимательской деятельности. Организовали собственное 
дело 

42 человека
	

	16.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.3.
	Государственное Казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения 
города 
Красный Сулин» 
и.о. директора – Деревянченко Л.А.
	31.12.2018


	X
	31.12.2018


	Организация собственного дела 30 человеками 
из числа бывших безработных граждан
	Из числа бывших безработных организовали собственное 
дело 
42 человека
	

	17.
	Основное мероприятие 2.4.  «Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП»


	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 

Хильченко Л.А.
	31.12.2018


	01.01.2018
	31.12.2018


	1.Участие бизнес сообщества в формировании законодательной базы в сфере предприниматель-ства 

2. Популярность предприниматель-ской деятельности 

3. Наличие базы для принятия управленческих решений 

4. Имущественная помощь 
субъектам МСП 

5. Развитие социального партнерства на предприятиях субъектов МСП 

6. Участие
 бизнес-сообщества в формировании и реализации политики развития субъектов МСП
	Пропаганда и 
популяризация предпринимательской деятельности
	

	17.1
	Мероприятие 2.4.1. Мониторинг нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района, регулирующих развитие малого и среднего предприниматель-ства
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 

Хильченко Л.А.
	31.12.2018


	01.01.2018
	31.12.2018


	Участие бизнес сообщества   в формировании законодательной базы в сфере предприниматель-ства
	Проведена оценка регулирующего воздействия 3 проектов НПА, проведена 
экспертиза – 5 НПА
	

	17.2
	Мероприятие 2.4.2. Обеспечение учас​тия субъектов   малого   и среднего предприниматель​ства в региональ​ных конкурсах и организация районного 
Конкурса
 «Лучший предприниматель года»


	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по 
вопросам экономического и территориального развития  
Хильченко Л.А., 
НП «КАПМСБ» директор – 
Корнеева Н.В.
	31.12.2018


	01.01.2018
	31.12.2018


	Пропаганда и популяризация предприниматель-ской деятельности
	С целью пропаганды и популяризация пред​принимательской деятельности в Красносулинском районе 28.05.2018  подведены итоги муниципального конкурса «Лучший предприниматель района 2018 года» - присутствовало 35 субъектов предпринимательства. 

25.12.2018 проведено торжественное награждение предпринимателей, добившихся значительных успехов в развитии своего дела и в популяризации предпринимательства, присутствовало 40 субъектов МСП
	

	17.3
	Мероприятие 2.4.3. Проведение социологического  опроса по вопросам

развития МСП
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 
Хильченко Л.А., НП «КАПМСБ» директор –
Корнеева Н.В.
	31.12.2018


	01.01.2018
	31.12.2018


	Выявление проблемных отраслей экономики в сфере малого и среднего бизнеса
	Администрацией Красносулинского района, при участии  НП «КАПМСБ» проведен опрос по вопросам развития МСП с целью   выявление проблемных вопросов, посредством проведения анкетирования среди членов предпринимательского сообщества Красносулинского района – критических проблем не выявлено. На основании результатов опроса формировался перечень 
рынков, 
приоритетных к развитию в Красносулинском районе
	

	17.4
	Мероприятие 2.4.4. Предоставление муниципального имущества субъектам 
МСП в аренду для ведения предприниматель-ской деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
	Управление земельно-имущественных отношений и муниципального заказа  Красносулинского района –

НеграмотноваГ.В.
	31.12.2018


	01.01.2018
	31.12.2018


	Оказание имущественной помощи субъектам МСП
	За 12 месяцев 
2018 года субъектам МСП в аренду муниципальное имущество не предоставлялось

	

	17.5
	Мероприятие 2.4.5. Предоставление в аренду земельных участков субъектам МСП для ведения предприниматель-ской деятельности


	Управление земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района –

Неграмотнова Г.В.
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018


	Оказание имущественной помощи субъектам МСП
	С субъектами МСП заключены договоры аренды девяти земельных участков
	

	17.6
	Мероприятие 2.4.6. Мониторинг формирования  и обновление базы данных потребностей субъектов МСП в имуществе
	Управление земельно-имущественных отношений и муниципального заказа  Красносулинского района –

Неграмотнова Г.В.
	31.12.2018


	01.01.2018
	31.12.2018


	Принятие взвешенных управленческих решений в области оказания имущественной поддержки субъектам МСП
	Обновление базы данных УЗИО и МЗ проводится  по мере поступления заявок субъектов МСП о потребности в имуществе
	

	17.7
	Мероприятие 2.4.7. Обеспечение участия субъектов МСП в областном конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития  

Хильченко Л.А.
	31.12.2018


	01.01.2018
	31.12.2018


	Развитие социально​го партнерства на предприятиях субъектов МСП
	Привлечение субъектов МСП для участия в  областном конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности»
	

	17.8
	Мероприятие 2.4.8. Организация работы Совета по предприниматель-ству при Администрации Красносулинского района
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития  

Хильченко Л.А.
	31.12.2018


	01.01.2018
	31.12.2018


	Участие бизнес-сообщества в формировании и реализации государственной  политики развития субъектов МСП
	Проведено 4 заседания Совета по предпринимательству
	

	17.9
	Мероприятие 2.4.9. Организация работы муниципальной Межведомственной комиссии
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития  
Хильченко Л.А., НП «КАПМСБ» директор –

Корнеева Н.В.
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	Снижения уровня административных барьеров
	В соответствии с постановлением Проведено 4 заседания МВК
	

	18.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.4.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 

Хильченко Л.А.
	31.12.2018
	X
	31.12.2018
	Проведение районного конкурса «Лучший предприниматель года»
	28.05.2018  подведены итоги муниципального конкурса «Лучший предприниматель района 2017 года». 

25.12.2018 проведено торжественное награждение предпринимателей, добившихся значительных успехов в развитии своего дела и в популяризации предпринимательства
	

	
	
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 

Хильченко Л.А.
	31.12.2018


	X
	31.12.2018


	Проведение 4 заседаний 
Совета по предприниматель-ству, 4 заседаний МВК
	Проведено 
4 заседания 
Совета по предприниматель-ству, 4 заседания МВК
	

	
	
	Управление земельно-имущественных отношений и муниципального заказа  Красносулинского района – начальник Неграмотнова Г.В.
	31.12.2018


	01.01.2018
	31.12.2018


	Заключение с 10 субъектами МСП  договоров на аренду земельных участков
	С субъектами МСП заключены договоры аренды 9 земельных участков

	Было подано 
9 заявок на аренду земельных участков, соответствующих необходи-мым критериям


	19.
	Основное мероприятие 2.5.
«Вовлечение молодежи в предприниматель-скую деятельность и поддержке молодежного предприниматель-ства
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития  

Хильченко Л.А.
	31.12.2018


	01.01.2018
	31.12.2018


	1. Информиро-ванность о мероприятиях, направленных на вовлечение молодежи в предприниматель-скую деятельность в средствах массовой информации. 2. Вовлеченность молодежи в предприниматель-скую деятельность, в том числе: развитие предприниматель-ских навыков и компетенций у детей и подростков в школах, в том числе проведение игровых и тренинговых мероприятий, олимпиад по предприниматель-ству среди старшеклассников. 3. Содействие прохождению трудовой практики, а также 
временной занятости учащейся молодежи на предприятиях субъектов МСП. 4. Организация и проведение в общеобразователь-ных школах 
района встреч с успешными предпринимателями городских и сельских поселений. 5. Проведение тренингов и мастер-классов с предпринимателями района, направленных на повышение управленческих качеств и предприниматель-ской инициативы молодежи
	Пропаганда предпринимательской деятельности 
среди молодежи, 
как эффективной жизненной 
стратегии

	

	19.1
	Мероприятие 2.5.1. Освещение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность в средствах массовой информации
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития  

Хильченко Л.А.
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	Повышение привлекательности предпринимательской карьеры, наличие конкретных образцов для подражания
	В целях повышения  привлекательности предпринимательской деятельности вопросы развития субъектов МСП освещаются в СМИ (газете «Красносулинский вестник», ТРК «Сулин», на сайте Администрации Красносулинского района), опубликовано 22 информационных материала  
	

	19.2
	Мероприятие 2.5.2. Вовлечение

молодежи в предпринимательскую деятельность, в том числе: развитие предпринимательских навыков и компетенций у детей и подростков в школах, в том числе проведение игровых и тренинговых мероприятий, олимпиад по предприниматель-ству среди старшеклассников
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития  

Хильченко Л.А., Управление образования Красно​сулинского района -  Дремина М.П.
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	Пропаганда предприниматель-ской деятельности как эффективной жизненной стратегии в среде школьников, повышение грамотности в вопросах ведения бизнеса
	В рамках проведения недели предпринимательства проведено 6 открытых уроков в школах.   

28.05.2018 проведено мероприятие посвященное празднованию дня российского предпринимательства.

23 июня 2018 года - в День молодежи Администрация района поздравила молодых предпринимателей  Красносулинского района до 30 лет.
	

	19.3
	Мероприятие 2.5.3 Содействие прохождению трудовой практики, а также временной занятости учащейся молодежи на предприятиях

субъектов МСП
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития  

Хильченко Л.А., Управление образования Красносулинского района 
Дремина М.П.,

Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения города  Красный Сулин» и.о. директора – Деревянченко Л.А.
	31.12.2018


	01.01.2018
	31.12.2018


	Приобретение молодежного опыта и навыков для работы в сфере малого и среднего бизнеса
	ГБОУ СПО РО «Красносулинский металлургический колледж» заключил 
26 договоров о прохождении трудовой практики студентами колледжа с 14 субъектами 
МСП района. 
«Центром занятости 
г. Красный Сулин» организованна временная занятость 465 подростков в возрасте от 14 до 

18 лет в дни школьных каникул
	

	19.4
	Мероприятие 2.5.4. Организация и проведение в общеобразователь-ных школах района встреч с 
успешными предпринимателями

городских и сельских поселений
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 

Хильченко Л.А., Управление образования Красносулинского района –

Дремина М.П., Администрации городских и сельских поселений района 
	31.12.2018


	01.01.2018
	31.12.2018


	Привлечение внимания молодых людей к предпринимательской деятельности
	На территории Красносулинского района 
сотрудниками СОШ  Красносулинского района проведено 
14 мероприятий в формате презентаций, классных часов, выставок, деловых 
игр и с привлечением успешных предпринимателей
	

	19.5
	Мероприятие 2.5.5. Проведение тренингов и 
мастер-классов с предпринимателями района, направленных на повышение 
управленческих качеств и предприниматель-ской инициативы молодежи
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития  

Хильченко Л.А.
	31.12.2018


	01.01.2018
	31.12.2018


	Повышение уровня знаний молодых людей о ведении собственного дела, развитие предприниматель-ской инициативы
	На территории Красносулинского района специалистами городских и сельских поселений и работниками СОШ проведено 18 мероприятий в формате презентаций и классных часов, выставок, тренингов,  и др
	

	20.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.5.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 

Хильченко Л.А.
	31.12.2018
	X
	31.12.2018
	Проведение круглых столов со школьниками, с представителями органов местного самоуправления: 
14 мероприятий
	Проведено 14 мероприятий в формате презентаций, классных часов, выставок, деловых игр и с привлечением успешных предпринимателей.
	

	
	
	
	
	
	
	Публикация в СМИ статей о мерах государственной поддержки предпринимателей, о деятельности уполномоченного по правам предпринимателей: 20 статей
	Опубликовано 22 информационных материала по опросам развития  субъектов МСП в газете «Красносулинский вестник»,  на официальном сайте Администрации Красносулинского района, на ТРК «Сулин»
	


Приложение № 2
к отчету о реализации

муниципальной программы

Красносулинского района 

«Экономическое развитие»

за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

 об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы за 2018 год
	Наименование муниципальной   
 программы, подпрограммы,
основного 
мероприятия
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей),
предусмотренных:
	Фактические 
расходы 

(тыс. рублей)

	
	
	муниципальной 
программой
	сводной бюджетной росписью
	


	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная
программа 
«Экономическое 
развитие»
	всего
	250450,0
	450,0
	253970,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	450,0
	450,0
	450,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	0,0
	Х
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	Х
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	250000,0
	Х
	253520,0

	Подпрограмма 1.
«Создание благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в Красносулинский район»

	всего
	100,0
	100,0
	100,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	100,0
	100,0
	100,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	0,0
	Х
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	Х
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Основное  мероприятие 1.3. «Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа Красносулинского района»
	всего
	100,0
	100,0
	100,0

	Подпрограмма 2

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе»


	всего
	250350,0
	350,0
	253870,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	350,0
	350,0
	350,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	0,0
	Х
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	Х
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	250000,0
	Х
	253520,0

	Основное мероприятие 2.1.
«Расширение доступа субъектов МСП к финансовым 
ресурсам, развитие микрофинансирования»
	всего
	250291,0
	291,0
	253811,0

	Основное мероприятие 2.3.
«Образовательное и информационное обеспечение субъектов МСП, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности»
	всего
	30,0
	30,0
	30,0

	Основное мероприятие 2.4.
«Методическое, аналитическое, организационное обеспечение 
деятельности субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов МСП»
	всего
	29,0
	29,0
	29,0


Приложение № 3
к отчету о реализации

муниципальной программы

Красносулинского района 

«Экономическое развитие»

за 2018 год
СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей 
	№ п/п
	Номер и наименование
	Единица
измерения
	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений
 значений показателя на конец
 отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2017
	2018
	

	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Красносулинского района «Экономическое развитие»

	1.
	Показатель (индикатор) 1. 
Темп роста объема инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах
	процентов
	67,01
	94,41
	113,27
	+18,86

Перевыполнение планового значения показателя 
связано с низким объемом инвестиций в 2017 году, 
а также с активной стадией реализации отдельных инвестиционных проектов  в Красносулинском районе.

	2.
	Показатель (индикатор) 2. 
Доля среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
	процентов
	20,5
	20,5
	19,4
	- 1,1

Невыполнение показателя является результатом усиления административной нагрузки на бизнес


	Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Красносулинский район»

	3.
	Показатель (индикатор) 1.1. Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий и организаций района.
	млн. рублей
	3003,88
	5410,7
	3402,6
	- 2008,1

Невыполнение плановых значений произошло ввиду отсутствия финансирования по крупному инвестиционному проекту ООО «Экострой-Дон», активная стадия которого предполагалась на 2018 год

	4.
	Показатель (индикатор) 1.2. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)
	млн. рублей
	2801,16
	5188,54
	2979,7
	- 2279,26
Невыполнение плановых значений произошло ввиду отсутствия финансирования по крупному инвестиционному проекту ООО «Экострой-Дон», активная стадия которого предполагалась на 2018 год

	Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе»

	5.
	Показатель (индикатор) 2.1. Темп роста оборота малых и средних предприятий Красносулинского района
	процентов
	119,67
	106,1
	95,0
	- 11,1
Невыполнение данного показателя обусловлено снижением покупательской способности населения, а также общей сложной ситуацией в экономике

	6.
	Показатель (индикатор) 2.2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения Красносулинского района
	единиц
	28,14
	34,6
	28,3
	- 6,3 
Невыполнение показателя произошло из-за прекращения деятельности ряда малых и микро предприятий, а также индивидуальных предпринимателей.
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