Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы Красносулинского района «Информационное общество» 
[bookmark: _GoBack]на 2026 год по итогам 1 квартала 2026 года

Муниципальная программа Красносулинского района Информационное общество» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 10.12.2018 № 1378.
На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 33964,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 31945,7 тыс. рублей.
Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 6189,8 тыс. рублей или 18,6 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
Муниципальная программа Красносулинского района «Информационное общество» включает в себя следующие структурные элементы:
Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование организации предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района» (далее – КПМ 1);
Комплекс процессных мероприятий «Формирование информационного пространства» (далее – КПМ 2);
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение электронного взаимодействия» (далее – КПМ 3).
В рамках муниципальной программы Красносулинского района «Информационное общество» в 2026 году предусмотрено достижение 4 показателей муниципальной программы.
Планируется достижение установленных показателей к концу текущего года. Риски и потенциальные проблемы при реализации показателей отсутствуют, что позволяет ожидать полного выполнения поставленных задач.
На реализацию КПМ 1 в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 26401,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 26043,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 4960,9 тыс. рублей или 18,9 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
В рамках КПМ 1 запланировано достижение 1 показателя, выполнение которого запланировано на конец 2026 года. В настоящее время риски невыполнения отсутствуют.
В рамках КПМ 1 в 2026 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), исполнение 1 мероприятия запланировано на конец 2026 года, исполнение еще одно мероприятия – до 31.05.2026. 
Достижение задачи КПМ 1 оценивается на основании 8 контрольных точек.
По итогам 1 квартала 2026 года достигнуты 2 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – 1.
Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от 15.01.2026 № 110-2026-012012 (Контрольная точка 1.1.);
16.03.2026 размещено извещение о проведении электронного аукциона              № 01583000046262600004 (Контрольная точка 4.1.).
Достижение 3 контрольных точек мероприятия (результата) 1 запланировано до конца 2026 года, и 3 контрольных точек мероприятия (результата) 4 до 31.05.2026.
На реализацию КПМ 2 в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 7562,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 5902,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 1228,9 тыс. рублей или 17,5 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
В рамках КПМ 2 запланировано достижение 1 мероприятия (результата), выполнение которого запланировано на конец 2026 года. В настоящее время риски невыполнения отсутствуют.
Достижение задачи КПМ 2 оценивается на основании 4 контрольных точек.
По итогам 1 квартала 2026 года достигнута 1 контрольная точка в установленный срок.
Размещено в средствах массовой информации и социальных сетях 247 сюжетов в 1 квартале 2026 года (Контрольная точка 1.1.);
Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца 2026 года.
На реализацию КПМ 3 в 2026 году бюджетных ассигнований не предусмотрено. 
В рамках КПМ 3 запланировано достижение 1 показателя, выполнение которого запланировано на конец 2026 года. В настоящее время риски невыполнения отсутствуют.
Достижение задачи КПМ 3 оценивается на основании 7 контрольных точек.
По итогам 1 квартала 2026 года достигнута 1 контрольная точка. 
22.01.2026 изготовлен сертификат электронной подписи для заместителя главы Администрации Красносулинского района – начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды (Контрольная точка 1.1.).
Достижение 6 контрольных точек запланировано до конца 2026 года.
В процессе анализа выполнения муниципальной программы Красносулинского района «Информационное общество» не было выявлено случаев умышленного несоблюдения установленных сроков реализации мероприятий, контрольных точек и достижения целевых показателей.
