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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.04.2026 № 298
г. Красный Сулин
Об утверждении отчета 
о реализации муниципальной 
программы Красносулинского района «Молодежная политика и социальная активность» за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Молодежная политика и социальная активность» за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.

Глава Красносулинского района 	И.С. Кирпичков


Постановление вносит
сектор по молодежной политике 

Приложение
к постановлению
Администрации
Красносулинского района 
от 07.04.2026 № 298

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Красносулинского района
«Молодежная политика и социальная активность» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях содействия успешной самореализации и интеграции молодежи (граждан) в общество, а также увеличения доли молодежи до 70 процентов в мероприятиях отрасли молодежной политики к 2030 году, в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Молодежная политика и социальная активность», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1349 (далее – муниципальная программа) ответственным исполнителем муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:
организовано и проведено 270 мероприятий различного 
уровня (федеральный уровень – 28, региональный уровень – 64, 
местный уровень – 178);
на ютуб-канале МАУ «КТРК «Сулин» опубликовано 250 роликов по реализации молодежной политики. В социальной сети «Вконтакте» и в телеграмме созданы и активно развиваются группы «ДонМолодой/ Красносулинский район». Суммарное количество молодых людей, состоящих в этих группах, составляет 4 200 человек, количество постов, размещенных в социальных сетях в текущем году – 3 100 штук;
активно работают органы молодежного самоуправления: Молодежный парламент при Собрании депутатов Красносулинского района VI созыва, где в настоящий момент осуществляет работу 16 парламентариев; Молодежная Администрация Красносулинского района в составе 12 человек. Кроме того во всех образовательных учреждениях утверждены Советы старшеклассников (420 человек). Члены молодежного самоуправления являются активными участниками и организаторами социально-значимых, гражданско патриотических молодежных акций и проектов на территории района, направленных на развитие гражданственности, духовно-нравственного, интеллектуального и творческого потенциала молодежи, добровольческой (волонтерской) деятельности;
в различных акциях патриотической направленности приняло участие 11 787 человек, что составляет 66,3 процента молодежи, за 2024 год данный показатель был равен 10 000 человек или 54,7 процента от общей численности молодежи района;
доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи, составила 5 657 человек. В 2025 году 5 467 молодых людей вовлечены в социальную практику, что составляет 30,73 процента от общего числа молодежи;
с целью вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность проведено 18 крупных мероприятий с охватом более 10 000 человек по широкому перечню направлений: региональные конкурсы, онлайн семинары, мастер-классы, дни профориентации, всероссийские ярмарки вакансий, консультации по вопросам планирования и открытия собственного дела, а также изучения юридических аспектов предпринимательской деятельности.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижения) 
мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных 
элементов муниципальной программы за 2025 год

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.
В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Поддержка молодежных инициатив в молодежной среде» предусмотрена реализация двух мероприятий (результатов) и 9 контрольных точек.
Мероприятие (результат) 1.1. «Организованы и проведены мероприятия по работе с молодежью в Красносулинском районе» выполнено.
В результате: организовано и проведено 38 мероприятий, направленных на укрепление традиционных семей ценностей и ответственного родительства, с общим охватом 2,5 тыс. человек;
организовано и проведено 15 мероприятий, направленных на поддержку инициатив молодежи в Красносулинском районе, с общим охватом 722 человека;
организовано и проведено 44 мероприятия, направленных на содействие трудоустройству молодых граждан, профессиональному развитию молодых специалистов и молодых работников, с общим охватом 14,2 тыс. человек;
23.05.2025 обеспечено участие молодежи Красносулинского района в молодежном форуме «Молодая волна»;
20.07.2025 обеспечено участие представителя муниципалитета в слете работников сферы молодежной политики;
12.09.2025 обеспечено участие делегации молодежи Красносулинского района в образовательном форуме «Ростов».
Мероприятие (результат) 1.2. «Оказана поддержка молодежных общественных объединений и активной молодежи Красносулинского района» выполнено.
В результате: организовано 163 мероприятия, направленных на поддержку молодежных общественных объединений и активной молодежи Красносулинского района, с общим охватом 11,7 тыс. человек;
30.06.2025 проведено заседание Молодежного Парламента Красносулинского района;
30.09.2025 проведено заседание Молодежной Администрации Красносулинского района;
24.10.2025 проведена церемония поощрения членов молодежных общественных объединений и активной молодежи;
29.12.2025 проведено итоговое событие молодежной политики за 
2025 год.
По комплексу процессных мероприятий 1 «Поддержка молодежных инициатив в молодежной среде» предусмотрено выполнение 9 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 3, раньше срока – 6, 
с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.
В комплекса процессных мероприятий 2 «Формирование патриотизма, гражданственности и профилактики деструктивных проявлений в молодежной среде», предусмотрена реализация двух мероприятий (результатов) и 
15 контрольных точек.
Мероприятие (результат) 1.1. «Осуществлено вовлечение молодежи Красносулинского района в современную практику формирования патриотизма» выполнено.
В результате: организовано 145 мероприятий, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, с общим охватом 11,9 тыс. рублей;
проведено 32 региональных и 26 всероссийских акции;
Красносулинцы приняли участие в региональном этапе Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница», региональном слете патриотических объединений «Патриоты Дона»;
29.09.2025 представители Красносулинского района приняли участие в областной профилактической программе «Профилактикум».
Мероприятие (результат) 1.2. «Проведена профилактическая работа в сфере противодействия антисоциальному и деструктивному влиянию на молодое поколение» выполнено.
В результате: организовано более 90 мероприятий, направленных на обеспечение межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия, профилактика и предупреждение проявлений экстремизма и терроризма в молодежной среде, с общим охватом 5,8 тыс. человек;
проведены выездные профилактические мероприятия с молодежью Красносулинского района.
По комплексу процессных мероприятий 2 «Формирование патриотизма, гражданственности и профилактики деструктивных проявлений в молодежной среде» предусмотрено выполнение 15 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 7, раньше срока – 8, с нарушением срока – 0; 
не достигнуто – 0.
В рамках комплекса процессных мероприятий 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности», предусмотрена реализация одного мероприятия (результата) и 5 контрольных точек.
Мероприятие (результат) 1.1. «Организованы и проведены мероприятия по популяризации добровольчества (волонтерства) в молодежной среде» выполнено.
В результате: организовано более 150 мероприятий, направленных на вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность молодежь Красносулинского района, с общим охватом 5,5 тыс. человек;
доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение составила 31,27 процента;
на территории Красносулинского района действует местный волонтерский штаб Общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе», Красносулинское отделение ВОД «Волонтеры Победы», Красносулинское отделение ВОД «Волонтеры медики», местное отделение «Движение Первых» Красносулинского района, 36 школьных волонтерских отрядов, добровольческий отряд студентов ГБПОУ РО «Красносулинский металлургический колледж», отряд «Серебряных волонтеров» при МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», отряды добровольцев на базе МБУК «Межпоселенческий Красносулинский Районный Дворец культуры», на базе Администрации Ударниковского сельского поселения, ГКУ РО «Ростовская-на-Дону санаторная школа интернат № 74» (Красносулинский филиал) и 2 отряда библиотечных волонтеров.
По комплексу процессных мероприятий 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» предусмотрено выполнение 5 контрольных точек, из них достигнуто в установленные 
сроки – 5, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.
В рамках комплекса процессных мероприятий 4 «Развитие инфраструктуры молодежной политики» предусмотрена реализация одного мероприятия (результата) и 5 контрольных точек.
Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено функционирование многофункционального молодежного центра (поддержки молодежных инициатив, гражданско-патриотического воспитания, развития добровольчества)» выполнено.
Проведено более 95 мероприятий, направленных на популяризацию добровольчества (волонтерства) в молодежной среде, с общим охватом 
5,5 тыс. человек.
По комплексу процессных мероприятий 4 «Развитие инфраструктуры молодежной политики» предусмотрено выполнение 5 контрольных точек, 
из них достигнуто в установленные сроки – 5, с нарушением срока – 0; 
не достигнуто – 0.
Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы 
в 2025 году, не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 526,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 117,7 тыс. рублей;
бюджет района – 408,4 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 23.12.2025 № 443 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2024 № 313 
«О бюджете Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 
2026 и 2027 годов» составил 526,1 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 526,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 117,7 тыс. рублей;
бюджет района – 408,4 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
525,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 117,7 тыс. рублей;
бюджет района – 408,2 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Красносулинского района и безвозмездных поступлений в бюджет Красносулинского района за счет средств областного бюджета составил 
0,2 тыс. рублей – округление сумм бюджетных ассигнований.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых 
и фактических значений показателей муниципальной программы 
и ее структурных элементов за 2025 год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено 11 показателей, по 9 из которых фактические значения превышают плановые, по 2 показателям фактические значения соответствуют плановым.
Показатель 1. «Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия отрасли молодежной политики»: плановое значение – 54,5 процента; фактическое значение – 63,6 процента.
Показатель 2. «Охват молодежи, задействованной в мероприятиях сферы МП по популяризации здорового образа жизни, молодежного туризма и культуры безопасности, профилактике злоупотребления психоактивными веществами в молодежной среде»: плановое значение – 3,9 человек, фактическое значение – 3,9 человек.
Показатель 3. «Доля граждан, занимающихся добровольской (волонтерской) деятельностью»: плановое значение – 5,3 тыс. человек, фактическое значение – 5,5 тыс. человек.
Показатель 1.1. «Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность»: плановое значение – 3,9 единиц; фактическое значение – 3,9 единиц.
Показатель 1.2. «Численность молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на профориентацию и карьерные устремления»: плановое значение – 1,9 единиц; фактическое значение – 5,6 единиц.
Показатель 1.3. «Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по формированию традиционных семейных ценностей»: плановое значение –1,9 человек; фактическое значение – 2,4 человек.
Показатель 2.1. «Обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социальную активную деятельность через увеличение охвата патриотическими мероприятиями»: плановое значение – 
5,2 тыс. человек; фактическое значение – 11,8 тыс. человек.
Показатель 2.2. «Охват молодежи мероприятиями, направленными на формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу»: плановое значение – 3,9 тыс.человек; фактическое значение – 5,8 тыс. человек.
Показатель 2.3. «Охват молодежи, наиболее подверженной влиянию 
(14-22 года), профилактическими мероприятиями по противодействию идеологии терроризма и экстремизма, вовлечению в деструктивные организации и общественно опасную деятельность»: плановое значение – 
1,9 тыс. человек, фактическое значение – 5,8 тыс. человек.
Показатель 2.4. «Доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет включительно, признанных на территории муниципального района/ городского округа находящимся в социально опасном положении, либо отнесенных к данной категории ( в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении), вовлеченных в мероприятиях молодежной политики»: плановое значение – 82,0 процента; фактическое значение – 95,0 процента.
Показатель 3.1. «Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую деятельность»: плановое значение – 
5,3 тыс. человек; фактическое значение – 5,5 тыс. человек.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).
1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период  рассчитывается по формуле:



где:
 – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;
 – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.
Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДп) за 2025 год составляет 100 (100+100+100/3).
Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы () за 2025 год составляет 100 (средневзвешенное значение уровней достижения всех 4-х структурных элементов муниципальной программы).
Уровень достижения показателей муниципальной программы ) за 2025 год составляет 100 (0,5 х 100 + 05 х 100)
2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде  рассчитывается по формуле:



где:
 – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;
 – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.
Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы ( за 2025 год составляет 100 (100+100+100/3).
Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы () составляет 
100 (100+100+100+100+100+100+100+100+100/8)
Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде  за 2025 год составляет 100 (0,7 х 100 + 0,3 х 100).
3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:



где:
 – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;
 – номер критерия;
 – количество критериев;
 – удельный вес -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;
 – значение  -го критерия.
Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 5-ти критериев.
Оценка качества финансового управления (ФинУПп) за 2025 год составляет 99,6 ((0,998 х 0,166 + 1 х 0,166 + 1 х 0,166 + 1 х 0,166 + 1 х 0,166 + 1 х 0,166) х 100).
4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается:



Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет 99,96 (0,8 х 100 + 0,1 х 100 + 0,1 х 99,6), в связи с чем, реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации».
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований за счет средств бюджета Красносулинского района и безвозмездных поступлений в бюджет Красносулинского района за счет средств областного бюджета на реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы составил 0,2 тыс. рублей – округление сумм бюджетных ассигнований.
Средства бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района и внебюджетных источников на реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы в 2025 году не привлекались.

Раздел. 7. Предложения по дальнейшей
реализации муниципальной программы

Предложений по корректировке значений показателей, результатов мероприятий муниципальной программы, а также по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий (результатов) муниципальной программы не имеется.
С учетом сложившихся результатов реализации муниципальной программы за 2025 год предлагается продолжить ее реализацию 
и в последующие годы.



Управляющий делами
Администрации района 	И.Ю. Кишкинова
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Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Молодежная политика и социальная активность», утвержденная постановлением Администрации Красносулинского района
от 06.12.2018 № 1349, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении мероприятий (результатов)
а также контрольных точек муниципальной программы Красносулинского района
«Молодежная политика и социальная активность» за 2025 год

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Плановый срок реализации мероприятия (результата) /
наступления контрольной точки
	Фактический срок реализации мероприятия (результата) /
наступления контрольной точки
	Результаты
	Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО)
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка молодежных инициатив в молодежной среде»

	1.1
	Мероприятие (результат) 1.1 «Организованы и проведены мероприятия по работе с молодежью в Красносулинском районе»
	31.12.2025
	31.12.2025
	единица
	52
	96
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Курако Д.Д.
	-

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1.1. Обеспечено участие делегации молодежи Красносулинского района в региональном форуме «Молодая волна»
	01.06.2025
	23.05.2025
	Х
	Х
	23.05.2025 делегация Красносулинского района приняла участие в региональном форуме «Молодая волна», (заключен муниципальный контракт от 12.05.2025 № 34 на оказание транспортных услуг)
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Курако Д.Д.
	-


	1.1.2.
	Контрольная точка 1.1.2.
Обеспечено участие представителя муниципалитета в слете работников сферы молодежной политики
	01.08.2025
	20.07.2025
	Х
	Х
	В период с 17-20 июля 2025 года на территории «Центра знаний «Машук» в г. Пятигорск Лубянко О.А. приняла участие в образовательной программе «Молодежка 3.0: современные инструменты и методики молодежной политики»
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Курако Д.Д.
	-


	1.1.3.
	Контрольная точка 1.1.3.
Организованы и проведены мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности
	15.07.2025
	08.07.2025
	Х
	Х
	08.07.2025 во всех городских и сельских поселениях Красносулинского района прошли мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Курако Д.Д.

	-


	1.1.4.
	Контрольная точка 1.1.4.
Обеспечено участие делегации молодежи Красносулинского района в образовательном форуме «Ростов»
	01.10.2025
	12.09.2025
	Х
	Х
	С 8 по 12 сентября 2025 года обеспечено участие делегации в образовательном форуме «Ростов» в количестве 3 человек
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Курако Д.Д.

	-


	1.1.5.
	Контрольная точка 1.1.5.
Проведен конкурс профессионального мастерства школьников и студентов
	20.12.2025
	12.12.2025
	Х
	Х
	12.12.2025 проведен конкурс профессионального мастерства школьников и студентов, с целью содействия трудоустройству молодых граждан, профессиональному развитию молодых специалистов и молодых работников
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Курако Д.Д.
	-


	1.2.
	Мероприятие (результат) 1.2.
«Оказана поддержка молодежных общественных объединений и активной молодежи Красносулинского района»
	31.12.2025
	31.12.2025
	процентов
	1,9
	1,9
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Курако Д.Д.
	-


	1.2.1.
	Контрольная точка 1.2.1.
«Проведены мероприятия, реализованные при поддержке отдела социальной политики Администрации Красносулинского района»
	20.12.2025
	20.12.2025
	Х
	Х
	В рамках реализации данного мероприятия отделом социальной политики было организовано и проведено более 100 мероприятий, с привлечением более 5000 человек
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Курако Д.Д.
	-


	1.2.2.
	Контрольная точка 1.2.2.
«Проведена церемония поощрения членов молодежных общественных объединений и активной молодежи Красносулинского района»
	01.11.2025
	24.10.2025
	Х
	Х
	24.10.2025 на молодежном образовательном форуме «Вектор Движения» прошла церемония поощрения членов молодежных общественных объединений и активной молодежи Красносулинского района (заключены муниципальные контракты от 10.03.2025 № 15 и 19.03.2025 № 22 на приобретение подарочной продукции и наградной атрибутики)
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Курако Д.Д.
	-


	1.2.3.
	Контрольная точка 1.2.3.
«Проведено заседание Молодежной Администрации Красносулинского района»
	30.09.2025
	30.09.2025
	Х
	Х
	30.09.2025 в Администрации Красносулинского района состоялось заседание отдела социальной политики Администрации Красносулинского района с представителями Молодежной Администрации Красносулинского района
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Курако Д.Д.
	-


	1.2.4.
	Контрольная точка 1.2.4.
«Проведено заседание Молодежного Парламента»
	30.06.2025
	30.06.2025
	Х
	Х
	30.06.2025 в Администрации Красносулинского района состоялось заседание отдела социальной политики Администрации Красносулинского района с представителями Молодежного Парламента Красносулинского района
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Курако Д.Д.
	-


	2. Комплекс процессных мероприятий «Формирование патриотизма, гражданственности и профилактики деструктивных проявлений в молодежной среде»

	2.1.
	Мероприятие (результат) 1.1.
«Осуществлено вовлечение молодежи Красносулинского района в современную практику формирования патриотизма»
	31.12.2025
	31.12.2025
	единица
	25
	145
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Курако Д.Д.
	-


	2.1.1.
	Контрольная точка 1.1.1. 
«Проведен муниципальный этап Всероссийской акции «Блокадный хлеб»
	01.03.2025
	27.01.2025
	Х
	Х
	Проведено 3 акции: Всероссийская акция «Блокадны хлеб», акция памяти «Блокадный хлеб», поздравление блокадницы.
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Курако Д.Д.
	-


	2.1.2.
	Контрольная точка 1.1.2. 
«Проведена акция «Народный кинопоказ»
	01.03.2025
	27.01.2025
	Х
	Х
	В общеобразовательных муниципальных бюджетных учреждениях Красносулинского района проведена акция «Народный кинопоказ»
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Курако Д.Д.

	-


	2.1.3.
	Контрольная точка 1.1.3. 
«Проведен муниципальный этап Всероссийской акции «Окна Победы»
	15.05.2025
	09.05.2025
	Х
	Х
	09.05.2025 проведен муниципальный этап Всероссийской акции «Окна Победы», в которой приняли участие более 1000 активистов
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Курако Д.Д.
	-


	2.1.4.
	Контрольная точка 1.1.4. 
«Проведен муниципальный этап Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»
	15.05.2025
	09.05.2025
	Х
	Х
	09.05.2025 проведен муниципальный этап Всероссийской акции «Георгиевская ленточка», в которой приняли участие активисты из Молодежной Администрации и молодежных общественных движений, в количестве более 1500 человек
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Курако Д.Д.
	-


	2.1.5.
	Контрольная точка 1.1.5. 
«Проведен муниципальный этап Всероссийской акции «Свеча памяти»
	30.06.2025
	22.06.2025
	Х
	Х
	22.06.2025 проведен муниципальный этап Всероссийская акции «Свеча памяти», в которой приняли участие 36 человек
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Курако Д.Д.
	-


	2.1.6.
	Контрольная точка 1.1.6. 
«Проведены мероприятия, посвященные Всемирному дню здоровья»
	30.06.2025
	30.06.2025
	Х
	Х
	Проведено более 60 спортивных мероприятий, в которых приняли участие 750 активистов Красносулинского района
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Курако Д.Д.
	-


	2.1.7.
	Контрольная точка 1.1.7. 
«Проведены мероприятия, посвященные Всемирному Дню борьбы против курения»
	30.06.2025
	30.06.2025
	Х
	Х
	Проведены акции в общеобразовательных учреждениях, показы видеороликов и презентаций на тему: «День борьбы против курения», в которых приняли участие более 300 человек
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Курако Д.Д.
	-


	2.1.8.
	Контрольная точка 1.1.8. 
«Проведены мероприятия в рамках месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни»
	01.09.2025
	01.09.2025
	Х
	Х
	Прошли 10 акций, 15 мероприятий, в которых приняли участие более 500 человек
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Курако Д.Д.
	-


	2.1.9.
	Контрольная точка 1.1.9. 
«Обеспечено участие представителя муниципалитета в областной молодежной программе «Профилактум»
	01.10.2025
	29.09.2025
	Х
	Х
	советник директора по воспитательной работе МБОУ Киселевской СОШ Лубянко О.А. и главный специалист отдела социальной политики Администрации Курако Д.Д. приняли участие в областной молодежной программе «Профилактикум». По окончанию программы выданы сертификаты участника
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Курако Д.Д.
	-


	2.1.10
	Контрольная точка 1.1.10. 
«Обеспечено участие представителя муниципалитета в областном профилактическом слете «Патриоты Дона»
	15.10.2025
	15.10.2025
	Х
	Х
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Курако Д.Д. приняла участие в областном профилактическом слете «Патриоты Дона»
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Курако Д.Д.

	-


	2.1.11.
	Контрольная точка 1.1.11. 
«Проведена церемония поощрения активистов патриотических и профилактических мероприятий Красносулинского района»
	20.12.2025
	12.12.2025
	Х
	Х
	12.12.2025 проведена церемония поощрения активистов патриотических и профилактических мероприятий, в которой приняли участие более 200 человек
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Курако Д.Д.

	-


	2.2.
	Мероприятие (результат) 1.2.
«Произведена профилактическая работа в сфере противодействия антисоциальному и деструктивному влиянию на молодое поколение»
	31.12.2025
	31.12.2025
	единица
	7
	90
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Курако Д.Д.
	-


	2.2.1.
	Контрольная точка 2.1.1. 
«Разработана программа выездного профилактического мероприятия»
	01.02.2025
	01.02.2025
	Х
	Х
	Прошло совещание с представителями ОПДН МО МВД России «Красносулинский», молодежными общественными движениями, главным специалистом отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Курако Д.Д.
	-


	2.2.2.
	Контрольная точка 2.1.2.
«Проведены выездные профилактические мероприятия с молодежью Красносулинского района в первом полугодии 2025 года»
	01.07.2025
	01.07.2025
	Х
	Х
	Осуществлено 5 выездов в общеобразовательные учреждения Красносулинского района представителей органов системы профилактики
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Курако Д.Д.
	-


	2.2.3.
	Контрольная точка 2.1.3. 
«Разработана программа выездного профилактического мероприятия»
	01.09.2025
	01.09.2025
	Х
	Х
	Прошло совещание с представителями ОПДН МО МВД России «Красносулинский», молодежными общественными движениями, главным специалистом отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Курако Д.Д.
	-


	2.2.4.
	Контрольная точка 2.1.4.
«Проведены выездные профилактические мероприятия с молодежью Красносулинского района во втором полугодии 2025 года»
	20.12.2025
	17.12.2025
	Х
	Х
	Осуществлено 7 выездов в общеобразовательные учреждения Красносулинского района представителей органов системы профилактики
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Курако Д.Д.
	-


	3. Комплекс процессных мероприятий «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»

	3.1.
	Мероприятие (результат) 1.1.
«Организованы и проведены мероприятия по популяризации добровольчества (волонтерства) в молодежной среде»
	31.12.2025
	31.12.2025
	единица
	25
	150
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Курако Д.Д.

	-


	3.1.1.
	Контрольная точка 1.1.1.
«Проведена торжественная церемония поощрения добровольцев (волонтеров)»
	10.12.2025
	10.12.2025
	Х
	Х
	10.12.2025 проведена торжественная церемония поощрения добровольцев
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Курако Д.Д.

	-


	3.1.2.
	Контрольная точка 1.1.2.
«Принято участие в фестивале экологии и творчества «Экопоколение» волонтерами Красносулинского района»
	30.05.2025
	30.05.2025
	Х

	Х

	Волонтеры Красносулинского района приняли участие в фестивале экологии и творчества «Экопоколение»
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Курако Д.Д.

	-


	3.1.3.
	Контрольная точка 1.1.3.
«Выполнена квота по заявкам на международную премию #МЫВМЕСТЕ»
	20.06.2025
	20.06.2025
	Х
	Х

	В международной премии #МЫВМЕСТЕ приняли участие 6 активистов Красносулинского района
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Курако Д.Д.

	-


	3.1.4.
	Контрольная точка 1.1.4.
«Опубликованы материалы о платформе «Добро.РФ»
	20.09.2025
	20.09.2025
	Х

	Х

	20.09.2025 опубликованы материалы о платформе «Добро.РФ» на сайте «Молодежь Красносулинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Курако Д.Д.
	-


	3.1.5.
	Контрольная точка 1.1.5.
«Профедена информационная кампания по популяризации добровольческой (волонтерской) деятельности среди молодежи»
	01.11.2025
	01.11.2025
	Х

	Х

	01.11.2025 проведена информационная кампания по популяризации добровольчества (волонтерства) с Молодежной Администрацией Красносулинского района, Молодежным Парламентом и активистами из общеобразовательных учреждений Красносулинского района.
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Курако Д.Д.
	-


	4. Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры молодежной политики»

	4.1.
	Мероприятие (результат) 1.1.
«Обеспечено функционирование многофункционального молодежного центра (поддержки молодежных инициатив, гражданско-патриотического воспитания, развития добровольчества)»
	31.12.2025
	31.12.2025
	тыс. чел.
	3,5
	5,5
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Курако Д.Д.
	-


	4.1.1.
	Контрольная точка 1.1.1.
«Проведены тематические мероприятия для молодежи в 1 квартале 2025 года»
	31.03.2025
	31.03.2025
	Х
	Х
	Проведено более 60 мероприятий с привлечение 310 активистов
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Курако Д.Д.
	-


	4.1.2.
	Контрольная точка 1.1.2.
«Проведены тематические мероприятия для молодежи во 2 квартале 2025 года»
	30.06.2025
	30.06.2025
	Х
	Х
	Проведено более 40 мероприятий с привлечение 250 активистов
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Курако Д.Д.
	-


	4.1.3.
	Контрольная точка 1.1.3.
«Проведены тематические мероприятия для молодежи в 3 квартале 2025 года»
	30.09.2025
	30.09.2025
	Х
	Х
	Проведено более 80 мероприятий с привлечение 517 активистов
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Курако Д.Д.
	-


	4.1.4.
	Контрольная точка 1.1.4.
«Проведены тематические мероприятия для молодежи в 4 квартале 2025 года»
	20.12.2025
	20.12.2025
	Х
	Х
	Проведено более 30 мероприятий с привлечение 467 активистов
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Курако Д.Д.
	-


	4.1.5.
	Контрольная точка 1.1.5.
«Опубликованы информационные материалы, освещающие деятельность многофункционального молодежного центра в социальных сетях и коммуникационной сети «Интернет»
	15.11.2025
	15.11.2025
	Х
	Х
	На официальной странице Вконтакте Молодежного центра Красносулинского района #Время_Молодых опубликованы материалы с описанием проведенных мероприятий в течение 2025 года
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Курако Д.Д.
	-
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СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы Красносулинского района «Молодежная политика и социальная активность»
за 2025 год

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические 
расходы (тыс. рублей)
	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, %
	Примечания (экономия, тыс. рублей)

	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Красносулинского района «Молодежная политика и социальная активность»
	всего
	526,1
	526,1
	525,9
	99,9
	0,2

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-

	
	областной бюджет
	117,7
	117,7
	117,7
	100,0
	-

	
	бюджет района
	408,4
	408,4
	408,2
	99,9
	0,2

	Комплекс процессных мероприятий «Поддержка молодежных инициатив в молодежной среде»
	всего
	380,0
	380,0
	379,9
	99,9
	0,1

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-

	
	областной бюджет
	74,7
	74,7
	74,7
	100,0
	-

	
	бюджет района

	305,3
	305,3
	305,2
	99,9
	0,1

	Комплекс процессных мероприятий «Формирование патриотизма, гражданственности и профилактики деструктивных проявлений в молодежной среде»
	всего
	146,1
	146,1
	146,0
	99,9
	0,1

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-

	
	областной бюджет
	43,0
	43,0
	43,0
	100,0
	-

	
	бюджет района
	103,1
	103,1
	103,0
	99,9
	0,1

	Комплекс процессных мероприятий «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-

	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры молодежной политики»
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-

	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-
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СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

	№ п/п
	Номер и наименование

	Единица
измерения
	Критерий
наследуемости/
динамики
	Признак положительной
тенденции (возрастающий/
убывающий)
	Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы
	Оценка
динамики прироста

	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года
(при наличии)

	
	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	
	

	
	
	
	
	
	
	план
	факт
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа Красносулинского района «Молодежная политика и социальная активность»
	100
	Х

	Показатели муниципальной программы
	100
	Х

	1.1.
	Показатель 1. «Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия отрасли молодежной политики»
	процентов
	динамический наследуемый
	возрастающий

	50,0
	54,5
	63,6
	100
	На увеличение значения показателя повлияло проведение мероприятий в новых формах подачи информации

	1.2.
	Показатель 2. «Охват молодежи, задействованной в мероприятиях сферы МП по популяризации здорового образа жизни, молодежного туризма и культуры безопасности, профилактике злоупотребления психоактивными веществами в молодежной среде»
	человек
	динамический наследуемый

	возрастающий
	3,8
	3,9
	3,9
	100
	-

	1.3.
	Показатель 3. «Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью»
	тыс. чел.
	динамический наследуемый
	возрастающий
	4,8
	5,3
	5,5
	100
	На увеличение значения показателя повлияло проведение мероприятий в новых формах подачи информации

	2. Показатели структурных муниципальной программы
	100
	Х

	2.1. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка молодежных инициатив в молодежной среде»

	2.1.
	Показатель 1.1. «Численность молодежи задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность»
[bookmark: _GoBack]
	единица
	динамический наследуемый
	возрастающий
	3,8
	3,9
	3,9
	100
	-

	2.2.
	Показатель 1.2. «Численность молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на профориентацию и карьерные устремления»

	единица
	динамический наследуемый
	возрастающий
	1,8
	1,9
	5,6
	100
	На увеличение значения показателя повлияло проведение мероприятий в новых формах подачи информации

	2.3.
	Показатель 1.3. «Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по формированию традиционных семейных ценностей»

	человек
	динамический наследуемый
	возрастающий
	1,8
	1,9
	2,4
	100
	На увеличение значения показателя повлияло проведение мероприятий в новых формах подачи информации

	2. Формирование патриотизма, гражданственности и профилактики деструктивных проявлений в молодежной среде»

	3.1.
	Показатель 2.1. «Обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами»

	тыс. чел.
	динамический наследуемый
	возрастающий
	5,1
	5,2
	11,8
	100
	На увеличение значение показателя повлияло проведение мероприятий в новых форматах подачи информации

	3.2.
	Показатель 2.2. «Охват молодёжи мероприятиями, направленными на формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу»
	тыс. чел.
	динамический наследуемый
	возрастающий
	4,0
	3,9
	5,8
	100
	Резкое увеличение значения показателя связано с проведением межмуниципальных патриотических мероприятий, организаторами которых выступил Красносулинский район

	3.3.
	Показатель 2.3. «Охват молодежи, наиболее подверженной влиянию (14-22 года), профилактическими мероприятиями по противодействию идеологии терроризма и экстремизма, вовлечению в деструктивные организации и общественно опасную деятельность»
	тыс. чел.
	поддерживающий наследуемый
	возрастающий
	2,0
	1,9
	5,8
	100
	Резкое увеличение значения показателя связано с проведением межмуниципальных мероприятий и форумов, организаторами которых выступил Красносулинский район

	3.4.
	Показатель 2.4. «Доля несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 17 лет включительно, признанных на территории муниципального района / городского округа находящимися в социально опасном положении, либо отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении), вовлеченных в мероприятия молодежной политики»
	процент
	поддерживающий наследуемый
	возрастающий
	82,0
	82,0
	95,0
	100
	На увеличение значения показателя повлияло проведение «Эстафеты Добрых Дел» в Красносулинском районе

	3. «Формирование эффективной системы добровольческой деятельности»

	4.1.
	Показатель 3.1. «Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую деятельность»
	тыс. чел.
	динамический наследуемый
	возрастающий
	5,3
	5,3
	5,5
	100
	На увеличение значения показателя повлияла активная работа по регистрации молодежи и организаций, в том числе бюджетных, на федеральном портале добровольчества
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