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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.05.2023 № 417
г. Красный Сулин

Об утверждении отчета
о реализации муниципальной программы
Красносулинского района «Развитие
физической культуры и спорта»
за 2022 год
В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статей 34 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта» за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
Первый заместитель 

главы Администрации
Красносулинского района
Л.А. Хильченко
Постановление вносит 
отдел социальной политики
Приложение
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 02.05.2023 № 417
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Красносулинского района
«Развитие физической культуры и спорта» за 2022 год
Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год
В целях создания условий для увеличения численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, ведущего здоровый образ жизни; проведения на территории города Красный Сулин муниципальных, зональных, и областных спортивных соревнований, в том числе по адаптивным видам спорта; создания условий для увеличения числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающиеся физической культурой и спортом, в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1350 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
проведено 114 спортивных мероприятий, в которых приняли участие около 5000 человек;
каждый 2 житель района ведет активный образ жизни, в 2022 году доля таких граждан увеличилась на 2,7% и составила 53,1% от общего числа жителей района в возрасте от 3 до 79 лет;
в рамках реализации ВФСК ГТО 1856 человек приняли участие в выполнении нормативов комплекса ГТО.
Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм,
а также сведения о достижении контрольных событий
муниципальной программы
Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.
В рамках подпрограммы 1. «Развитие физической культуры и массового спорта Красносулинского района» предусмотрена реализация 1 основного мероприятий и 1 контрольного события.
Основное мероприятие 1.1. «Развитие физической культуры и спорта Красносулинского района» выполнено. Было проведено 114 массовых спортивных мероприятий.
По подпрограмме 1. «Развитие физической культуры и массового спорта Красносулинского района» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.
В рамках подпрограммы 2. «Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва, развитие инфраструктуры спорта Красносулинского района» предусмотрена реализация 3 основных мероприятия и 3 контрольных события.
Основное мероприятие 2.1. «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных объектов Красносулинского района, включая совершенствование системы подготовки спортивного резерва» выполнено. Красносулинские спортсмены приняли участие в 97 соревнованиях различного уровня.
Основное мероприятие 2.8. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта, включая расходы на разработку проектно-сметной документации» выполнено. Разработана проектно-сметная документация на строительство спортивного комплекса по адресу: г. Красный Сулин, ул. Октябрьская, 1. 
Основное мероприятие 2.9. «Устройство спортивных площадок» выполнено. Администрацией Ударниковского сельского поселения заключен муниципальный контракт от 04.07.2022 № 158300001722000001_77276 с ООО «ЮНИТОРГ» на устройство многофункционального уличного спортивного комплекса. Администрацией Михайловского сельского поселения заключен муниципальный контракт от 12.07.2022 № 158300001922000004 
с ИП Веренич И.А. на устройство универсальной спортивной площадки для мини-футбола, волейбола и баскетбола. Проекты реализованы в полном объеме.
В рамках реализации данного основного мероприятия «Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва, развитие инфраструктуры спорта Красносулинского района» предусмотрено выполнение 3 контрольных события, которые достигнуты в установленные сроки.
Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
муниципальной программы
Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, стало рациональное и эффективное использование бюджетных средств.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 81217,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 2772,1 тыс. рублей;
бюджет района – 68065,1 тыс. рублей;
бюджеты поселений – 842,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 9537,9 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2022 № 128 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 27.12.2021 № 27 
«О бюджете Красносулинского района на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» составил – 70837,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 2772,1 рублей;
бюджет района – 68065,1 рублей,
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
80899,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 2538,9 рублей;

бюджет района – 68065,1 рублей,

бюджеты поселений – 758,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 9537,6 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 
317,6 тыс. рублей, экономия сложилась в результате проведения конкурсных процедур.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы составил за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы 
за 2022 год
Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 8 показателей, по 3 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 5 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1. «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом»: плановое значение – 53,0%; фактическое 
значение – 53,1%.
Показатель 2. «Уровень обеспеченности населения Красносулинского района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» плановое значение – 79,07%; фактическое значение – 81,8%.
Показатель 1.1. «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»: плановое з
начение – 26,6%; фактическое значение – 26,99%.
Показатель 1.3. «Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов» – плановое значение – 86,5%; фактическое 
значение – 89,1%.
Показатель 2.1. «Число спортсменов в возрасте от 6 до 15 лет осуществляющих подготовку в МАУСШ «Ника»: плановое значение 
1050 человек; фактическое значение – 1052 человек.
Показатель 2.2. «Доля граждан Красносулинского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО», в общей численности населения, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»: плановое значение – 41,0%, фактическое значение – 41,0%.
Показатель 2.5. «Количество спортивных площадок»: плановое 
значение – 2 единицы, фактическое значение – 2 единица.
Показатель 2.7. «Количество разработанной проектно-сметной документации»: плановое значение – 1 единица, фактическое 
значение – 1 единиц.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы
Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.
1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:
степень достижения целевого показателя 1 – 1;
степень достижения целевого показателя 2 – 1;
степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;
степень достижения целевого показателя 1.3 – 1;
степень достижения целевого показателя 2.1 – 1;
степень достижения целевого показателя 2.2 – 1;
степень достижения целевого показателя 2.5 – 1;
степень достижения целевого показателя 2.7 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (8/8), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий составляет 1 (4/4), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.
3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1 (4/4).
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.
Степень соответствия запланированному уровню расходов:
71362,0 тыс. рублей / 671649,6 тыс. рублей = 1 (0,99).
3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:
1/1=1, в связи, с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.
Уровень реализации муниципальной программы в целом:
1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.
Сумма экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы составила 
317,6 тыс. рублей. 
Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации 
муниципальной программы
Для реализации муниципальной программы решением Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2022 № 130 «О бюджете Красносулинского района на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов» утверждены плановые бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы.
Для эффективного достижения поставленных целей и выполнения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы и распоряжения Администрации Красносулинского района от 28.12.2022 № 402 утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта» на 2023 год.
Управляющий делами
Администрации района
И.Ю. Кишкинова
Приложение № 1
к отчету о реализации 
муниципальной программы 
Красносулинского района 
«Развитие физической культуры 
и спорта» за 2022 год
СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм,
а также контрольных событий муниципальной программы за 2022 год
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный
исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации
не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.

Директор МАУСШ «Ника» Гайдук В.Д.
Начальник УЗИО и МЗ Минакова О.А.
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	2.
	Основное мероприятие 1.1. «Развитие физической культуры и спорта Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	31.12.2022
	13.01.2022
	31.12.2022
	Рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятия
	Проведение массовых спортивных межпоселенческих мероприятий
	

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Проведение 110 массовых спортивных мероприятий. Заключение контрактов на приобретение наградной атрибутики
	Проведено 114 массовых спортивных межпоселенческих мероприятий
	

	4.
	Подпрограмма 2. «Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва, развитие инфраструктуры спорта Красносулинского района» 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. 
Директор МАУСШ «Ника» Гайдук В.Д. 
Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.
Администрация Ударниковского сельского поселения Бондарева О.Ю.
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	5.
	Основное мероприятие 2.1.
«Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных объектов Красносулинского района»
	Директор МАУСШ «Ника» Гайдук В.Д.,
Начальник УЗИО и МЗ Минакова О.А.
	31.12.2022
	11.01.2022
	31.12.2022
	Достижение спортсменами Красносулинского района высоких результатов на областных, межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнованиях
	Участие спортсменов Красносулинского района в областных, межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнованиях
	

	6.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.
	Директор МАУСШ «Ника» Гайдук В.Д.,
Начальник УЗИО и МЗ Минакова О.А.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Достижение спортсменами Красносулинского района высоких результатов на областных, межрегиональных, спортивных соревнованиях, включая мероприятия в рамках реализации ВФСК ГТО. Выполнение муниципального задания в полном объеме
	Участие Красносулинских спортсменов в 119 спортивных соревнованиях (областных, межрегиональных);
2) В рамках реализации ВФСК ГТО 1856 человек приняли участие в выполнении нормативов комплекса ГТО
	

	7.
	Основное мероприятие 2.8. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта, включая расходы на разработку проектно-сметной документации»
	Администрация Красносулинского района
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Разработка проектно-сметной документации и строительство объекта спорта
	Проектно-сметная документация разработана
	

	8.
	Контрольное мероприятие 2.8.
	Администрация Красносулинского района, директор МАУСШ «Ника» Гайдук В.Д.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту
	Проектно-сметная документация не разработана
	

	9.
	Основное мероприятие 2.9. «Устройство спортивных площадок»
	Администрация Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.
	30.12.2022
	01.04.2022
	30.12.2022
	Создание устройства для спортивных площадок, обеспечивающих возможность жителям Красносулинского района заниматься физической культурой и спортом
	Увеличение уровня обеспеченности населения Красносулинского района спортивными сооружениями
	

	
	
	Администрация Ударниковского сельского поселения Бондарева О.Ю.
	30.12.2022
	01.04.2022
	30.12.2022
	Создание устройства для спортивных площадок, обеспечивающих возможность жителям Красносулинского района заниматься физической культурой и спортом
	Увеличение уровня обеспеченности населения Красносулинского района спортивными сооружениями
	

	10.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.9.
	Администрация Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Устройство универсальной спортивной площадки для мини-футбола, волейбола и баскетбола 
	В рамках инициативного бюджетирования произведена установка ограждений для универсальной спортивной площадки для мини-футбола, волейбола и баскетбола в х. Михайловка
	

	
	
	Администрация Ударниковского сельского поселения Бондарева О.Ю.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Устройство многофункционального уличного спортивного комплекса
	В рамках инициативного бюджетирования устроен многофункциональный уличный спортивный комплекс в 
пос. Пригородный
	


Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной программе Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта» за 2022 год
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств
на реализацию муниципальной программы за 2022 год
	Наименование 
муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой 
(тыс. руб.)
	Факти-ческие 
расходы (тыс. руб.)

	
	
	муници-пальной програм-мой
	сводной бюджетной росписью
	


	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта»
	всего 
	81217,5
	70837,2
	80899,6

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	областной бюджет
	2772,1
	2772,1
	2538,9

	
	бюджет района
	68065,1
	68065,1
	68065,1

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств
	-
	-
	-

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	бюджеты поселений
	842,4
	Х
	758,0

	
	внебюджетные источники
	9537,9
	Х
	9537,6

	Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта Красносулинского района»
	всего
	380,0
	380,0
	380,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	380,0
	380,0
	380,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	-
	-
	-

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	бюджеты поселений
	-
	Х
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	Х
	-

	Основное 
мероприятие 1.1.«Развитие физической культуры и спорта Красносулинского района»
	всего
	380,0
	380,0
	380,0

	Подпрограмма 2. «Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва, развитие инфраструктуры спорта Красносулинского района»
	всего
	80837,5
	70457,2
	80519,6

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет 
	2772,1
	2772,1
	2538,9

	
	бюджет района
	67685,1
	67685,1
	67685,1

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	-
	-
	-

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	бюджеты поселений
	842,4
	Х
	758,0

	
	внебюджетные источники
	9537,9
	Х
	9537,6

	Основное мероприятие 2.1.
«Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально- техническое обеспечение спортивных сборных команд Красносулинского района»
	всего
	72244,0
	62705,1
	72242,7

	Основное мероприятие 2.8. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта, включая расходы на разработку проектно-сметной документации»
	всего
	4980,0
	4980,0
	4980,0

	Основное мероприятие 2.9. «Устройство спортивных площадок»
	всего
	3614,5
	2772,1
	3296,9


Приложение № 3
к отчету о реализации 
муниципальной программе Красносулинского района 
«Развитие физической культуры и 
спорта» за 2022 год
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей
	№ п/п
	Номер и наименование
	Единица
измерения
	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2021 год
	2022 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта»

	1.
	Показатель 1. Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом
	процент
	50,4
	53,0
	53,1
	Увеличение числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом в результате пропаганды здорового образа жизни среди населения района и активной работы общественных организаций

	2.
	Показатель 2. Уровень обеспеченности населения Красносулинского района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
	процент
	81,8
	79,07
	81,9
	Уровень обеспеченности населения Красносулинского района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, увеличился в связи с устройством спортивных объектов в Михайловском и Ударниковском сельских поселениях

	Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта Красносулинского района»

	3.
	Показатель 1.1. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности категории населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья инвалидов
	процент
	26,2
	26,6
	26,9
	Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, произошло в связи с увеличением проведения мероприятий для данной категории населения

	4.
	Показатель 1.3. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов
	процент
	93,9
	86,5
	89,1
	Показатель выполнен в соответствии с областным значением, доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в результате пропаганды здорового образа жизни

	Подпрограмма 2. «Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва, развитие инфраструктуры спорта
Красносулинского района»

	5.
	Показатель 2.1. Число спортсменов в возрасте от 6 до 15 лет осуществляющих подготовку в МАУСШ «Ника» 
	человек
	1080
	1050
	1052
	

	6.
	Показатель 2.2. Доля граждан Красносулинского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО», в общей численности населения, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»
	процент
	40,6
	41,0
	41,0
	

	7.
	Показатель 2.5. Количество спортивных площадок
	единиц
	3
	2
	2
	

	8.
	Показатель 2.7. Количество разработанной проектно-сметной документации
	единиц
	-
	1
	1
	


