РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2026 № 276

г. Красный Сулин

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба»

за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба» за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации Красносулинского района Кишкинову И.Ю.

Глава Красносулинского района		И.С. Кирпичков

Постановление вносит

сектор делопроизводства

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 31.03.2026 № 276

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Красносулинского района

«Муниципальное управление и муниципальная служба» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях совершенствования муниципального управления и муниципальной службы в Красносулинском районе, развития институтов и инициатив гражданского общества в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 27.11.2018 № 1333 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализован комплекс процессных мероприятий, в результате которых:

в целях совершенствования основ муниципальной службы разработаны и направлены в органы местного самоуправления поселений Красносулинского района правовые акты, проведена работа по информированию сотрудников кадровых служб об изменениях трудового законодательства и законодательства о муниципальной службе;

в целях анализа происходящих изменений, предупреждения нежелательных тенденций развития проведен ежеквартальный мониторинг состояния муниципальной службы в Красносулинском районе по итогам 
2025 года;

проведен ежегодный конкурс на звание «Лучший муниципальный служащий Красносулинского района»;

для повышения уровня профессионального развития муниципальных служащих по актуальным вопросам профессиональной деятельности проведены образовательные мероприятия по следующим программам:

«Новый закон об общих принципах организации местного самоуправления в Единой системе публичной власти»;

«Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ, услуг. Управление закупками»;

«Бухгалтерский учет, налогообложение, составление и представление отчетности в государственных (муниципальных) учреждениях»;

«Контрактная система. Управление государственными и муниципальными закупками»;

«Организация и ведение мобилизационной подготовки и мобилизации»;

«Межэтнические отношения и реализация государственной национальной политики»;

организовано опубликование правовых актов Собрания депутатов и Администрации Красносулинского района, а также Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района, подлежащих опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством;

проведен муниципальный конкурс среди социально ориентированных некоммерческих организаций на получение финансовой поддержки в виде субсидий за счет средств местного бюджета на реализацию общественно значимых (социальных) программ. При поддержке Администрации Красносулинского района НКО Красносулинского района приняли участие в конкурсах по поддержке НКО регионального и Всероссийского уровней;

управлением образования Красносулинского района и отделом культуры и искусства Красносулинского района проведены мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации, охват участников составил не менее 8500 человек.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижения)

мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за 2025 год

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Красносулинском районе» предусмотрена реализация шести мероприятий (результатов) и двадцати четырех контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена правовая, методическая и информационная поддержка органов местного самоуправления по вопросам осуществления кадровой работы» выполнено.

С целью повышения ответственности за реализацию полномочий Администрации Красносулинского района распоряжением Администрации Красносулинского района от 25.02.2025 № 39 «О назначении ответственных за реализацию полномочий Администрации Красносулинского района» назначены ответственные должностные лица за реализацию полномочий, переданных Администрации Красносулинского района. В целях систематизации документов органов местного самоуправления, обеспечения полноты состава документов и правильного их содержания, а также определения основных функций, прав и обязанностей структурных подразделений Администрации Красносулинского района распоряжениями Администрации Красносулинского района: от 09.12.2024 № 278 утверждена номенклатура дел Администрации Красносулинского района на 2025 год, от 31.08.2022 № 233 утверждены Положения о структурных подразделениях Администрации Красносулинского района. Данные нормативные акты направлены в органы местного самоуправления поселений Красносулинского района.

Мероприятие (результат) 1.2. «Проведен ежеквартальный мониторинг состояния муниципальной службы в Красносулинском районе» выполнено.

Проведен ежеквартальный мониторинг состояния муниципальной службы в Красносулинском районе 15.01.2025, 15.04.2025, 15.07.2025 и 15.10.2025 в целях анализа происходящих изменений, предупреждения нежелательных тенденций развития.

Мероприятие (результат) 1.3. «Проведена оптимизация штатной численности муниципальных служащих» выполнено.

Мероприятий по оптимизации штатной численности не проводилось. Штатная численность в органах местного самоуправления соответствует нормативам.

Мероприятие (результат) 1.4. «Проведена оценка профессиональных компетенций, личных и деловых качеств кандидатов на замещение должностей заместителей главы Администрации Красносулинского района» выполнено.

При проведении оценки профессиональных компетенций, личных и деловых качеств кандидатов на замещение должностей заместителей главы Администрации Красносулинского района применялось тестирование на знание Конституции Российской Федерации, законодательства о местном самоуправлении, Устава Ростовской области, Устава муниципального образования «Красносулинский район», законодательства о муниципальной службе, основных понятий законодательства о противодействии коррупции, о конфликте интересов, о предоставлении сведений о доходах и расходах, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Мероприятие (результат) 1.5. «Организован и проведен конкурс 
на звание «Лучший муниципальный служащий Красносулинского района». Направлен муниципальный служащий для участия в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» выполнено.

В рамках реализации инноваций в кадровой работе, в целях выявления и поощрения муниципальных служащих Администрации Красносулинского района, имеющих значительные достижения в сфере профессиональной деятельности, стимулирования их активности и роста профессионализма, повышения престижа муниципальной службы, в Администрации Красносулинского района ежегодно проводится конкурс на звание 
«Лучший муниципальный служащий Красносулинского района». 
Поступило 3 заявки от муниципальных служащих Администрации Красносулинского района для участия в конкурсе. Победитель муниципального этапа конкурса был направлен на конкурсные испытания в Правительство Ростовской области. Прошел 2 отборочных тура из 3.

Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечено профессиональное развитие муниципальных служащих» выполнено.

В рамках проведения образовательных мероприятий по различным направлениям деятельности обучение прошли 45 муниципальных служащих.

Согласно учебным программам, вышеуказанные лица повысили уровень профессиональной компетенции в следующих областях:

«Новый закон об общих принципах организации местного самоуправления в Единой системе публичной власти»;

«Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ, услуг. Управление закупками»;

«Бухгалтерский учет, налогообложение, составление и представление отчетности в государственных (муниципальных) учреждениях»;

«Контрактная система. Управление государственными и муниципальными закупками»;

«Организация и ведение мобилизационной подготовки и мобилизации»;

«Межэтнические отношения и реализация государственной национальной политики».

В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба» предусмотрено выполнение двух мероприятий (результатов) и четырех контрольных точек, которые достигнуты в установленные сроки.

Мероприятие (результат) 1.1. «Официальное опубликование нормативных правовых актов Красносулинского района в газете, являющейся официальным источником опубликования правовых актов Красносулинского района» выполнено.

Заключены муниципальные контракты с ООО «Редакция газеты «Красносулинский вестник». Предмет контракта: оказание услуг 
в области издательской деятельности по публикации в печатном издании нормативно-правовых актов и документов о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Красносулинский район». Объем опубликованных правовых актов составил 595, в том числе правовых актов Администрации Красносулинского района – 415, Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района – 79, Собрания депутатов Красносулинского района – 101, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Осуществлен еженедельный контроль соблюдения редакцией сроков размещения, а также соответствия опубликованных правовых актов оригинальной версии.

Мероприятие (результат) 2.1. «Финансовое обеспечение деятельности Администрации Красносулинского района» выполнено.

Осуществлено финансовое обеспечение аппарата Администрации Красносулинского района в соответствии с установленными нормативами. Проведена диспансеризация муниципальных служащих.

В рамках комплекса процессных мероприятий 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» предусмотрено выполнение одного мероприятия (результата) и четырех контрольных точек, которые достигнуты в установленные сроки.

Мероприятие (результат) 1.1. «Осуществление финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Красносулинского района» выполнено.

Предоставлены субсидии из бюджета Красносулинского района некоммерческим организациям – победителям конкурса на получение финансовой поддержки в виде субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно значимых программ.

В рамках комплекса процессных мероприятий 4 «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Красносулинском районе» предусмотрено выполнение одного мероприятия (результата) и четырех контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации» выполнено.

Проведено более 55 мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации.

Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказали влияние следующие факторы: проведение Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операции; внесение изменений в правовые акты, регулирующие прохождение муниципальной службы, а также в отдельные механизмы ее прохождения.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год, в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 23.12.2025 № 443 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2024 № 313 
«О бюджете Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 
2026 и 2027 годов» и сводной бюджетной росписью, составил 
107163,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 5395,2 тыс. рублей;

бюджет района – 101768,1 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 106099,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 5257,5 тыс. рублей;

бюджет района – 100842,2 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района составил 1063,6 тыс. рублей, в том числе:

1060,8 тыс. рублей – экономия средств по расходам на оплату труда и начисление на выплаты по оплате труда, а также по основным расходам на финансовое обеспечение деятельности аппарата Администрации Красносулинского района;

2,7 тыс. рублей – экономия бюджетных ассигнований в соответствии с заключенными контрактами;

0,1 тыс. рублей – округление сумм бюджетных ассигнований.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых

и фактических значений показателей муниципальной программы

и ее структурных элементов за 2025 год

### Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено 15 показателей, по 12 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения значительно превышают плановые, по 1 показателю плановые значения не достигнуты.

### Показатели муниципальной программы:

Показатель 1. «Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления Красносулинского района»: плановое значение – 52,5 процента, фактическое значение – 52,7 процента.

Показатель 2. «Доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности органов местного самоуправления Красносулинского района»: плановое значение – 26,52 процента, фактическое значение – 26,8 процента.

Показатель 3. «Доля граждан, положительно оценивающих деятельность институтов гражданского общества»: плановое значение – 38,0 процента, фактическое значение – 39,5 процента.

Показатель 4. «Доля граждан, положительно оценивающих уровень межэтнического согласия в Красносулинском районе»: плановое значение – 76,8 процента от общего числа жителей, фактическое значение – 77,6 процента от общего числа жителей.

Показатель 5. «Доля граждан, у которых сформирована общероссийская гражданская идентичность»: плановое значение – 68,7 процента от общего числа жителей, фактическое значение – 68,9 процента от общего числа жителей.

Показатели комплекса процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Красносулинском районе»:

Показатель 1.1. «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса, от общего количества замещенных вакансий»: плановое значение – 20,0 процента, фактическое значение – 20,0 процента.

Показатель 1.2. «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из кадрового резерва, муниципального резерва управленческих кадров»: плановое значение – 37,0 процента, фактическое значение – 66,8 процента. Превышение планового значения показателя связано с уменьшением количества вакантных должностей.

Показатель 1.3. «Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из кадрового резерва, муниципального резерва управленческих кадров, от общего числа назначенных»: плановое значение – 35,0 процента, фактическое значение – 5,8 процента. Отклонение от планового значения показателя связано с уменьшением количества вакантных должностей

Показатель 1.4. «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование»: плановое значение – 92,5 процента, фактическое значение – 100,0 процента. Превышение планового значения показателя связано с поступлением на муниципальную службу граждан, имеющих высшее образование.

Показатель 1.5. «Доля муниципальных служащих, в отношении 
которых проведены мероприятия по профессиональному развитию»: плановое 
значение – 45,0 процента, фактическое значение – 75,0 процента. Превышение планового значения показателя связано с возросшим интересом к проведению обучающих мероприятий со стороны слушателей по заочной форме обучения с применением дистанционных образовательных технологий, имеющих сниженную стоимость обучения.

Показатели комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба»:

Показатель 2.1. «Доля опубликованных нормативных правовых актов в газете, являющейся официальным источником опубликования правовых актов Красносулинского района, к общему количеству нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 2.2. «Уровень экономии бюджетных средств по результатам осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд»: плановое значение – 3,4 процента, фактическое значение – 3,4 процента.

Показатели комплекса процессных мероприятий «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»:

Показатель 3.1. «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Красносулинского района»: плановое значение – 24 единицы, фактическое значение – 25 единиц.

Показатель 3.2. «Количество мероприятий, проводимых СО НКО в рамках реализации общественно значимых (социальных) программ на средства субсидии»: плановое значение – 5 единиц, фактическое значение – 7 единиц.

Показатель комплекса процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Красносулинском районе»:

Показатель 4.1. «Прирост числа участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования «Красносулинский район»: плановое значение – 8,3 процента, фактическое значение – 8,3 процента.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается 
как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за 2025 год УДмпi рассчитывается по формуле:

УДмпi=0,5×УДп+0,5×УДстр.эл.,

где УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДп) за 2025 год составляет 100 (100 + 100 + 100 + 100 + 100 / 5).

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) за 2025 год составляет 100 (средневзвешенное значение уровней достижения 4 структурных элементов муниципальной программы).

Уровень достижения муниципальной программы (УДмпi) за 2025 год составляет 100 (0,5 × 100 + 0,5 × 100).

2. Оценка динамики прироста значений показателей за 2025 год ОПмп рассчитывается по формуле:

ОПмп=0,7×ОПпМП+0,3×ОПпСЭ,

где ОПпМП – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы (ОПпМП) за 2025 год составляет 100 (100 + 100 + 100 + 100 + 100 / 5).

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы (ОПпСЭ) за 2025 год составляет 
86,0 / ((-40,3) + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 / 10).

Оценка динамики прироста значений показателей ОПмп за 2025 год составляет 95,8 (0,7 × 100 + 0,3 × 86,0).

3. Оценка качества финансового управления за отчетный период рассчитывается по формуле:

ФинУп=i=1Nwi×EPi×100,

Муниципальной программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N – количество критериев;

wi – удельный вес i-го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

EPi – значение i-го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 5-ти критериев.

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год составляет 98,6 ((0,93 × 0,2 + 1 × 0,2 + 1 × 0,2 + 1 × 0,2 + 1 × 0,2) × 100).

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за отчетный период рассчитывается по формуле:

0,8×УДмпi+0,1×ОПмп+0,1×ФинУп=ИОиЭфмп,

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет 99,4 (0,8 × 100 + 0,1 × 95,8 + 0,1 × 98,6), 
в связи с чем, реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации».

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы в 2025 году составил – 1063,6 тыс. рублей.

Средства бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района и внебюджетных источников на реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы в 2025 году не привлекались.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Предложений по корректировке значений показателей, результатов мероприятий муниципальной программы, а также по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий (результатов) муниципальной программы не имеется.

С учетом сложившихся результатов реализации муниципальной программы за 2025 год предлагается продолжить ее реализацию 
и в последующие годы.

Управляющий делами

Администрации района	И.Ю. Кишкинова

### Приложение № 1

### к отчету о реализации муниципальной

### программы Красносулинского района

### «Муниципальное управление и муниципальная служба», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района

### от 27.11.2018 № 1333, за 2025 год

### СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

а также контрольных точек муниципальной программы Красносулинского района

«Муниципальное управление и муниципальная служба» за 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Красносулинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена правовая, методическая и информационная поддержка органов местного самоуправления по вопросам осуществления кадровой работы» | 31.12.2025 | 25.12.2025 | процент | 100 | 100 | Начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района – Волкова Н.В. | – |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. «Проинформированы органы местного самоуправления об изменениях и нововведениях действующего законодательства» | 31.12.2025 | 25.12.2025 | Х | Х | В ходе внесения изменений в действующее законодательство осуществляется актуализация НПА Администрации, которые размещаются на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района – Волкова Н.В. | – |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. «Подготовка в рамках программы нормативных правовых актов, направленных на совершенствование основ муниципальной службы» | 31.12.2025 | 25.12.2025 | Х | Х | Подготовлено распоряжение Администрации Красносулинского района о проведении аттестации муниципальных служащих | Начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района – Волкова Н.В. | – |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. «Организовано содействие органам местного самоуправления по вопросам размещения объявлений о вакантных должностях муниципальной службы в открытых источниках информации» | 31.12.2025 | 25.12.2025 | Х | Х | Организовано содействие органам местного самоуправления по вопросам размещения объявлений о вакантных должностях муниципальной службы в открытых источниках информации | Начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района – Волкова Н.В. | – |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. «Организовано содействие органам местного самоуправления по вопросам проведения конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы» | 31.12.2025 | 25.12.2025 | Х | Х | Организовано содействие органам местного самоуправления по вопросам проведения конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы | Начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района – Волкова Н.В. | – |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2. «Проведен ежеквартальный мониторинг состояния муниципальной службы в Красносулинском районе» | 31.12.2025 | 31.12.2025 | единиц | 4 | 4 | Начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района – Волкова Н.В. | – |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1.2.1. «Получена оперативная информация о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы» | 15.01.2025 15.04.2025 15.07.2025 15.10.2025 | 15.01.2025 15.04.2025 15.07.2025 15.10.2025 | Х | Х | Получена оперативная информация от поселений Красносулинского района и отраслевых (функциональных) органов Администрации Красносулинского района | Начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района – Волкова Н.В. | – |
| 1.2.2. | Контрольная точка 1.2.2. «Проведен анализ информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы» | 25.01.2025 25.04.2025 25.07.2025 | 25.01.2025 25.04.2025 25.07.2025 | Х | Х | Проведен анализ и размещен на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района – Волкова Н.В. | – |
| 1.2.3. | Контрольная точка 1.2.3. «Размещена информация о количественном и качественном составе муниципальных служащих в открытых источниках информации» | 31.01.2025 31.07.2025 | 31.01.2025 31.07.2025 | Х | Х | Размещена информация о количественном и качественном составе муниципальных служащих на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района – Волкова Н.В. | – |
| 1.2.4. | Контрольная точка 1.2.4. «Подготовлена информационная справка (информация) о состоянии муниципальной службы» | 01.04.2025 | 01.04.2025 | Х | Х | Подготовлена и размещена на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района – Волкова Н.В. | – |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 1.3. «Проведена оптимизация штатной численности муниципальных служащих» | 31.12.2025 | 30.12.2025 | условная единица | 1 | 1 | Начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района – Волкова Н.В. | – |
| 1.3.1. | Контрольная точка 1.3.1. «Мониторинг штатной численности муниципальных служащих в органах местного самоуправления в Красносулинском районе» | 31.01.2025 31.07.2025 | 31.01.2025 31.07.2025 | Х | Х | Мониторинг штатной численности муниципальных служащих в органах местного самоуправления в Красносулинском районе проводится ежеквартально | Начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района – Волкова Н.В. | – |
| 1.3.2. | Контрольная точка 1.3.2. «Получена официальная информация о численности постоянно проживающего населения в разрезе муниципального образования «Красносулинский район» | 31.07.2025 | 31.07.2025 | Х | Х | Информация о численности постоянно проживающего населения в разрезе муниципального образования «Красносулинский район» получена официально из органов статистики | Начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района – Волкова Н.В. | – |
| 1.3.3. | Контрольная точка 1.3.3. «Соблюден запрет на увеличение численности муниципальных служащих» | 31.12.2025 | 25.12.2025 | Х | Х |  | Начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района – Волкова Н.В. | – |
| 1.34. | Контрольная точка 1.3.4. «Эффективно распределены функциональные обязанности муниципальных служащих» | 31.12.2025 | 30.12.2025 | Х | Х | Распределены функциональные обязанности муниципальных служащих в соответствии с полномочиями Администрации Красносулинского района | Начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района – Волкова Н.В. | – |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 1.4. «Проведена оценка профессиональных компетенций, личных и деловых качеств кандидатов на замещение должностей заместителей главы Администрации Красносулинского района» | 31.12.2025 | 29.12.2025 | условная единица | 1 | 1 | Начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района – Волкова Н.В. | – |
| 1.4.1. | Контрольная точка 1.4.1. «Обеспечен равный доступ граждан к муниципальной службе» | 30.12.2025 | 29.12.2025 | Х | Х | Обеспечен равный доступ граждан к муниципальной службе | Начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района – Волкова Н.В. | – |
| 1.4.2. | Контрольная точка 1.4.2. «Сформирован качественный профессиональный состав Администрации Красносулинского района» | 01.11.2025 | 01.11.2025 | Х | Х | Сформирован качественный профессиональный состав Администрации Красносулинского района | Начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района – Волкова Н.В. | – |
| 1.4.3. | Контрольная точка 1.4.3. «Проведена оценка на соответствие квалификационным требованиям к знаниям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, кандидатов на замещение должностей заместителей главы Администрации Красносулинского района» | 01.11.2025 | 01.11.2025 | Х | Х | Проведена оценка на соответствие квалификационным требованиям к знаниям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, кандидатов на замещение должностей заместителей главы Администрации Красносулинского района – 1 человек | Начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района – Волкова Н.В. | – |
| 1.4.4. | Контрольная точка 1.4.4. «Отобраны кандидаты на замещение должностей заместителей главы Администрации Красносулинского района» | 01.10.2025 | 01.10.2025 | Х | Х | Отобран кандидат на замещение должностей заместителей главы Администрации Красносулинского района – 1 человек | Начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района – Волкова Н.В. | – |
| 1.5. | Мероприятие (результат)1.5. «Организован и проведен конкурс на звание «Лучший муниципальный служащий Красносулинского района» для направления победителя для участия в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» | 31.12.2025 | 26.08.2025 | единиц | 1 | 1 | Начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района – Волкова Н.В. | – |
| 1.5.1. | Контрольная точка 1.5.1. «Осуществлено информирование муниципальных служащих о начале проведения конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий в Красносулинском районе» | 30.06.2025 | 09.06.2025 | Х | Х | Осуществлено информирование муниципальных служащих о начале проведения конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий в Красносулинском районе» на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района – Волкова Н.В. | – |
| 1.5.2. | Контрольная точка 1.5.2. «Проведен конкурс на звание «Лучший муниципальный служащий в Красносулинском районе» | 25.07.2025 | 01.07.2025 | Х | Х | Проведен конкурс на звание «Лучший муниципальный служащий в Красносулинском районе» | Начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района – Волкова Н.В. | – |
| 1.5.3. | Контрольная точка 1.5.3. «Подведены итоги конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий в Красносулинском районе», определены победители» | 01.08.2025 | 15.07.2025 | Х | Х | Подведены итоги конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий в Красносулинском районе», определены победители – 1 человек | Начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района – Волкова Н.В. | – |
| 1.5.4. | Контрольная точка 1.5.4. «Направлен победитель, для участия в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» | 31.08.2025 | 26.08.2025 | Х | Х | Направлен победитель, для участия в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» – 1 человек | Начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района – Волкова Н.В. | – |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечено профессиональное развитие муниципальных служащих» | 31.12.2025 | 31.12.2025 | человек | 15 | 45 | начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района, Волкова Н.В.; начальник Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района, Васильев С.А.; начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района Каравайцева Е.А.; начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В.; председатель Контрольно-счетной палаты Красносулинского района, Воеводина Т.И. | – |
| 1.6.1. | Контрольная точка 2.1.1. «Направлены служебные записки начальникам отделов о необходимости проведения обучения специалистов структурных подразделений» | 30.09.2025 | 30.09.2025 | Х | Х | Направлены служебные записки начальникам отделов необходимости проведения обучения специалистов структурных подразделений | начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района, Волкова Н.В.; начальник Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района, Васильев С.А.; начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района Каравайцева Е.А.; начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В.; председатель Контрольно-счетной палаты Красносулинского района, Воеводина Т.И. | – |
| 1.6.2. | Контрольная точка 2.1.2. «Определены и сформированы темы семинаров и направления повышения квалификации муниципальных служащих» | 31.05.2025 | 10.04.2025 | Х | Х | для повышения уровня профессионального развития муниципальных служащих по актуальным вопросам профессиональной деятельности проведены образовательные мероприятия по следующим программам: «Новый закон об общих принципах организации местного самоуправления в Единой системе публичной власти»; «Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ, услуг. Управление закупками»; «Бухгалтерский учет, налогообложение, составление и представление отчетности в государственных (муниципальных) учреждениях»; «Контрактная система. Управление государственными и муниципальными закупками»; «Организация и ведение мобилизационной подготовки и мобилизации»; «Межэтнические отношения и реализация государственной национальной политики» | начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района, Волкова Н.В.; начальник Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района, Васильев С.А.; начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района Каравайцева Е.А.; начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В.; председатель Контрольно-счетной палаты Красносулинского района, Воеводина Т.И. | – |
| 1.6.3. | Контрольная точка 2.1.3. «Определено количество муниципальных служащих для прохождения обучения (повышение квалификации, семинары)» | 30.06.2025 | 31.05.2025 | Х | Х | I полугодие – 30 муниципальных служащих; II полугодие – 15 муниципальных служащих | начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района, Волкова Н.В.; начальник Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района, Васильев С.А.; начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района Каравайцева Е.А.; начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В.; председатель Контрольно-счетной палаты Красносулинского района, Воеводина Т.И. | – |
| 1.6.4. | Контрольная точка 2.1.4. «Повышен уровень профессионального развития муниципальных служащих» | 01.12.2025 | 01.12.2025 | Х | Х | в рамках проведения образовательных мероприятий по различным направлениям деятельности обучение прошли 45 муниципальных служащих. Согласно учебным программам, вышеуказанные лица повысили уровень профессиональной компетенции | начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района, Волкова Н.В.; начальник Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района, Васильев С.А.; начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района Каравайцева Е.А.; начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В.; председатель Контрольно-счетной палаты Красносулинского района, Воеводина Т.И. | – |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Официальное опубликование нормативных правовых актов Красносулинского района в газете, являющейся официальным источником опубликования правовых актов Красносулинского района» | 31.12.2025 | 29.12.2025 | процент | 100 | 100 | заведующий сектором делопроизводства Администрации Красносулинского района, Кулак С.Ю.; начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района, Каравайцева Е.А.; председатель Собрания депутатов Красносулинского района, Тоткалова Г.И. | – |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. «Закупка включена в план закупок» | 16.01.2025 | 16.01.2025 | Х | Х | закупки включены в план-график закупок, идентификационные коды закупок: 253614800589061480100100730235819244; 253614800589061480100100120045819244; 253614800433661480100100190000000000; 253614801257761480100100010000000244. | заведующий сектором делопроизводства Администрации Красносулинского района, Кулак С.Ю.; начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района, Каравайцева Е.А.; председатель Собрания депутатов Красносулинского района, Тоткалова Г.И. | – |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 31.03.2025 | 14.02.2025 | Х | Х | сведения о муниципальном контракте № 0358300008425000015-616155-542916 от 14.02.2025; № 2 от 20.01.2025; № 0358300008425000113-616155-542916 от 09.07.2025. внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | заведующий сектором делопроизводства Администрации Красносулинского района, Кулак С.Ю.; начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района, Каравайцева Е.А.; председатель Собрания депутатов Красносулинского района, Тоткалова Г.И. | – |
| 2.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 28.12.2025 | 28.12.2025 | Х | Х | Работы выполнены в полном объеме | заведующий сектором делопроизводства Администрации Красносулинского района, Кулак С.Ю.; начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района, Каравайцева Е.А.; председатель Собрания депутатов Красносулинского района, Тоткалова Г.И. | – |
| 2.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.12.2025 | 28.12.2025 | Х | Х | Оплата проведена в полном объеме | заведующий сектором делопроизводства Администрации Красносулинского района, Кулак С.Ю.; начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района, Каравайцева Е.А.; председатель Собрания депутатов Красносулинского района, Тоткалова Г.И. | – |
| 2.2. | Мероприятие (результат) 2.1. «Финансовое обеспечение деятельности Администрации Красносулинского района» | 31.12.2025 | 31.12.2025 | процент | 100 | 100 | начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Администрации Красносулинского района, Сузик О.Н. | – |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Красносулинского района» | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Единиц | 5 | 5 | ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района, Дрелевская С.А. | – |
| 3.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. «Проведен мониторинг реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Красносулинского района» | 30.06.2025 31.12.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | В 2025 году на официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации проведен мониторинг реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Красносулинского района | ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района, Дрелевская С.А. | – |
| 3.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. «Выполнено содействие по развитию институтов и инициатив гражданского общества в Красносулинском районе» | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | 26.03.2025 СО НКО Красносулинского района приняли участие практико-ориентированном тренинге по участию в Конкурсе грантов Губернатора Ростовской области на развитие гражданского общества в 2025 году, который проходил в г. Каменск-Шахтинский по руководством президента АНО «Общественный центр социальных инициатив»; 22.08.2025 в «МБУ ДО ЦДТТ» Автономной некоммерческой организацией «Общественный центр социальных инициатив» для сотрудников НКО, муниципальных бюджетных учреждений и инициативных граждан Красносулинского и Усть-Донецкого районов, городов Гуково и Зверево, проведена проектная сессия в рамках конкурса Президентского фонда культурных инициатив; 17-18.11.2025 в «МБУ ДО ЦДТТ» Автономной некоммерческой организацией «Общественный центр социальных инициатив» для сотрудников НКО, муниципальных бюджетных учреждений и инициативных граждан Красносулинского и Усть-Донецкого районов, городов Гуково и Зверево, проведена проектная сессия в рамках конкурса Президентского фонда культурных инициатив; Директору Автономной некоммерческой организации социального обслуживания населения «Радуга Доброты» Калитвиной Галине Николаевне вручен диплом о прохождении обучения | ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района, Дрелевская С.А. | – |
| 3.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. «Размещена информация в сети «Интернет» о проведении конкурса для социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию общественно значимых (социальных) программ» | 30.11.2025 | 13.10.2025 | Х | Х | 13.10.2025 Администрацией Красносулинского района объявлен конкурс среди социально ориентированных некоммерческих организаций на получение финансовой поддержки в виде субсидий за счет средств местного бюджета на реализацию общественно значимых (социальных) программ | ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района, Дрелевская С.А. | – |
| 3.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. «Проведен районный конкурс среди социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию общественно значимых (социальных) программ» | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Предоставлены субсидии из бюджета Красносулинского района некоммерческим организациям - победителям конкурса на получение финансовой поддержки в виде субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно значимых программ: Автономной некоммерческой организации социального обслуживания населения «Радуга Доброты» по программе «Долголетие для всех» в сумме 36,0 тыс. рублей; Ростовской региональной историко-краеведческой общественной организации «Наше наследие» по программе «Издание альманаха «Наше наследие» в сумме 10,0 тыс. рублей; Автономной некоммерческой организации «Центр развития социальных и гражданских инициатив Красносулинского района» по программе «Приобретение бумаги» в сумме 10,0 тыс. рублей. Автономной некоммерческой спортивной организации «Сулин-экстрим» по программе «Сулинские снайперы 2» в сумме 35,0 тыс. рублей. Красносулинской районной общественной организации «Военно патриотический клуб имени казачьего полковника Андрея Сулина» по программе «Будь готов» в сумме 9,0 тыс. рублей | ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района, Дрелевская С.А. | – |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Красносулинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации» | 31.12.2025 | 31.12.2025 | единиц | 55 | проведено более 55 мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации | главный специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района Пигарева С.А. | – |
| 4.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. «Организованы и проведены праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Государственного флага Российской Федерации» | 22.08.2025 | 22.08.2025 | Х | Х | проведено более 25 праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Государственного флага Российской Федерации | начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района, Нестеренко О.М. | – |
| 4.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. «Организованы и проведены праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню славянской письменности и культуры» | 24.05.2025 | 24.05.2025 | Х | Х | проведены праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню славянской письменности и культуры | начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района, Захарова Л.Х.; начальник управления образования Красносулинского района, Дремина М.П.; начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района, Нестеренко О.М. | – |
| 4.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. «Проведен фестиваль народного творчества «Душа моя, казачья песня» | 22.06.2025 | 22.06.2025 | Х | Х | 22.06.2025 проведен фестиваль народного творчества «Душа моя, казачья песня» | начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района, Захарова Л.Х. | – |
| 4.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. «Организованы и проведены праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства» | 04.11.2025 | 04.11.2025 | Х | Х | МБУ «МК РДК» организованы и проведены праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства; заключен муниципальном контракт от 21.10.2025 № 76 на сумму 19,5 тыс. рублей на проведение мероприятия, приуроченного ко Дню народного единства | начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района, Захарова Л.Х. | – |

### Приложение № 2

### к отчету о реализации муниципальной

### программы Красносулинского района

### «Муниципальное управление и муниципальная служба», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района

### от 27.11.2018 № 1333, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы Красносулинского района

«Муниципальное управление и муниципальная служба» за 2025 год

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % | Примечание (экономия, тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба» | всего | 107163,3 | 107163,3 | 106099,7 | 99,0 | 1063,6 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  | областной бюджет | 5395,2 | 5395,2 | 5257,5 | 97,4 | 137,7 |
|  | бюджет района | 101768,1 | 101768,1 | 100842,2 | 99,1 | 925,9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Красносулинском районе» | всего | 127,7 | 127,7 | 127,6 | 100,0 | 0,1 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  | бюджет района | 127,7 | 127,7 | 127,6 | 100,0 | 0,1 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба» | всего | 106912,9 | 106912,9 | 105852,1 | 99,0 | 1060,8 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  | областной бюджет | 5395,2 | 5395,2 | 5257,5 | 97,4 | 137,7 |
|  | бюджет района | 101517,7 | 101517,7 | 100594,6 | 99,1 | 923,1 |
| Комплекс процессных мероприятий «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  | бюджет района | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Красносулинском районе» | всего | 22,7 | 22,7 | 20,0 | 88,1 | 2,7 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  | бюджет района | 22,7 | 22,7 | 20,0 | 88,1 | 2,7 |

### Приложение № 3

### к отчету о реализации муниципальной

### программы Красносулинского района

### «Муниципальное управление и муниципальная служба», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района

### от 27.11.2018 № 1333, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости/ динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателя муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба» |  |  |  |  |  |  |  | 95,8 | Х |
| 1. Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | Х |
| 1.1. | Показатель 1. «Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления Красносулинского района» | процент | наследуемый динамический | возрастающий | 52,5 | 52,5 | 52,7 | 100,0 | – |
| 1.2. | Показатель 2. «Доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности органов местного самоуправления Красносулинского района» | процент | наследуемый динамический | возрастающий | 26,0 | 26,52 | 26,8 | 100,0 | – |
| 1.3. | Показатель 3. «Доля граждан, положительно оценивающих деятельность институтов гражданского общества» | процент | наследуемый динамический | возрастающий | 39,5 | 38,0 | 39,5 | 100,0 | превышение планового значения показателя связано с повышением эффективного взаимодействия НКО с Администрацией Красносулинского района и улучшением информационного обеспечения деятельности Общественной палаты Красносулинского района |
| 1.4. | Показатель 4. «Доля граждан, положительно оценивающих уровень межэтнического согласия в Красносулинском районе» | процент | наследуемый динамический | возрастающий | 76,7 | 76,8 | 77,6 | 100,0 |  |
| 1.5. | Показатель 5. «Доля граждан, у которых сформирована общероссийская гражданская идентичность» | процент | наследуемый динамический | возрастающий | 68,5 | 68,7 | 68,9 | 100,0 |  |
| 2. Показатели структурных элементов муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | 86,0 | - |
| 2.1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Красносулинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Показатель 1.1. «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса, от общего количества замещенных вакансий» | процент | наследуемый динамический | убывающий | 33,5 | 20,0 | 20,0 | - 40,3 | - |
| 2.1.2. | Показатель 1.2. «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из кадрового резерва, муниципального резерва управленческих кадров» | процент | наследуемый динамический | возрастающий | 66,8 | 37,0 | 66,8 | 100,0 | превышение планового значения показателя связано с уменьшением количества вакантных должностей |
| 2.1.3. | Показатель 1.3. «Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из кадрового резерва, муниципального резерва управленческих кадров, от общего числа назначенных» | процент | наследуемый динамический | возрастающий | 5,8 | 35,0 | 5,8 | 100,0 | отклонение от планового значения показателя связано с уменьшением количества вакантных должностей |
| 2.1.4. | Показатель 1.4. «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование» | процент | наследуемый динамический | возрастающий | 99,0 | 92,5 | 100,0 | 100,0 | превышение планового значения показателя связано с поступлением на муниципальную службу граждан, имеющих высшее образование |
| 2.1.5. | Показатель 1.5. «Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию» | процент | наследуемый динамический | возрастающий | 65,5 | 45,0 | 75,0 | 100,0 | превышение планового значения показателя связано с возросшим интересом к проведению обучающих мероприятий со стороны слушателей по заочной форме обучения с применением дистанционных образовательных технологий, имеющих сниженную стоимость обучения |
| ### 2.2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Показатель 2.1. «Доля опубликованных нормативных правовых актов в газете, являющейся официальным источником опубликования правовых актов Красносулинского района, к общему количеству нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством» | процент | наследуемый динамический | возрастающий | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – |
| 2.2.2. | Показатель 2.2. «Уровень экономии бюджетных средств по результатам осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд» | процент | наследуемый динамический | возрастающий | 3,4 | 3,0 | 3,4 | 100,0 | – |
| 2.3. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Показатель 3.1. «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Красносулинского района» | единиц | наследуемый динамический | возрастающий | 25 | 24 | 25 | 100,0 | Превышение планового значения показателя, превышение в следствие регистрации двух новых СО НКО |
| 2.3.2. | Показатель 3.2. «Количество мероприятий, проводимых СО НКО в рамках реализации общественно значимых (социальных) программ на средства субсидии» | единиц | наследуемый динамический | возрастающий | 7 | 5 | 7 | 100,0 | превышение планового значения показателя связано с возможностью реализовать общественно значимые (социальные) программы за счет бюджетов разного уровня |
| ### 2.4. Комплекс процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Красносулинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Показатель 4.1. «Прирост числа участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования «Красносулинский район» | процент | наследуемый динамический | возрастающий | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 100,0 | – |