|  | УТВЕРЖДЕН ____________В.Н. Салимова Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике «___» апреля 2026 г. |  |
| --- | --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Красносулинского района «Экономическое развитие»

за I квартал 2026 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № |  | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период |  | Наименование показателя |  | Уровень показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Плановое значение на конец отчетного периода |  | Фактическое значение на конец отчетного периода |  | Прогнозное значение на конец отчетного периода |  | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года |  | Информационная система |  | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| 1. Цель муниципальной программы «Темп роста объема частных инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах до 112,0% к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | зеленый |  | Темп роста объема частных инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах |  | МП |  | процентов |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 108,0 |  | - |  | - |  |
| 2. Цель муниципальной программы «Увеличение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан до 8,0 тыс. человек к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | зеленый |  | Среднесписочная численность работников, малых и средних предприятий, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан |  | МП |  | тысяч человек |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 6,9 |  | - |  | - |  |
| 3. Цель муниципальной программы «Увеличение туристического потока в Красносулинский район до 9,0 тыс.человек к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | зеленый |  | Объем туристического потока в Красносулинский район |  | МП |  | тысяч человек |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 8,3 |  | - |  | - |  |
| 4. Цель муниципальной программы «Увеличение оборота розничной торговли до 22018,2 млн. руб. к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | зеленый |  | Объем платных услуг населению |  | МП |  | млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3443,6 |  |  |  |  |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | лимиты бюджетных обязательств | принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Красносулинского района «Экономическое развитие»» (всего), в том числе: | 600462,0 | 462,0 | 462,0 | 40,0 | 96356,21 | 16,0 | - |
| Бюджет района | 462,0 | 462,0 | 462,0 | 40,0 | 39,21 | 0,0 | - |
| Внебюджетные источники | 600000,0 | - | - | - | 96317,0 | 16,0 |  |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» (всего), в том числе: | 277,0 | 277,0 | 277,0 | 277,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Бюджет района | 277,0 | 277,0 | 277,0 | 277,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе» ### (всего), в том числе: | 600145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 96317,0 | 16,0 | - |
| Бюджет района | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 600000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96317,0 | 16,0 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие туризма в Красносулинском районе» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей в Красносулинском районе», (всего) в том числе: | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 39,21 | 98,0 | - |
| бюджет района | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 39,21 | 98,0 | - |