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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.04.2024 № 356
г. Красный Сулин
Об утверждении отчета
о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие
здравоохранения» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования «Красносулинского района», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие здравоохранения» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.

Глава Администрации
Красносулинского района	Н.А. Альшенко


Постановление вносит
отдел социальной политики

Приложение
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 10.04.2024 № 356

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы 
Красносулинского района «Развитие здравоохранения» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для обеспечения доступной и качественной медицинской помощи в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 20.12.2018 № 1446 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
ГБУ РО «ЦРБ» в Красносулинском районе заключены договора на проведение дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных болезней с Дезстанацией г. Новошахтинска по обработке очагов инфекционных заболеваний (по месту жительства) и 
(по месту работы). С ГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
г. Каменске-Шахтинском (Красносулинское отделение) на проведение учета численности и определения заселенности объектов и территории, грызунами и членистоногими.
в Центральной районной больнице в период проведения капитального ремонта проведена замена труб водоснабжения и канализации строительной системы.
проведены прививки – против туляремии (вакцинация и ревакцинация) в 100% запланировано проведение прививок против лептоспироза, Сибирской язвы, бешенства. Ежегодно план прививок против особо опасных инфекций выполняется на 100%.
обеспечена готовность специализированной базы (холерный госпиталь 
(5 коек), провизорный госпиталь (25коек) – на базе информационного отделения г. Красный Сулин. Изолятор на 50 коек – на базе неврологического отделения.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения 
о достижении контрольных событий муниципальной программы.

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.
В рамках подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» предусмотрена реализация девять основных мероприятий и девять контрольных событий.
Основное мероприятие 1.3. «Профилактика ВИЧ, вирусных 
гепатитов В и С» выполнено. 
В рамках реализации данного основного мероприятия в целях своевременного выявления больных в Красносулинском районе обеспечен непрерывный скрининг населения на ВИЧ, гепатиты В и С; обследовано 
11515 человек. 
Основное мероприятие 1.4. «Профилактика инфекционных заболеваний, в том числе иммунопрофилактика» выполнено.
В рамках реализации данного основного мероприятия в целях снижения уровня заболеваемости природно-очаговыми инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики, до спорадических случаев иммунопрофилактикой охвачено 98% населения Красносулинского района согласно национальному календарю.
Основное мероприятие 1.5. «Вакцинопрофилактика» выполнено. 
Общее количество людей кому проведена вакцинация против гриппа вакциной «Совигриппом» полученной от министерства здравоохранения Ростовской области – 32420 человек. Вакциной «Ультрикс» – 4800 человек. Оставшимися (грипполом плюс и Флю – М) – 500 человек. План иммунизации выполнен в среднем на 95,0%, от общего числа подлежащих иммунизации, что позволило создать надежную иммунную прослойку и избежать вспышечной групповой инфекционной заболеваемости.
Основное мероприятие 1.6. «Профилактика прочих заболеваний» выполнено.
В рамках реализации данного основного мероприятия производилась транспортировка 8 больных почечной недостаточностью в г. Шахты в целях своевременной медицинской помощи больным гемодиализом.
По подпрограмме 1. «Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей» предусмотрено выполнение пяти контрольных событий.
В рамках подпрограммы 5. «Укрепление материально-технической базы» предусмотрена реализация одного основного мероприятия и одного контрольного события.
Основное мероприятие 5.6. «Строительство объектов здравоохранения» не выполнено.
В рамках реализации данного основного мероприятия строительство перенесено на 2024 год. в связи с расторжением контракта с подрядной организацией вследствие несвоевременного выполнения работ. 
По подпрограмме «Укрепление материально-технической базы» предусмотрено выполнение одного контрольного события, которое не достигнуты в установленные сроки.
Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
муниципальной программы

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:
выполнение не в полном объеме диспансеризации и профилактических медосмотров по причине недостаточной мотивации населения; 
отсутствие мотивации у руководителей предприятий по направлению сотрудников для прохождения диспансеризации;
необоснованные вызовы, ложные вызовы и вызовы пациентов без документов.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 72557,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 64872,9 тыс. рублей;
бюджет района – 7684,8 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 20.12.2023 № 220 «О внесении изменений в решение Собрание депутатов Красносулинского района от 26.12.2022 № 130 «О бюджете Красносулинского района на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов» и сводной бюджетной росписью составил 
72557,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 64872,9 тыс. рублей;
бюджет района – 7684,8 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
72203,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 64872,8 тыс. рублей;
бюджет района – 7330,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района составил 354,6 тыс. рублей по основному мероприятию 5.6. «Строительство объектов здравоохранения».
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы составил за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы 
за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям не достигнуты.
Показатель 5. «Смертность населения в трудоспособном возрасте»: плановое значение – 346,3 умерших в трудоспособном возрасте 
на 100 тыс. человек соответствующего возраста; фактическое значение – 
350,8 умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек соответствующего возраста.
Показатель 7. «Младенческая смертность»: плановое значение – 
4,6 на 1 тыс. родившихся живыми; фактическое значение – 6,3 на 1 тыс. родившихся живыми.
[bookmark: __DdeLink__6312_2296812346]Показатель 1.1. «Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами»: плановое значение – 78,9%; фактическое значение – 77,4%.
Показатель 2.1. «Смертность от болезней системы кровообращения»: плановое значение – 489,1 умерших на 100 тыс. человек населения; фактическое значение – 492,7 число умерших на 100 тыс. человек населения.
Показатель 2.3. «Смертность от новообразований в том числе злокачественных»: плановое значение – 169,2 умерших на 100 тыс. человек населения; фактическое значение – 172,3 умерших на 100 тыс. человек населения.
Показатель 5.7. «Количество построенных объектов здравоохранения»: плановое значение – 1 единица; фактическое значение – 0 единиц.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.
1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:
степень достижения целевого показателя 5 – 1,0;
степень достижения целевого показателя 7 – 0,0;
степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,0;
степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,0;
степень достижения целевого показателя 2.3 – 1,0;
степень достижения целевого показателя 5.7 – 0,0.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,67 (4/6), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий составляет 0,8 (4/5), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.
3.1. Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,5 (1/2).
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.
Степень соответствия запланированному уровню расходов:
72203,1 тыс. рублей / 72557,7 тыс. рублей = 0,995 (1).
3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий, к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:
0,5/1,0=0,5, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является низкой.
Эффективность использования финансовых ресурсов муниципальной программы в 2023 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.
Уровень реализации муниципальной программы в целом:
0,67 х 0,5 + 0,8 х 0,3 + 0,5 х 0,2 = 0,68, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является низким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации
муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. 
Распоряжением Администрации Красносулинского района от 27.12.2023 № 340 утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие здравоохранения» на 2024 год в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.
Решением Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2023 № 222 «О бюджете Красносулинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2024 году. 



Управляющий делами
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Администрации района	И.Ю. Кишкинова
Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной
программы Красносулинского района
«Развитие здравоохранения» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 год


	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.;
Директор 
МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района Альшенко Н.И.
	Х
	Х
	Х
	-
	-
	-

	2.
	Основное мероприятие 1.3. «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	Своевременное выявление, лечение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В,С, а также противодействие распространению данных инфекций
	Выявлены ВИЧ-инфицированные, инфицированные вирусами гепатитов 
B и C, а также осуществлено противодействие распространению данной инфекции
	-

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	31.12.2023
	Х
	31.12.2023
	Подготовка итогового отчета по результатам деятельности муниципального межведомственного совета по вопросам борьбы с заболеванием, вызванным вирусом иммунодефицита и реализация плана первоочередных мероприятий по противодействию распространения ВИЧ-инфекции в Красносулинском районе в 2023 году 
	Информирование населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции на территории района, а также работа с работодателями по вопросам отсутствия дискредитации ВИЧ-инфицированных работников 
	-

	4.
	Основное мероприятие 1.4. «Профилактика инфекционных заболеваний, в том числе иммунопрофилактика»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	Снижение уровня заболеваемости природно-очаговыми инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики до спорадических случаев
	В рамках реализации данного основного – иммунопрофилактикой охвачено 98 % населения Красносулинского района согласно национальному календарю
	-

	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.4
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	31.12.2023
	Х
	31.12.2023
	Подготовка отчета по реализации комплексного плана по обеспечению санитарной охраны территории, в том числе при возникновении чрезвычайной ситуации, касающейся угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию населения Красносулинского района и предупреждению особо опасных и природно-очаговых инфекционных болезней на 2022-2027 годы 
	Проведение заседания комиссии по обеспечению санитарно-противоэпидемического благополучия населения Красносулинского района
	-

	6.
	Основное мероприятие 1.5. 
«Вакцинопрофилактика»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	Снижение уровня заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики, до спорадических случаев
	Оказание содействия ГБУ РО «ЦРБ» в Красносулинском районе по проведению иммунизации населения от социально-опасных вирусных заболеваний 
	-

	7.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.5
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	31.12.2023
	Х
	31.12.2023
	Свод статистической информации по проценту вакцинированных жителей района 
	Информирование населения по проведению вакцинопрофилактике на территории района
	-

	8.
	Основное мероприятия 1.6.
«Профилактика прочих заболеваний»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	28.02.2023
	01.01.2023
	28.02.2023
	Транспортировка больных почечной недостаточностью в учреждения здравоохранения г. Шахты для проведения гемодиализа
	Произведена своевременная транспортировка больных почечной недостаточностью в учреждения здравоохранения г. Шахты для проведения гемодиализа
	-

	
	
	Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района Альшенко Н.И.
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	Транспортировка больных почечной недостаточностью в учреждения здравоохранения г. Шахты для проведения гемодиализа
	Произведена своевременная транспортировка больных почечной недостаточностью в учреждения здравоохранения г. Шахты для проведения гемодиализа
	-

	9.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.6
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	28.02.2023
	Х
	28.02.2023
	Заключение муниципального контракта на приобретение ГСМ для обеспечения транспортировки больных почечной недостаточностью в учреждения здравоохранения г. Шахты для проведения гемодиализа
	Заключен муниципальный контракт от 27.02.2023 № 13 на приобретение ГСМ для обеспечения транспортировки больных почечной недостаточностью в учреждения здравоохранения г. Шахты для проведения гемодиализа.
Обеспечена своевременная транспортировка больных.
	-

	
	
	Директор 
МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района Альшенко Н.И.
	31.12.2023
	Х
	31.12.2023
	Заключение муниципального контракта на приобретение ГСМ для обеспечения транспортировки больных почечной недостаточностью в учреждения здравоохранения г. Шахты для проведения гемодиализа
	Заключен муниципальный контракт от 07.11.2024 № 0358300008423000165 на приобретение ГСМ для обеспечения транспортировки больных почечной недостаточностью в учреждения здравоохранения г. Шахты для проведения гемодиализа.
Обеспечена своевременная транспортировка больных.
	-

	10.
	Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. 
	Х
	Х
	Х
	-
	-
	-

	11.
	Основное мероприятие 5.6.
«Строительство объектов здравоохранения»
	Директор МКУ «ОКС» Кучеренко Т.А.
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	Строительство детской поликлиники в г. Красный Сулин Ростовской области
	Строительство детской поликлиники на территории Красносулинского района 
	- 

	12.
	Контрольное событие муниципальной программы 5.6
	Директор МКУ «ОКС» Кучеренко Т.А.
	31.12.2023
	Х
	31.12.2023
	Выполнение работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом
	Контракт 0358300008422000017_289859 от 16.05.2022
	Неисполнение сроков подрядчиком с дальнейшим расторжением
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СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год

	Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия
	Источники
финансирования
	Объем расходов (тыс. руб.) предусмотренных
	Фактические расходы
 (тыс. руб.)

	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	



	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие здравоохранения»
	всего 
	72557,7
	72557,7
	72203,1

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет 
	64872,9
	64872,9
	64872,8

	
	бюджет района
	7684,8
	7684,8
	7330,3

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств
	
	
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Подпрограмма 1.
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
	всего 
	2680,0
	2680,0
	2680,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет 
	0,0
	0,0
	

	
	бюджет района
	2680,0
	2680,0
	2680,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счёт средств:
	
	
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Основное мероприятие 1.6. «Профилактика прочих заболеваний»
	всего 
	2680,0
	2680,0
	2680,0

	Подпрограмма 5. 
«Укрепление материально-технической базы»
	всего 
	69877,7
	69877,7
	69523,1

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет 
	64872,9
	64872,9
	64872,8

	
	бюджет района
	5004,8
	5004,8
	4650,3

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счёт средств
	
	
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Основное мероприятие 5.6. «Строительство объектов здравоохранения»
	всего
	69877,7
	69877,7
	69523,1
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[bookmark: Par1422]СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

	№ п/п
	Номер и наименование
	Единица
измерения
	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года
(при наличии)

	
	
	
	2022
	2023
	

	
	
	
	
	план
	факт
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие здравоохранения»

	1.
	Показатель 1. «Ожидаемая продолжительность здоровой жизни»
	лет
	61,5
	-
	-
	-

	2.
	Показатель 2. «Доля граждан, приверженных здоровому образу жизни»
	процент
	54,1
	-
	-
	-

	3.
	Показатель 3. «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении»
	лет
	72,0
	-
	-
	-

	4.
	Показатель 4. «Смертность от всех причин»
	число умерших
на 1000 человек населения
	14,17
	-
	-
	-

	5.
	Показатель 5.
«Смертность населения в трудоспособном возрасте»
	число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек соответствующего возраста
	411,4
	346,3
	350,8
	В связи с участием людей трудоспособного возраста в СВО 

	6.
	Показатель 6.
«Материнская смертность»
	число умерших женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми
	-
	-
	-
	-

	7.
	Показатель 7.
«Младенческая смертность»
	на 1 тыс. родившихся живыми
	3,11
	4,6
	6,3
	В связи с низкой рождаемостью

	8.
	Показатель 8.
«Укомплектованность штатных должностей врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием физическими лицами»
	процент
	56,15
	-
	-
	-

	Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

	9.
	Показатель 1.1. 
«Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами»
	процент
	77,7
	78,9
	77,4
	-

	10.
	Показатель 1.2.
«Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей»
	процент
	92,74
	-
	-
	-

	11.
	Показатель 1.3. 
«Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях господдержки детства и детей-сирот, переданных под опеку и на другие формы жизнеустройства»
	процент
	100,0
	-
	-
	-

	12.
	Показатель 1.4.
«Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, состоящих под диспансерным наблюдением»
	процент
	95,0
	-
	-
	-

	13.
	Показатель 1.5.
«Заболеваемость больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез»
	случаев на 100 тыс. населения
	33,64
	-
	-
	-

	14.
	Показатель 1.6.
«Доля населения Красносулинского района, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения»
	процент
	24,7
	-
	-
	-

	15.
	Показатель 1.7. 
«Удовлетворенность потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов»
	процент
	98,6
	-
	-
	-

	16.
	Показатель 1.8.
«Доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте от 0 до 17 лет»
	процент
	67,5
	-
	-
	

	17.
	Показатель 1.9.
«Доля детей в возрасте 0-17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях»
	процент
	0,6
	-
	-
	-

	Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, повышение эффективности службы родовспоможения и детства»

	18.
	Показатель 2.1. 
«Смертность от болезней системы кровообращения»
	число умерших
на 100 тыс. человек населения
	510,56
	489,1
	492,7
	В связи с дефицитом квалифицированными кадров

	19.
	Показатель 2.2. 
«Смертность от дорожно-транспортных происшествий» 
	число умерших
на 100 тыс. человек населения
	5,4
	-
	-
	-

	20.
	Показатель 2.3. 
«Смертность от новообразований 
(в том числе злокачественных)»
	число умерших
на 100 тыс. человек населения
	155,3
	167,9
	172,3
	В связи с дефицитом квалифицированными кадров

	21.
	Показатель 2.4. 
«Смертность от туберкулеза»
	число умерших
на 100 тыс. человек населения
	6,75
	-
	-
	-

	22.
	Показатель 2.5. 
«Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии)»
	процент
	54,88
	-
	-
	-

	23.
	Показатель 2.6 
«Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более»
	процент
	70,52
	-
	-
	-

	24.
	Показатель 2.7. 
«Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут»
	процент
	94,4
	-
	-
	-

	25.
	Показатель 2.8. 
«Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий»
	процент
	-
	-
	-
	-

	26.
	Показатель 2.9. 
«Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, в общем количестве выявленных»
	процент
	100,0
	-
	-
	-

	27.
	Показатель 2.10. 
«Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении»
	процент
	93,4
	-
	-
	-

	28.
	Показатель 2.11. 
«Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез»
	процент
	73,09
	-
	-
	-

	29.
	Показатель 2.12. 
«Доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый триместр беременности» 
	процент
	91,9
	-
	[bookmark: __DdeLink__5910_4123394740]-
	-

	30.
	Показатель 2.13. 
«Охват неонатальным скринингом»
	процент
	93,2
	-
	-
	-

	31.
	Показатель 2.14. 
«Охват аудиологическим скринингом»

	процент
	96,0
	-
	-
	-

	32.
	Показатель 2.15. 
«Смертность детей от 0 до 4 лет» 
	на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми
	6,21
	-
	-
	-

	33.
	Показатель 2.16. 
«Смертность детей 0-17 лет»
	случаев на 100 тыс. человек соответствующего возраста
	36,5
	-
	-
	-

	34.
	Показатель 2.17. 
«Охват пар «мать – дитя» химио-профилактикой в соответствии с действующими стандартами»
	процент
	100,0
	-
	-
	-

	Подпрограмма 3. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

	35.
	Показатель 3.1. 
«Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи»
	коек на100 тыс. взрослого населения
	32,9
	-
	-
	-

	36.
	Показатель 3.2. 
«Обеспеченность паллиативных больных обезболивающими препаратами»
	процент
	98,5
	-
	-
	-

	Подпрограмма 4. «Создание благоприятных условий для привлечения молодых и перспективных специалистов в муниципальные медицинские учреждения Красносулинского района»

	37.
	Показатель 4.1. 
[bookmark: __DdeLink__13379_1915136508]«Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования ежегодно»
	человек
	2
	-
	-
	-

	38.
	Показатель 4.2. 
«Соотношение врачей и среднего медицинского персонала»
	человек
	1:4,2
	-
	-
	-

	39.
	Показатель 4.3. 
«Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области»
	процент
	164,9
	-
	-
	-

	40.
	Показатель 4.4. 
«Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области»
	процент
	79,3
	-
	-
	-

	41.
	Показатель 4.5. 
«Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области»
	процент
	73,6
	-
	-
	-

	42.
	Показатель 4.6. 
«Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего (или дополнительного) профессионального образования ежегодно»
	человек
	82
	-
	-
	-

	43.
	Показатель 4.7. 
«Доля аккредитованных специалистов»
	процент
	93,1
	-
	-
	-

	Подпрограмма 5. «Укрепление материально-технической базы»

	44.
	Показатель 5.1. 
«Уровень пожарной безопасности»
	процент
	100
	-
	-
	-

	45.
	Показатель 5.3. 
«Количество помещений, требующих проведения капитального ремонта»

	единиц
	1
	-
	-
	-

	46.
	Показатель 5.5 
«Количество приобретенного медицинского оборудования по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их структурных подразделений)»
	единиц
	20
	-
	-
	-

	47.
	Показатель 5.6. 
«Количество приобретенных автомобилей для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований и доставки лекарственных препаратов до жителей -отдаленных районов»
	единиц
	2
	-
	-
	-

	48.
	Количество построенных объектов здравоохранения
	единиц
	-
	1
	0
	В связи с расторгнутым контрактом с подрядчиком 
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