Пояснительная информация 
к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие здравоохранения»  
за отчетный период 6 месяцев 2022 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие здравоохранения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 20.12.2018 № 1446.
На реализацию муниципальной программы в  2022 году в соответствии со сводной бюджетной росписью предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 404 369,5 тыс. рублей в том числе: за счет средств федерального бюджета – 204 651,7 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета – 167 786,6 тыс. рублей; за счет средств бюджета района – 31 931,2 тыс. рублей.
По состоянию на 01.07.2022 года фактически освоено – 51 429,4 тыс. рублей (или 12,7% от ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью) в том числе: за счет средств федерального бюджета – 11 266,1 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета – 31 585,3 тыс. рублей; за счет средств бюджета района – 8578,0 тыс. рублей.
Также муниципальной программой предусмотрено финансирование за счет средств внебюджетных источников в сумме 419 019,3 тыс. рублей (фактическое освоение средств на 01.07.2022 года составило 144 574,2 тыс. рублей или 34,5% от плановых ассигнований).
Муниципальная программа включает в себя 5 подпрограмм:
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первично медико-санитарной помощи» (далее – подпрограмма 1).
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, повышение эффективности службы родовспоможения и детства» (далее – подпрограмма 2).
Подпрограмма 3 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» (далее – подпрограмма 3).
Подпрограмма 4 «Создание благоприятных условий для привлечения молодых и перспективных специалистов в муниципальные медицинские учреждения Красносулинского района» (далее – подпрограмма 4).
Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы» (далее – подпрограмма 5).
[bookmark: _GoBack]В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134, распоряжением Администрации Красносулинского района от 30.12.2021 № 402 утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие здравоохранения» на 2022 год (далее – план реализации).
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2022 год предусмотрено – 8 383,1 тыс. рулей.
Фактическое освоение средств на 01.07.2022 года составило 4836,9 тыс. рублей (или 57,7% от ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью).
По основным мероприятиям подпрограммы 1 по итогам 6 месяцев 2022 года достигнуты следующие результаты:
жителям Красносулинского района фактически оказана стоматологическая помощь – 50 712,87 УЕТ;
для своевременного выявления факторов риска неинфекционных заболеваний проведены: диспансеризация  и проф. медосмотр – 10855 случаев;
в соответствии с заключенными контрактами  приобретены: «Диаскинтест» (495 упаковок), «Туберкулин» (78 упаковок), количество привитых за 6 месяцев 2022 года составило 1772 человек;
для профилактики инфекционных заболеваний в соответствии с заключенными контрактами: 
произведены выплаты стимулирующего характера медицинским работникам, работающим с пациентами, у которых подтвержден диагноз 2019-nCOV, в полном объеме;
в плановом порядке производится транспортировка больных почечной недостаточностью в г. Шахты для проведения гемодиализа (заключены контракты на поставку ГСМ № 5 от 30.12.2021; №8422000069 от 05.04.2022);
необходимыми лекарственными препаратами обеспечено 706 федеральных и 1513 региональных льготников, произведена выписка 25114 рецептов;
в целях раннего выявление заболеваний с профилактической целью 3886 детей посетили детские поликлинические учреждения.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 в соответствии со сводной бюджетной росписью предусмотрено – 4 529,8 тыс. рублей.
Фактическое освоение средств на 01.07.2022 года составило 2189,5 тыс. рублей (или 48,3% от ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью).
По подпрограмме 2 запланировано 9 контрольных событий, срок исполнения которых не наступил. По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам 6 месяцев 2022 года достигнуты следующие результаты:
оказана стационарная помощь – 3 381 случаев;
произведена госпитализация населения в дневном стационаре – 726 случаев;
6 выездов к пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;
патологоанатомическим отделением МБУЗ «РБ произведено 230 вскрытий, 4 279 гистоанализов;
количество амбулаторно-поликлинических посещений жителями Красносулинского района 101 790
смертность детей в возрасте 0-17 лет составила 2 случая на 100 000 населения соответствующего возраста;
доля женщин, прошедших пренатальную диагностику нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности составила 98,7%;
доля обследованных на ВИЧ составляет  26,6%.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2022 год предусмотрено – 13 900,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило – 6736,9 тыс. рублей (или 48,5%).
По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 3 по итогам 6 месяцев 2022 года достигнуты следующие результаты: отделением сестринского ухода МБУЗ «РБ» выполнено 3663 койко-дней (53,1% от плана), для нужд пациентов отделения закуплены медикаменты и продукты питания.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 в соответствии со сводной бюджетной росписью предусмотрено – 7 367,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.07.2022 года составило 2370,56 тыс. рублей (или 32,2%).
По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 4 по итогам 6 месяцев 2022 года достигнуты следующие результаты:
ежемесячно производится выплата стипендий, обучающимся в вузах по целевым контрактам за счет средств внебюджетных источников;
аккредитованы 8 медицинских специалистов.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 5 с соответствии со сводной бюджетной росписью предусмотрено – 370 187,8 тыс. рублей.
Фактическое освоение средств на 01.07.2022 года составило 19355,9 тыс. рублей (или 5,2%).
По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 5 по итогам 6 месяцев 2022 года достигнуты следующие результаты:
на основании заключенного контракта от 28.12.2021 № 8421000343/2 проводилось техническое обслуживание абонентского комплекса ОКО-3 и АУПС в первом полугодии 2022 года;
приобретены два легковых автомобиля, 
заключен контракт на благоустройство территории ОСМП, 
приобретено 20 единиц оборудования. 
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие здравоохранения» на 2022 год по итогам 6 месяцев 2022 года представлен в приложении к пояснительной информации.


Заместитель главного врача 
по экономическим вопросам						С.М. Задорожнева

Заместитель главы Администрации
Красносулинского района
по вопросам социального развития                                               Л.С. Матвиенко
ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие здравоохранения» 
за отчетный период 6 месяцев 2022 года

	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ФИО)
	Результат реализации (краткое описание)
	Фактичес-кая дата начала   
реализации
	Фактичес-кая дата окончания реализа-ции, наступле-ния  контроль-ного события
	Расходы бюджета района на       реализацию муниципальной
программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения   (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	предус-мотрено
муници-пальной програм-мой
	предус-мотрено сводной бюд-жетной росписью
	факт на отчет-ную дату
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1  «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
	Заместитель главы Администрации   Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.;
Главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е.
	X
	X
	X
	8383,1
	8383,1
	4836,9
	3546,2


	2.
	Основное мероприятие 1.1. «Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей»
	Заместитель 
главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.;
Главный врач МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е.;
главный внештатный педиатр
Попандопуло В.Ю.
	Своевременное выявление факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекция
	01.01.2022
	30.12.2022
	1235,0
	1235,0
	386,4
	848,6
освоение денежных средств запланировано 
на II-е полугодие  2022 года

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1

	Главный врач
МБУЗ «РБ»
Мартынова И.Е.;
Заместитель 
главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.;
главный внештатный педиатр
Попандопуло В.Ю.
	 Оказание первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям
	Х
	30.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	Основное
 мероприятие 1.2  «Профилактика заболеваний туберкулезом »
	Главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е.;
Заместитель 
главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.;
главный внештатный педиатр
Попандопуло В.Ю.
	Снижение уровня заболеваемости туберкулезом
	01.01.2022
	30.12.2022
	1516,1
	1516,1
	928,5
	587,6
освоение денежных средств запланировано 
на II-е полугодие  2022 года

	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2

	Главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е.;
Заместитель 
главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.;
главный внештатный педиатр
Попандопуло В.Ю.
	Заключены контракты:
№ 8422000037 от 29.03.2022 на поставку аллергена бактерий (Туберкулин) - 78 уп.; 
№ 8422000044 от 29.03.2022 Аллерген туберкулезный (Диаскинтест) рекомбинантный в стандартном разведении 495 уп.
№ 03/2 от 24.02.2022 г. на поставку расходных материалов (салфетки -22800 шт.,
шприцы -11400 шт.,
перчатки – 5050 пар.)
№ 55 от 22.04.2022 на поставку хлоргексидина - 90 фл.
- количество привитых за 6 месяцев 2022 года: манту- 499, диаскин-тест - 1273.
	X
	30.12.2022
	X
	X
	X
	Х

	6.
	Основное мероприятие 1.3. « Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С»
	Главный врач МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е.;
врач-инфекционист поликлинического отделения №1
Викулова О.А.
	Своевременное выявление, лечение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В,С, а также противодействие распространению данных инфекций
	01.01.2022
	30.12.2022
	44,4
	44,4
	44,4
	-

	7.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3.

	Главный врач МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е.;
врач-инфекционист поликлинического отделения №1
Викулова О.А.
	Заключен контракт №48-А от 10.03.2022 
	X
	30.06.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.
	Основное мероприятие 1.4. Профилактика инфекционных заболеваний
	Заместитель 
главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.,
главный внештатный педиатр
Попандопуло В.Ю.
	Снижение уровня заболеваемости природно-очаговыми инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики до спорадических случаев
	01.01.2022
	30.12.2022
	4648,1
	4648,1
	3261,6
	1386,5
освоение денежных средств запланировано 
на II-е полугодие  2022 года 

	9.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.4

	Заместитель 
главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.;
главный внештатный педиатр
Попандопуло В.Ю.
	Заключение контракта запланировано на III квартал 2022 года
	X
	30.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	10.
	Основное мероприятие 1.5. «Вакцино- профилактика»
	Заместитель 
главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.;
главный внештатный педиатр
Попандопуло В.Ю.
	Снижение уровня инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики, до спорадических случаев
	01.01.2022
	30.12.2022
	16,2
	16,2
	0,0
	16,2
освоение денежных средств запланировано 
на II-е полугодие  2022 года

	11.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.5

	Заместитель 
главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.;
главный внештатный педиатр
Попандопуло В.Ю.
	Заключение контракта запланировано на III квартал 2022 года 
	X
	30.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	12.
	Основное мероприятия 1.6.
«Профилактика прочих заболеваний»
	Заместитель 
главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.
	Своевременное выявление факторов риска неинфекционных заболеваний  и их коррекция
	01.01.2022
	30.12.2022
	923,3
	923,3
	216,0
	707,3
освоение денежных средств запланировано 
на II-е полугодие  2022 года

	13.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.6

	Заместитель 
главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.
	Заключен контракт на поставку ГСМ (№ 5 от 30.12.2021 на сумму 226,5; №8422000069 от 05.04.2022 на сумму 687,0).
Произведена транспортировка больных почечной недостаточностью в г. Шахты для проведения гемодиализа
	X
	30.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	14.
	Основное мероприятие 1.7. «Совершенствование механизмов обеспечения населения 
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей»
	Заместитель 
главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.;
заместитель
главного врача по поликлинической работе 
Кирсанова Е.А.
	Обеспеченность жителей Красносулинского района  области льготными лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания для улучшения качества жизни
	01.01.2022
	30.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	15.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.7

	Заместитель 
главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.;
заместитель
главного врача по
поликлинической работе 
Кирсанова Е.А
	 За 6 месяцев выписано: по федеральной льготе:
- 11052 рецептов для 706 человек;
по региональной льготе:
- 14062 рецептов для 1513 человек
	X
	30.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	16.
	Основное мероприятие 1.9. «Развитие профилактической направленности педиатрической службы»

	Заместитель 
главного врача по поликлинической
работе 
Кирсанова Е.А.;
главный внештатный педиатр
Попандопуло В. Ю.
	Увеличение доли детей от 0 до 17 лет, посетивших 
детские поликлиники и детские поликлинические отделения медицинских организаций с профилактической целью. Раннее выявление заболеваний
	01.01.2022
	30.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	17.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.9.

	Заместитель 
главного врача по поликлинической
работе 
Кирсанова Е.А.;
главный внештатный педиатр
Попандопуло В. Ю.
	Количество детей посетивших 
детские поликлинические учреждения с профилактической целью за 6 месяцев составило - 3886 человек
	X
	30.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	18.
	Основное мероприятие 1.10. «Развитие стационар-замещающих технологий в амбулаторном звене»
	Заместитель 
главного врача по поликлинической
работе 
Кирсанова Е.А.;
главный внештатный педиатр
Попандопуло В.Ю.
	Увеличение доли детей от 0 до 17 лет, посетивших детские поликлиники и детские поликлинические отделения медицинских организаций с профилактической целью. Раннее выявление заболеваний
	01.01.2022
	30.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	19.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.10.

	Заместитель 
главного врача по поликлинической работе 
Кирсанова Е.А.;
главный внештатный педиатр
Попандопуло В.Ю.
	 За 6 месяцев 2022 года  в дневных стационарах было пролечено - 10.
	X
	30.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	20.
	Подпрограмма  2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высоко-технологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, повышение эффективности службы родовспоможения 
и детства»
	Заместитель главы Администрации   Красносулинского района по вопросам
социального развития Матвиенко Л.С.;
главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е.
	Х
	Х
	Х
	4529,8
	4529,8
	2189,5
	2340,3


	21.
	Основное мероприятие 2.1. «Совершенствование системы оказания стационарной медицинской помощи»
	Заместитель 
главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.
	Снижение заболеваемости, инвалидизации, смертности населения жителей Красносулинского района от сердечно-сосудистых, онкологических и прочих заболеваний. Уменьшение 
периода ожидания госпитализации для проведения 
оперативного лечения. Снижение числа абортов.
Снижение младенческой и материнской смертности за счет недоношенных и маловесных детей 
и новорожденных детей с инфекционными заболеваниями, ВИЧ-инфекцией.
Улучшение качества жизни, увеличение ее продолжительности, сохранение трудового потенциала населения
	01.01.2022
	30.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	22.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1

	Заместитель 
главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.
	За 6 месяцев 2022 года - 3630 случаев госпитализации
	Х
	30.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	23.
	Основное мероприятие 2.2. «Совершенствование оказания медицинской помощи в условиях дневного стационара»
	Заместитель 
главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.
	Снижение  заболеваемости, инвалидизации и смертности населения жителей Красносулинского района от сердечно-сосудистых, онкологических и прочих заболеваний
	01.01.2022
	30.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	24.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.

	Заместитель 
главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.
	За 6 месяцев 2022 года - 726 случаев госпитализации
	Х
	30.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	25.
	Основное мероприятие 2.3. «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
	Заместитель 
главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.;
старший фельдшер скорой медицинской помощи Себелев Р.И.
	Сокращение периода ожидания скорой медицинской помощи больным с различными 
неотложными состояниями. Снижение количества 
умерших в результате 
дорожно-транспортных 
происшествий
	01.01.2022
	30.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	26.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.3.

	Заместитель 
главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.;
Старший фельдшер скорой медицинской помощи Себелев Р.И.
	За 6 месяцев 2022 года – 9311вызовов.
	Х
	30.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	27.
	Основное мероприятие 2.4. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями» 
	Заместитель 
главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.
	Повышение 
качества оказания медицинской помощи
	01.01.2022
	30.12.2022
	4529,8
	4529,8
	2189,5
	2340,3
освоение денежных средств запланировано 
на II-е полугодие  2022 года

	28.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.4.

	Заместитель 
главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.
	Патологоанатомическое отделение:
Вскрытий - 230;
Гистоанализов - 4279
Заключены контракты:
- от 01.02.2022 № 7/2, от 01.02.2022 № 8, от 01.02.2022 №9, от 01.02.2022 №10- расходные материалы
	Х
	30.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	29.
	Основное мероприятие 2.5.
«Совершенствование оказания медицинской помощи, в том числе специализированной, в амбулаторно- поликлинических условиях»
	Заместитель 
главного врача по поликлинической 
работе Кирсанова Е.А.
	Увеличение здоровой 
продолжительности жизни, снижение смертности от всех причин, в том числе в трудоспособном возрасте
	01.01.2022
	30.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	30.
	Контрольное событие муниципальной программы  2.5.

	Заместитель 
главного врача по поликлинической работе
Кирсанова Е.А.
	За 6 месяцев 2022 года - 101790 посещений в амбулаторно поликлинических учреждениях
	Х
	30.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	31.
	Основное мероприятие 2.6. «Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях»
	Заместитель 
главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.;
Старший фельдшер скорой медицинской помощи Себелев Р.И.
	Снижение количества умерших в результате дорожно-транспортных происшествий

	01.01.2022
	30.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	32.
	Контрольное событие муниципальной программы  2.6. 

	Заместитель 
главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.;
Старший фельдшер скорой медицинской помощи Себелев Р.И.
	Произведены 9311 выездов бригады СМП, в т.ч. с временем доезда до пострадавших менее 20 минут – 8566, из них -6 выездов к пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
	Х
	30.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	33.
	Основное мероприятие 2.7. «Создание условий для   раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка» 
	Заместитель 
главного врача по поликлинической работе Кирсанова Е.А.;
Главный внештатный акушер-гинеколог
Шкондин С.А.
	Снижение младенческой смертности за счет недоношенных и маловесных детей; детей, рожденных с врожденными пороками развития, наследственными  и хромосомными заболеваниями
	01.01.2022
	30.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	34.
	Контрольное событие муниципальной программы  2.7.

	Заместитель 
главного врача по поликлинической работе Кирсанова Е.А.;
главный внештатный акушер-гинеколог
Шкондин С.А.
	За 6 месяцев 2022 года доля женщин прошедших пренатальную диагностику нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр  беременности составила 98,7% 
	Х
	30.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	35.
	Основное мероприятие 2.8. «Развитие специализированной медицинской помощи детям»
	Заместитель 
главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.;
главный внештатный педиатр
Попандопуло В.Ю.
	Снижение младенческой смертности, детской смертности, снижение уровня госпитализации детей и больничной летальности
	01.01.2022
	30.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	36.
	Контрольное событие муниципальной программы  2.8.

	Заместитель 
главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.;
главный внештатный педиатр
Попандопуло В.Ю.
	За 6 месяцев 2022 года выявлено 2 случая
	Х
	30.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	37.
	Основное мероприятие 2.9. «Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду»
	Заместитель 
главного врача по поликлинической работе 
Кирсанова Е.А.;
Врач-инфекционист поликлинического
отделения № 1
Викулова О.А.
	Снижение заболеваемости детей ВИЧ-инфекцией от ВИЧ-инфицированных матерей, снижение смертности детей 
от ВИЧ-инфекции
	01.01.2022
	30.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	38.
	Контрольное событие муниципальной программы  2.9. 
	Заместитель 
главного врача по поликлинической работе 
Кирсанова Е.А.;
врач-инфекционист поликлинического
отделения № 1
Викулова О.А.
	Ежеквартально доля обследованных составляет 26,6%.  Состоят на учете – 4 ребенка
	Х
	30.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	39.
	Подпрограмма 3. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» 
	Заместитель главы Администрации   Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.; главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е.
	Х
	Х
	Х
	13900,9
	13900,9
	6736,9
	7164,0

	40.
	Основное  мероприятие 3.1. «Оказание паллиативной помощи взрослым»
	Заместитель 
главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.
	Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам, повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников, решение вопросов медицинской биоэтики
	01.01.2022
	30.12.2022
	13900,9
	13900,9
	6736,9
	7164,0
освоение денежных средств запланировано 
на II-е полугодие  2022 года

	41.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.1.

	Заместитель 
главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.
	За 6 месяцев 2022 года выполнено – 3663 койко-дня.
Заключены контракты:
на питание и медикаменты, 
поставка которых осуществляется ежемесячно до 31.12.2022.
Заключение контракта на приобретение угля запланировано в III квартале 2022 года
	Х
	30.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	42.
	Основное  мероприятие 3.2. «Оказание медикаментозной помощи паллиативным больным»
	Заместитель главного врача по поликлинической работе 
Кирсанова Е.А.
	Повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников
	01.01.2022
	30.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	43.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.2.

	Заместитель главного врача по поликлинической работе 
Кирсанова Е.А.
	Количество паллиативных больных, получивших обезболивающие препараты,  27 человек
	Х
	30.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	44.
	Подпрограмма 4. «Создание благоприятных условий для привлечения молодых и перспективных  специалистов в муниципальные медицинские учреждения Красносулинского района» 
	Заместитель главы Администрации   Красносулинского района
по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.;
главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е.
	Х
	Х
	Х
	7367,9

	7367,9


	2370,6
	4997,3

	45.
	Основное мероприятие 4.2. «Контрактная подготовка медицинских кадров»
	Главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е.;
Начальник 
отдела кадров  Никифорова М.А.
	Обеспечение удовлетворенности населения Красносулинского района качеством оказываемой медицинской помощи и предоставляемых фармацевтических услуг
	01.01.2022
	30.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	46.
	Контрольное событие муниципальной программы 4.2.

	Главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е.;
Начальник 
отдела кадров
Никифорова М.А.
	Заключены договора:
- на целевое обучение - 9 чел;
- на ординатуру – 6 чел.
Выплаты стипендии производятся из средств внебюджетных источников
	Х
	30.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0

	0,0

	47.
	Основное  мероприятие 4.3. «Стимулирование работников системы здравоохранения»
	Главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е.;
Начальник 
отдела кадров 
Никифорова М.А.
	Обеспечение удовлетворенности населения Красносулинского района качеством оказываемой медицинской помощи и предоставляемых фармацевтических услуг
	01.01.2022
	30.12.2022
	7367,9
	7367,9
	2370,6
	4997,3
освоение денежных средств запланировано 
на II-е полугодие  2022 года

	48.
	Контрольное событие муниципальной программы 4.3.

	Главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е.;
Начальник 
отдела кадров  Никифорова М.А.
	Произведены стимулирующие выплаты сотрудникам 
	Х
	30.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	49.
	Основное мероприятие 4.4. «Создание 
условий для прохождения аккредитации медицинских специалистов»
	Главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е.;
Начальник 
отдела кадров Никифорова М.А.
	Улучшение качества оказываемой медицинской помощи населению Красносулинского района, повышение уровня квалификации медицинских работников
	01.01.2022
	30.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	50.
	Контрольное событие муниципальной программы 4.4.

	Главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е.;
Начальник 
отдела кадров  Никифорова М.А.
	По состоянию на 01.07.2022 произведена аккредитация 8 медицинских специалистов
	Х
	30.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	51.
	Подпрограмма 5. «Укрепление материально-технической базы» 
	Заместитель главы Администрации   Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.;
главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е.
	Х
	Х
	Х
	330466,0
	370187,8
	35295,5
	348892,3



	52.
	Основное  мероприятие 5.1. «Повышение противопожарной безопасности»
	Главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е
	Снижение риска пожароопасной ситуации в учреждениях 
МБУЗ «РБ» 
	01.01.2022
	30.12.2022
	1426,9
	1405,5
	522,1
	883,4
освоение денежных средств запланировано 
на II-е полугодие  2022 года

	53.
	Контрольное событие муниципальной программы 5.1.

	Главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е
	На основании заключенного контракта от 28.12.2021 № 8421000343/2 проводилось техническое обслуживание абонентского комплекса ОКО-3 и АУПС в первом полугодии 2022 года
	Х
	30.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	54.
	Приоритетное основное мероприятие 5.2. «Приобретение зданий и сооружений для учреждений здравоохранения»
	Главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е
	Повышение качества неотложной и плановой медицинской помощи гражданам, проживающим на территории сельских поселений Красносулинского района
	01.01.2022
	30.12.2022
	202,2
	1638,2
	0,0
	1638,2
освоение денежных средств запланировано 
на II полугодие 2022 года 

	55.
	Контрольное событие муниципальной программы 5.2.

	Главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е
	 
	Х
	30.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	56.
	Основное мероприятие 5.3. «Поддержание и обновление материально-технической базы учреждений здравоохранения Красносулинского района»
	Главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е
	Повышение качества оказания медицинской помощи жителям Красносулинского района
	01.01.2022
	30.12.2022
	18184,7
	16917,9
	7805,6
	9112,3
освоение денежных средств запланировано 
на II-е полугодие  2022 года

	57.
	Контрольное событие муниципальной программы 5.3.

	Главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е
	Закончены контракты:
- приобретены два легковых автомобиля;
- заключен контракт на благоустройство территории ОСМП;
- приобретение оборудования. 
	Х
	30.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	58.
	Основное мероприятие 5.4. «Проведение капитального ремонта в зданиях учреждения здравоохранения»
	Главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е
	Улучшение 
условий для оказания скорой неотложной и плановой медицинской помощи гражданам
	01.01.2022
	30.12.2022
	214355,8
	253936,2
	11068,2
	242868,0  освоение денежных средств запланировано 
на II-е полугодие  2022 года

	59.
	Контрольное событие муниципальной программы 5.4.

	Главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е
	Заключен контракт от 31.03.2021 № 8421000021. 
Здание поликлиники № 1: Произведен демонтаж внутренней отделки помещения, системы отопления. Произведен монтаж групповых сетей освещения и розеточных групп, выполнен демонтаж межкомнатных деревянных перегородок, частично восстановлены из кирпича, произведен демонтаж шиферной кровли и монтаж кровли из металлочерепицы, демонтаж окон и заполнение оконных проемов, демонтаж напольного покрытия и произведено устройство цементно-песчаной стяжки, выполнена выравнивающая стяжка пола чердачного помещения над поликлиникой. Произведена разводка системы отопления к месту установки теплового узла по подвалу, установлен тепловой узел. Установлено вентиляционное приточное оборудование. Выполнены работу по устройству цементно-песчаных откосов по оконным проемам, частично подготовлены вертикали откосов под покраску. Выполнена штукатурка и шпатлевка помещений, межкомнатные окна приведены к проектным размерам, выполнена распайка распределительных коробок 2-3 этаж.
Помещения роддома, гинекологии, неврологии: произведен демонтаж шиферной кровли и монтаж кровли из металлочерепицы, демонтаж верхнего покрытия пола, установлены окна по всем помещениям, демонтированы внутренние системы инженерных коммуникаций (отопление, водоснабжение, водоотведение, электрика), окончен демонтаж штукатурки, оштукатурены стены помещениях 1-3 этаж, выполнена заливка цементно-песчаной стяжки 1-3 этаж, заполнение оконных проемов, их утепление и подготовка под покраску вертикалей, разводка эл. и канализационных сетей
В настоящие момент производятся работы по приведению дверных проемов к проектным размерам по высоте
Инфекционное отделение: выполнен демонтаж кровли, демонтаж дощатого основания, заливка стяжки по помещениям 2 этажа, монтаж оконных блоков  Выполнено устройство дощатого покрытия и гидропароизоляционной пленки кровли, монтаж кровельного покрытия из металлочерепицы, монтаж разводки канализационной сети 1 этаж, демонтаж внутренних инженерных сетей, монтаж межкомнатных окон, штукатурка стен 2 этаж, штукатурка оконных откосов. В настоящий момент производятся: устройство траншеи под крыльца инфекционного отделения, штукатурка помещений 1 этажа
Наружные работы: установка 32 канализационных колодцев с прокладкой соединительных труб, засыпка траншей. Монтаж плит усиления канализационных колодцев 18 шт. Врезка новой канализационной магистрали в сбросной колодец. Выполнена вертикальная планировка в осях 1-12 основного здания и инфекционного отделения, железобетонное устройство ступеней (вход 5), устройство монолитных железобетонных плит вентиляционных приямков подвальных помещений (1-4),выполнена подготовка под заливку бетонных слуховых окон, разработка покрытий под дорожную одежду (поликлиника - роддом, парковка у КПП) , установка люков в отметку (32 шт.) В настоящий момент производятся: трамбовка основания под дорожное покрытие тип 1 (песок/щебень).
	Х
	30.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	60.
	Основное мероприятие 5.6. «Строительство объектов здравоохранения»
	Главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е
	Строительство детской поликлиники в г. Красный Сулин по ул. Фурманова, б/н
	01.01.2022
	30.12.2022
	96286,4
	96290,0
	15899,6
	80390,4 
освоение денежных средств запланировано 
на II-е полугодие  2022 года

	61.
	Контрольное событие муниципальной программы 5.6.

	Главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е
	Заключение муниципального контракта на строительство детской поликлиники в г.Красный Сулин по ул. Фурманова, б/н
	Х
	30.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	62.
	Итого по муниципальной программе
	Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Красносулинского района (сектор по взаимодействию с административными органами и общественными организациями),
заместитель главы Администрации   Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.;
Участник: МБУЗ «РБ»
	X
	X
	X
	364647,7
	404369,5
	51429,4
	352940,1





Главный врач 	                                                                                                                       И.Е.Мартынова

Заместитель главного врача 
по экономическим вопросам								            С.М.Задорожнева
