РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2025 № 311

г. Красный Сулин

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие

здравоохранения» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинского района», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие здравоохранения» за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.

Первый заместитель

главы Администрации

Красносулинского района	И.С. Кирпичков

Постановление вносит

отдел социальной политики

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 19.03.2025 № 311

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Красносулинского района «Развитие здравоохранения» за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях создания условий для обеспечения доступной и качественной медицинской помощи в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 20.12.2018 № 1446 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

Количество жителей обследованных на антитела к ВИЧ инфекции – 
3729 человек, доля обследованных на антитела к ВИЧ запланированных – 33,48%. Количество инфицированных ВИЧ жителей Красносулинского района, прошедших диспансеризацию составляет 401 человек, из них состоят на диспансерном наблюдении по месту жительства – 354 человека. Охват диспансерным наблюдением жителей Красносулинского района по месту жительства – 80,2%. Охват вновь выявленных в 2024 году случаев 
ВИЧ-инфекции оперативными противоэпидемическими мероприятиями и направление пациентов в центр СПИДа составляет-28%. Доля направленных в центр «СПИД» вновь выявленных в 2024 году пациентов составляет 90,3%.

проведены прививки – против ковида – 100%, против туберкулеза – 100%, против кори – 87%, против вирусных гепатитов А и В – 100% , иммунопрофилактика гриппа – 100%. Ежегодно план прививок против особо опасных инфекций выполняется на 100%.

Детское население охваченное вакцинопрофилактикой составило – 98%.

По строительству детского поликлинического отделения в г. Красный Сулин выполнялись следующие работы за счет ассигнований областного бюджета: выполнен монтаж фундамента, наружных стен; устройство перекрытий 1-го и 2-го этажей, монтаж кровлей. Установлена котельная. Выполнен монтаж противопожарных емкостей и насосной станции. Выполнен монтаж наружных сетей водопровода и канализации. Оштукатурены стены 
1-го этажа, 2-го этажа и выполнен монтаж стяжки пола 2 этажа и чердачного перекрытия.

25.09.2024 направлено обращение № 79/422 о рассмотрении возможности перераспределения средств областного бюджета на финансовое обеспечение расходов по завершению строительства данного объекта в размере 
186 914,8 тыс. рублей с 2024 на 2025 год.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,

а также сведения о достижении контрольных событий

муниципальной программы.

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» предусмотрена реализация шесть основных мероприятий и шесть контрольных событий.

Основное мероприятие 1.3. «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С» выполнено.

В рамках реализации данного основного мероприятия в целях своевременного выявления больных в Красносулинском районе обеспечен непрерывный скрининг населения на ВИЧ, на гепатиты В и С. В отчетном году обследовано на ВИЧ-10405 человек, на гепатиты В и С – 5326 человек.

Основное мероприятие 1.4. «Профилактика инфекционных заболеваний, в том числе иммунопрофилактика» выполнено.

В рамках реализации данного основного мероприятия в целях снижения уровня заболеваемости природно-очаговыми инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики, до спорадических случаев иммунопрофилактикой охвачено 97,0% населения Красносулинского района согласно национальному календарю.

Основное мероприятие 1.5. «Вакцинопрофилактика» выполнено.

Согласно национальному календарю взрослое население г. Красный Сулин и Красносулинского района привито на 98,9%. Вакцинацией против ковида и иммунопрофилактикой гриппа охвачено 100% населения, в том числе вакцинопрофилактика пневмококковой инфекции взрослых групп населения, имеющих хронические заболевания, болезни легких – 94%.

Детскому населению проведена вакцинопрофилактика против дифтерии – 100%, против кори -87%, против краснухи – 100%.

Для новорожденных была проведена вакцинация против туберкулеза-100%, вирусного гепатита А и В – 100%.

План иммунизации выполнен в среднем на 98%, от общего числа подлежащих иммунизации, что позволило создать надежную иммунную прослойку и избежать вспышечной групповой инфекционной заболеваемости.

Основное мероприятие 1.6. «Профилактика прочих заболеваний» выполнено.

В рамках реализации данного основного мероприятия 
осуществлялась транспортировка (перевозка) больных болезнью почек (гемодиализные пациенты) в рамках регулярного сбора с определённых территорий района на транспортировку в г. Шахты для проведения процедуры заместительной почечной терапии (гемодиализ) страдающим хронической почечной недостаточностью – 12 человек.

Для выявления факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекции проводились профилактические медицинские осмотры и диспансеризации, в рамках которых было охвачено 85,4% населения Красносулинского района.

Пациенты, имеющие факторы риска неинфекционных заболеваний, были взяты на динамическое наблюдение, под контроль врачей, а также им был разработан индивидуальный план по профилактики и коррекции, имеющихся заболеваний.

По подпрограмме 1 «Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей» предусмотрено выполнение пяти контрольных событий.

В рамках подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической базы» предусмотрена реализация одного основного мероприятия и одного контрольного события.

Основное мероприятие 5.6. «Строительство объектов здравоохранения» не выполнено.

В связи с нарушением сроков выполнения работ, муниципальный контракт от 25.03.2022 № 00008422000017_289859 с ООО «МАЛРУС» был расторгнут с подрядной организацией вследствие несвоевременного выполнения работ. Контракт расторгнут на основании соглашения о расторжении от 22.02.2024.

Повторно было размещено уведомление об осуществлении закупки на сайте ГИС ЕИС. После объявления аукциона (конкурса) на определение подрядной организации, была определена подрядная организация 
ООО «ЭЛТЕХСНАБ», был заключен муниципальный 
контракт № 0358300008424000103-780931-532292 от 29.08.2024 на сумму 
250 144,3 тыс. рублей. Из них 233 634,7 тыс. рублей – областной бюджет, 16 509,6 тыс. рублей – бюджет района.

25.09.2024 было направлено обращение № 79/422 о рассмотрении возможности перераспределения средств областного бюджета на финансовое обеспечение расходов по завершению строительства детского поликлинического отделения в г. Красный Сулин в размере 
186 914,8 тыс. рублей с 2024 на 2025 год.

По подпрограмме «Укрепление материально-технической базы» предусмотрено выполнение одного контрольного события, которое не достигнуты в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

В 2024 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

нарушение сроков выполнения строительно-монтажных работ детского поликлинического отделения в г. Красный Сулин;

недостаточное количество вакцины для проведения вакцинопрофилактики в целях снижения уровня заболеваемости инфекциями, управляемые средствами иммунопрофилактики, до спорадических случаев;

отсутствие мотивации у руководителей предприятий по направлению сотрудников для прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, в целях своевременного выявления и лечения 
ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С;

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 53565,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 47027,8тыс. рублей;

бюджет района – 6538,1 тыс. рублей;

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2024 № 307 «О внесении изменений в решение Собрание депутатов Красносулинского района от 26.12.2024 № 222 «О бюджете Красносулинского района на 2024 год и на плановый период 
2025 и 2026 годов» и сводной бюджетной росписью составил 
53565,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 47027,8 тыс. рублей;

бюджет района – 6538,1 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
6 612,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 3504,5 тыс. рублей;

бюджет района – 3108,2 тыс. рублей;

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района составил 46953, 2 тыс. рублей по основному мероприятию 5.6 «Строительство объектов здравоохранения».

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы составил за 2024 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям не достигнуты.

Показатель 5. «Смертность населения в трудоспособном возрасте»: плановое значение – 331,0 умерших в трудоспособном возрасте 
на 100 тыс. человек соответствующего возраста; фактическое значение – 
345,1 умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек соответствующего возраста.

Показатель 7. «Младенческая смертность»: плановое значение – 
4,5 на 1 тыс. родившихся живыми; фактическое значение – 
5,6 на 1 тыс. родившихся живыми.

Показатель 1.1. «Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами»: плановое значение – 90%; фактическое значение – 85, 4%.

Показатель 2.1. «Смертность от болезней системы кровообращения»: плановое значение – 450,0 умерших на 100 тыс. человек населения; фактическое значение – 463, 1 число умерших на 100 тыс. человек населения.

Показатель 2.3. «Смертность от новообразований в том числе злокачественных»: плановое значение – 167,9 умерших на 100 тыс. человек населения; фактическое значение – 173,2 умерших на 100 тыс. человек населения.

Показатель 5.7. «Количество построенных объектов здравоохранения»: плановое значение – 1 единица; фактическое значение – 0 единиц.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 5 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 7 – 0,0;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.3 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 5.7 – 0,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,67 (4/6), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,8 (4/5), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,5 (1/2).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

6612,7 тыс. рублей / 53565,9 тыс. рублей = 0,123 (1).

3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий, к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,5/0,123 = 4,065(1), в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Эффективность использования финансовых ресурсов муниципальной программы в 2024 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,67 х 0,5 + 0,8 х 0,3 + 0,5 х 0,2 = 0,68, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является низким.

### Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

### муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

Распоряжением Администрации Красносулинского района от 29.01.2025 № 17 утвержден единый аналитический план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие здравоохранения» на 2025 год в соответствии с которым будут реализовываться мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2024 № 313 «О бюджете Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2025 году.

Управляющий делами

Администрации района	И.Ю. Кишкинова

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие здравоохранения» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.; Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района Альшенко Н.И. | Х | Х | Х | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.3. «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С» | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Своевременное выявление, лечение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В, С, а также противодействие распространению данных инфекций | Выявлены ВИЧ-инфицированные, инфицированные вирусами гепатитов B и C, а также осуществлено противодействие распространению данной инфекции | - |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Подготовка итогового отчета по результатам деятельности муниципального межведомственного совета по вопросам борьбы с заболеванием, вызванным вирусом иммунодефицита и реализация плана первоочередных мероприятий по противодействию распространения ВИЧ-инфекции в Красносулинском районе в 2024 году | Информирование населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции на территории района, а также работа с работодателями по вопросам отсутствия дискредитации ВИЧ-инфицированных работников | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.4. «Профилактика инфекционных заболеваний, в том числе иммунопрофилактика» | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Снижение уровня заболеваемости природно-очаговыми инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики до спорадических случаев | В рамках реализации данного основного – иммунопрофилактикой охвачено 98% населения Красносулинского района согласно национальному календарю | - |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.4 | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Подготовка отчета по реализации комплексного плана по обеспечению санитарной охраны территории, в том числе при возникновении чрезвычайной ситуации, касающейся угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию населения Красносулинского района и предупреждению особо опасных и природно-очаговых инфекционных болезней на 2022-2027 годы | Проведение заседания комиссии по обеспечению санитарно-противоэпидемического благополучия населения Красносулинского района | - |
| 6. | Основное мероприятие 1.5. «Вакцинопрофилактика» | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Снижение уровня заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики, до спорадических случаев | Оказание содействия ГБУ РО «ЦРБ» в Красносулинском районе по проведению иммунизации населения от социально-опасных вирусных заболеваний | - |
| 7. | Контрольное событие муниципальной программы 1.5 | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Свод статистической информации по проценту вакцинированных жителей района | Информирование населения по проведению вакцинопрофилактике на территории района | - |
| 8. | Основное мероприятия 1.6. «Профилактика прочих заболеваний» | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Своевременное выявление факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекция | Выявлены факторы риска неинфекционных заболеваний и их коррекция, а также осуществлено противодействие распространению данной инфекции | - |
|  |  | Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района Альшенко Н.И. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Транспортировка больных почечной недостаточностью в учреждения здравоохранения г. Шахты для проведения гемодиализа | Произведена своевременная транспортировка больных почечной недостаточностью в учреждения здравоохранения г. Шахты для проведения гемодиализа | - |
| 9. | Контрольное событие муниципальной программы 1.6 | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Своевременное выявление факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекция | Выявлены факторы риска неинфекционных заболеваний и их коррекция, а также осуществлено противодействие распространению данной инфекции | - |
|  |  | Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района Альшенко Н.И. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Транспортировка больных почечной недостаточностью в учреждения здравоохранения г. Шахты для проведения гемодиализа | Произведена своевременная транспортировка больных почечной недостаточностью в учреждения здравоохранения г. Шахты для проведения гемодиализа | - |
| 10. | Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы» | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. | Х | Х | Х | - | - | - |
| 11. | Основное мероприятие 5.6. «Строительство объектов здравоохранения» | Директор МКУ «ОКС» Майоренко А.М. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Строительство детской поликлиники в г. Красный Сулин Ростовской области | Строительство детской поликлиники на территории Красносулинского района не выполнено | Расторжение муниципального контракта № 0358300008422000017_289859 с подрядной организацией ООО «МАЛРУС», в связи с невыполнением сроков выполнения работ |
| 12. | Контрольное событие муниципальной программы 5.6 | Директор МКУ «ОКС» Майоренко А.М. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Выполнение работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом | По результатам повторного проведения конкурсных процедур был заключен муниципальный контракт в соответствии, с которым была определена подрядная организация ООО «ЭЛТЕХСНАБ» и был заключен муниципальный контракт № 0358300008424000103-780931_532292, на объекте выполняются электро-монтажные работы. Монтаж системы отопления в подвале |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

Красносулинского района «Развитие здравоохранения»

за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие здравоохранения» | всего | 53565,9 | 53565,9 | 6612,7 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 47027,8 | 47027,8 | 3504,5 |
|  | бюджет района | 6538,1 | 6538,1 | 3108,2 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств |  |  |  |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты поселений | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | всего | 2860,5 | 2860,5 | 2860,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет района | 2860,5 | 2860,5 | 2860,5 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счёт средств: |  |  |  |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты поселений | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6. «Профилактика прочих заболеваний» | всего | 2860,5 | 2860,5 | 2860,5 |
| Подпрограмма 5. «Укрепление материально-технической базы» | всего | 50705,4 | 50705,4 | 3752,2 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 47027,8 | 47027,8 | 3504,5 |
|  | бюджет района | 3677,6 | 3677,6 | 247,7 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счёт средств |  |  |  |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты поселений | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.6. «Строительство объектов здравоохранения» | всего | 50705,4 | 50705,4 | 3752,2 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Красносулинского района «Развитие здравоохранения»

за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 5. «Смертность населения в трудоспособном возрасте» | число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек соответствующего возраста | 346,3 | 331,0 | 345,1 | В связи с участием людей трудоспособного возраста в СВО |
| 2. | Показатель 7. «Младенческая смертность» | на 1 тыс. родившихся живыми | 4,6 | 4,5 | 5,6 | В связи с низкой рождаемостью |
| Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель 1.1. «Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами» | процент | 78,9 | 90,0 | 85,4 | - |
| 4. | Показатель 1.2. «Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей» | процент | 92,74 | 90,0 | 85,4 | - |
| Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, повышение эффективности службы родовспоможения и детства» |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Показатель 2.1. «Смертность от болезней системы кровообращения» | число умерших на 100 тыс. человек населения | 489,1 | 450,0 | 463,1 | В связи с дефицитом квалифицированными кадров |
| 6. | Показатель 2.3. «Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)» | число умерших на 100 тыс. человек населения | 169,2 | 167,9 | 173,2 | В связи с дефицитом квалифицированными кадров |
| Подпрограмма 5. «Укрепление материально-технической базы» |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Показатель 5.7. Количество построенных объектов здравоохранения | единиц | 1 | 1 | 0 | В связи с расторжением муниципального контракта с подрядной организацией и проведением повторных конкурсных процедур |